УТВЕРЖДЕН

протокольным решением проектного комитета  министерства труда и

социальной политики Республики Тыва

от «     » ___________ 2018г. № _____

ПАСПОРТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Министерства труда и социальной политики Республики Тыва

«Развитие конкурентоспособной среды в сфере социального обслуживания, включая меры по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»

- ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Наименование направления | Государственная поддержка социально ориентированных организаций в Республике Тыва |
| --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Поддержка негосударственного сектора в сфере социального обслуживания | Сроки реализации | 2018 (с даты утверждения проекта) - 30.12.2018 г. |
| Куратор проекта | Тас-оол Людмила Шангыровна, министр труда и социальной политики Республики Тыва |
| Старшее должностное лицо | Саая Елена Ондаровна, заместитель министра труда и социальной политики Республики Тыва |
| Функциональный заказчик | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| Руководитель проекта | Саая Елена Ондаровна, заместитель министра труда и социальной политики Республики Тыва |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Министерство экономики Республики Тыва; Министерство финансов Республики Тыва; Министерство информатизации и связи Республики Тыва; Министерство Республики Тыва по делам юстиции; Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва; Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва; Органы местного самоуправления Республики Тыва; Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Тыва (по согласованию); Управление федеральной налоговой службы по Республике Тыва (по согласованию); Организации социального обслуживания Республики Тыва всех форм собственности. |
| Разработчик паспорта проекта | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |

- Содержание приоритетного проекта

| Цель проекта | Увеличение удельного веса негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций Республики Тыва всех форм собственности к концу 2018 г. до 9,6% |
| --- | --- |
| Показатели проекта и их значением по годам | Показатель | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  | 2015 факт | 2016 оценка | 2017 оценка | 2018 план |
|  | Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности | В процентах (%) | 0 | 0 | 3,4 | 9,6 |
|  | Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности | В процентах (%) | 0 | 0 | 1,02 | не менее 10 |
|  | Ликвидация очередности во всех видах социального обслуживания | чел. | 98 | 38 | 10 | 0 |
| Результаты проекта | Увеличение удельного веса негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций Республики Тыва всех форм собственности к концу 2018 г. до 9,6% или на 3 негосударственные организации. Увеличение удельного веса граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности на не менее чем, на 10% или около 400 человек; |
| Описание модели функционирования результатов проекта | Создание благоприятных условий позволит привлечь в сферу социального обслуживания негосударственный сектор. В результате деятельности негосударственных организаций и функционирования результатов проекта будет обеспечено повышение качества и доступности социальных услуг в сфере социального обслуживания и развитие конкурентоспособной среды в указанной сфере. |

- Этапы и контрольные  точки

| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка результаты/ контрольная точка показателя) | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Проект реализуется в 1 этап |
| 1. | Совершенствование законодательной и нормативной правовой базы Республики Тыва в части развития конкурентоспособной среды в сфере социального обслуживания | Контрольная точка результата | с даты утверждения проекта по 31 декабря 2018 г. |
| 2. | Изучение передового опыта субъектов Российской Федерации по развитию государственно-частного партнерства в сфере социального обслуживания, адаптация успешных проектов к местным условиям и их внедрение | Контрольная точка результата | с даты утверждения проекта по 31 марта 2018 года |
| 3. | Сопровождение социальных проектов государственно-частного партнерства в сфере социального обслуживания | Контрольная точка результата | с даты утверждения проекта по 31 декабря 2018 года |
| 4 | Проведение широкомасштабной информационно-разъяснительной кампании в целях привлечения негосударственного сектора в сферу социального обслуживания | Контрольная точка результата | с даты утверждения проекта по 31 декабря 2018 года |
| 5. | Информирование социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее-СОНКО) Республики Тыва о грантах и иных видах финансовой поддержки на республиканском и федеральном уровнях, в том числе президентских грантах. | Контрольная точка результата | С 01 января по 31 декабря 2018 года |
| 6. | Разработка мер по стимулированию негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, желающих осуществлять деятельность по социальному обслуживанию граждан | Контрольная точка результата | с даты утверждения проекта по 31 апреля 2018 года |
| 7. | Контроль за деятельностью негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по социальному обслуживанию граждан | Контрольная точка результата | с даты утверждения проекта по 31 декабря 2018 года |

- Бюджет приоритетного проекта

| Источники финансирования | Год реализации | Всего |
| --- | --- | --- |
| Бюджетные источники млн. руб. |  | 2018 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс. рублей | - | - |
|  | Бюджеты субъектов Российской Федерации, млн. рублей | 1,5 | 1,5 |
|  | Местные бюджеты органов местного самоуправления, млн. руб. |  |  |
| Внебюджетные источники, млн. руб. | 0,3 | 0,3 |
| Итоги | 1,8 | 1,8 |

- Ключевые риски и возможности

| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/ реальные возможности |
| --- | --- | --- |
| Макроэкономические и финансовые риски |
| 1 | Снижение темпов экономического роста в стране и в Республике Тыва, высокая инфляция, сокращение финансирования мероприятий Проекта | Расчет объема финансирования произведен с учетом возможного изменения уровня инфляции |
| 2 | Установление негосударственными организациями социального обслуживания завышенных тарифов за предоставленные социальные услуги | Установление предельных тарифов за предоставленные социальные услуги и обеспечение контроля |
| Законодательные риски |
| 3 | Несовершенство законодательных и нормативных правовых актов Республике Тыва по поддержке негосударственного сектора в сфере социального обслуживания | Внесение изменений и дополнений в соответствующие законодательные и нормативные правовые акты Республике Тыва |
| Организационные риски |
| 4 | Неэффективная организация и управление процесса реализации программных мероприятий | Обеспечение четкого распределения обязанностей по каждому участнику-исполнителю мероприятий Проекта, установление контрольных показателей их деятельности, систематический мониторинг указанных показателей |
| 5 | Низкий уровень квалификации работников системы негосударственного сектора социального обслуживания | Проведение семинаров, учеты по направлениям реализации сводного плана |
| 6 | Недостаточно эффективное межведомственное взаимодействие, несогласованность действий между исполнителями социальных инициатив | Выстраивание межведомственных связей между исполнителями социальных инициатив |
| 7 | Недостаточная подготовка представителей негосударственных организаций по вопросам реализации социальных инициатив и проектов в сфере социального обслуживания | Организация обучения, развитие их мотивации |
| Социальные риски |
| 8 | Недоверие, низкая мотивация потенциальных клиентов негосударственным организациям социального обслуживания | Проведение широкой информационно-разъяснительной кампании |
| 9 | Устоявшееся мнение общественности об обязательности государственной поддержки, безвозмездности получаемых услуг |  |

- Описание приоритетного проекта

| Связь с государственными программами Российской Федерации | Название приоритетных проектов |
| --- | --- |
| Взаимосвязь с другими проектами и программами | Приоритетное направление Министерства финансов Республики Тыва «Финансово- грамотная Тува»; Приоритетные направления Министерства образования и науки Республики Тыва «Каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием», «Молодые профессионалы» и «Современная цифровая образовательная среда в Республике Тыва»; Приоритетное направление Министерства по регулированию контрактной системы Республики Тыва в сфере закупок «Школа предпринимателя»; Приоритетное направление Министерства информатизации и связи Республики Тыва «Госуслуги стали ближе»; Социальный проект «Об оказании социальной помощи на основе социального контракта в рамках реализации социального проекта «Корова-кормилица»; Социальный проект «О реализации на территории Республики Тыва в 2017 году проекта «Социальный картофель» |
| Формальные основания для инициации | Протокол заседания Экспертной группы по оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации от 18 ноября 2016 г. № 107-ЦА |
| Дополнительная информация | В перечень социально значимых рынков по содействию развитию конкуренции в Республике Тыва, утвержденный распоряжением Правительства Республики Тыва от 21 июня 2017 года № 294-р, включен рынок услуг социального обслуживания населения. По состоянию на 1 января 2018 года в системе социального обслуживания республики функционировало 29 организаций, из которых 1-негосударственная. Доля негосударственного сектора в сфере социального обслуживания составила 3,4%, в реестре поставщиков социальных услуг негосударственная организация зарегистрирована в декабре 2017 года. Рынок характеризуется как рынок с неразвитой конкуренцией. До конца 2018 года в рамках проекта запланировано увеличение доли частного сектора в сфере социального обслуживания до 9,6% или до 3 негосударственных организаций. Для развития конкуренции в указанной сфере предусматриваются мероприятия по финансовой, правовой, имущественной и информационной поддержке негосударственных организаций. |

ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА

Приоритетного проекта «Развитие конкурентоспособной среды в сфере социального обслуживания, включая меры по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»

- Обоснование приоритетного проекта

- В связи с реализацией майских Указов Президента Российской Федерации В.В.Путина и мер по повышению эффективности социального обслуживания населения, в целом по стране особое внимание уделяется активному привлечению негосударственных организаций, созданию рынка социальных услуг, ориентированного на оказание социальной поддержки населению. Принимаются меры по конкурсному финансированию в социальной сфере с привлечением альтернативных источников финансирования различных видов социальной помощи. Учитывая Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию начиная с 2016 года, процесс передачи социальных услуг от государства в надежные руки НКО очевиден и обозначен как приоритетный.  Особенность этого процесса состоит в объединении всех составляющих элементов гражданского общества: государственных, некоммерческих и бизнес-организаций, которые готовы предоставлять качественные услуги населению, порождая здоровую конкуренцию и, самое главное, строго следовать стандартам качества.

По оперативным данным органов местного самоуправления из общей численности населения Республики Тыва 10,5%, или 33142 чел. составляют граждане  старше трудоспособного возраста, из них:

пожилых граждан 20493 чел., из них 39,2% - мужчины, 60,8% - женщины,

старых людей-5345 чел., из которых 30,2% - мужчины, 69,8%-женщины,

долгожителей-166 чел., из них 19,9%-мужчины, 80,1%-женщины.

Существенно не меняется и статистика по численности инвалидов по республике.

Таким образом, процессы старения и инвалидизации населения Тувы обуславливают повышение потребности в предоставлении социальных услуг по социальному обслуживанию.

По состоянию на 01.01.2018г. в системе социального обслуживания населения Республики Тыва 28 государственных учреждений социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах, из них 2 психоневрологических интернатов; 6 домов-интернатов для престарелых и инвалидов; 19 центров социальной помощи семье и детям и 1 комплексный центр социального обслуживания населения. В конце 2017 года в качестве негосударственной организации, оказывающей социальные услуги на дому семьям, воспитывающим детей инвалидов зарегистрировалась Кызылская городская общественная организация Тувинской республиканской общественной организации Всероссийского общества инвалидов.

Численность получателей социальных услуг в 2017 году составила 2920 чел. (в том числе по стационарной форме социального обслуживания-963 чел., полустационарах-1241чел., на дому-716 чел.).

В общей численности получателей социальных услуг, доля обслуженных негосударственным поставщиком государственных услуг совсем мизерна и составила 1,02% или 29 человек. Однако следует отметить, что получатели социальных услуг положительно оценили качество оказания услуг этой организацией. За счет привлечения в сферу социального обслуживания негосударственного поставщика значительно сократилась очередность на надомное социальное обслуживание по г. Кызылу. Вместе с тем, следует отметить, что востребованность в социальных услугах, оказываемых на дому в целом по республике высокая. Надомное социальное обслуживание, несмотря на малозатратность, является наиболее эффективной и приоритетной формой социального обслуживания.

Таким образом в результате реализации мероприятий в рамках приоритетного проекта к концу 2018 года запланировано привлечь в сферу социального обслуживания на дому дополнительно не менее 2 негосударственных поставщиков социальных услуг, которыми будет оказано не менее 40320 ед. услуг около 400 получателям социальных услуг.

Это обеспечит развитие рынка социальных услуг в указанной форме социального  обслуживания, повышение доступности предоставления социальных услуг гражданам, проживающим в сельской местности; достижение оптимальной нагрузки на одного социального работника от 9 обслуживаемых граждан, проживающих в городской местности, и при общем количестве оказываемых услуг не менее 200, или от 5 обслуживаемых граждан, проживающих в сельской местности в жилых помещениях, не имеющих коммунально-бытового благоустройства, и при общем количестве оказываемых услуг не менее 120;

- Проблемы неразвитой  конкурентоспособной среды в сфере социального обслуживания в республике обусловлены следующими факторами:

Несовершенство законодательной и нормативной правовой базы Республики Тыва в части развития конкурентоспособной среды в сфере социального обслуживания;

Недостаточность объемов финансирования из регионального бюджета, предусмотренных на поддержку негосударственного сектора в сфере социального обслуживания;

Недостаточная подготовка представителей негосударственных организаций по вопросам реализации социальных инициатив и проектов в сфере социального обслуживания;

Недоверие, низкая мотивация потенциальных клиентов  негосударственным организациям социального обслуживания

Устоявшееся мнение общественности об обязательности государственной поддержки, безвозмездности получаемых услуг.

3. Целью приоритетного проекта является Увеличение удельного веса негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций Республики Тыва всех форм собственности к концу 2018 г. до 9,6%  .

4. Для достижения цели проект предусматривает комплексный подход, включивший 4 направлений:

Совершенствование законодательной и нормативной правовой базы Республики Тыва в части развития конкурентоспособной среды в сфере социального обслуживания;

изучение передового опыта субъектов Российской Федерации по развитию государственно-частного партнерства в сфере социального обслуживания, адаптация успешных проектов к местным условиям и их внедрение;

разработка и реализация мер по стимулированию негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, желающих осуществлять деятельность по социальному обслуживанию граждан;

проведение широкомасштабной информационно-разъяснительной кампании в целях привлечения негосударственного сектора в сферу социального обслуживания.

- Методика расчета показателей приоритетного проекта

| № п/п | Наименование показа-теля | Единица измерения | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) | Базовые показатели (Используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Охват единиц совокупности | Ответственный за сбор данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности | В процентах (%) | 31 декабря 2018 | А=Б/В*100% | А – удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, % Б – численность негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, ед. В – общая численность организаций всех форм собственности, ед. | данные реестра поставщиков социальных услуг РТ |  | Саая Е.О |
| 2 | Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности | В процентах (%) | 31 декабря 2018 | А=Б/В*100% | А – удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности, % Б – численность граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, чел. В – общая численность граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги организациях социального обслуживания организаций всех форм собственности, ед. | Статистическая форма наблюдения «3-Собес» |  | Саая Е.О |
| 3 | Ликвидация очередности во всех видах социального обслуживания | Чел. | 31 декабря 2018 | Х |  | Статистическая форма наблюдения «3-Собес» |  | Саая Е.О |

- Структурная декомпозиция результатов приоритетного проекта

| № п/п | Результаты проекта | Требование к результату |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аналитическая информация о результатах реализации сводного плана на территории республики | Выполнение запланированных мероприятий, направленных на развитие конкурентоспособной среды в сфере социального обслуживания |
| 2. | Подготовка нормативных правовых документов, предусматривающих привлечение в сферу социального обслуживания негосударственного сектора | Принятие перечисленных правовых актов и соглашения, предусматривающих стимулирование негосударственного сектора на осуществление деятельности в сфере социального обслуживания |
| 3. | Проведение информационно-разъяснительной работы | Охват не менее 35 СОНКО и 200 представителей СОНКО и индивидуальных предпринимателей |

- Обоснование достижения показателя приоритетного проекта

Для развития конкурентоспособной среды в сфере социального обслуживания, включая меры по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций проект предусматривает комплексный подход, включивший 4 направлений: совершенствование законодательной и нормативной правовой базы Республики Тыва в части развития конкурентоспособной среды в сфере социального обслуживания; изучение передового опыта субъектов Российской Федерации по развитию государственно-частного партнерства в сфере социального обслуживания, адаптация успешных проектов к местным условиям и их внедрение; разработка и реализация мер по стимулированию негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, желающих осуществлять деятельность по социальному обслуживанию граждан; проведение широкомасштабной  информационно-разъяснительной кампании в целях привлечения негосударственного сектора в сферу социального обслуживания.

Календарный план-график приоритетного проекта

| № п/п | Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки | Длительность, дней | Начало | Окончание | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка календарного и сводного планов реализации приоритетного проекта | 15 дней | 01.03.2018 | 15.03.2018 | Формы, таблицы для заполнения | Минтруд Республики Тыва, Агентство по делам семьи и детей РТ |
| 2. | Подготовка необходимых документов для реализации сводного плана на территории республики | 15 дней | 01.03.2018 | 15.03.2018 | Порядок и условия получения государственной поддержки в сфере социального обслуживания негосударственными организациями | Минтруд РТ Министерство экономики Республики Тыва; Министерство финансов Республики Тыва; Министерство информатизации и связи Республики Тыва; Министерство Республики Тыва по делам юстиции; Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва; Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва; Органы местного самоуправления Республики Тыва; Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Тыва (по согласованию); Управление федеральной налоговой службы по Республике Тыва (по согласованию) |
| 3. | Проведение работ по реализации сводного плана проекта на территории республики | 60 дней | 01.03.2018 | 30.04.2018 | Информационно-аналитическая информация | Минтруд |

- Этапы и контрольные точки

| № п/п | Наименование | Тип (завершения этапа/контрольные точка результата/ контрольная точка показателя) | Срок | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проект подготовлен | завершение этапа | 15.02.18 |  | Высокий |
| 2 | Проект утвержден | завершение этапа | 01.03.18 |  | Высокий |
| 3 | Проект завершен | завершение этапа | 31.12.18 |  | Высокий |

- Реестр заинтересованных сторон

| № п/п | Орган или организация | Представитель интересов (Ф.И.О., должность) | Ожидания от реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | Директор Сенгии С.Х. | Повышение качества и доступности оказания услуг за счет развития конкуренции в сфере социального обслуживания |
| 2. | Министерство экономики Республики Тыва | Министр Е.В. Каратаева | Оптимизация бюджетных средств, рассмотрение возможности в перспективе передачи отдельных видов социальных услуг в негосударственный сектор |
| 3. | Министерство финансов Республики Тыва | Министр О.С. Достай |  |
| 4. | Министерство информатизации и связи Республики Тыва | Министр Грицюк Р.В. | Повышение информированности СОНКО о формах, видах государственной поддержки |
| 5. | Министерство Республики Тыва по делам юстиции | Министр Оюн А.Г. | Повышение правовой грамотности СОНКО |
| 6. | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | Министр Ондар Б.Д. | Передача бесхозных объектов недвижимого имущества |
| 7. | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Тыва (по согласованию) |  | Формирование республиканского реестра поставщиков общественно-полезных услуг |
| 8. | Организации социального обслуживания Республики Тыва всех форм собственности |  | Повышение качества и доступности оказания услуг за счет развития здоровой конкуренции в сфере социального обслуживания |

- Реестр рисков приоритетного проекта

| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Мероприятия по реагированию | Вероятность наступления | Уровень влияния на проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение темпов экономического роста в стране и в Республике Тыва, высокая инфляция, сокращение финансирования мероприятий Проекта | Отсутствие источников финансирования | Расчет объема финансирования произведен с учетом возможного изменения уровня инфляции | Низкая | Высокая |
| 2 | Установление негосударственными организациями социального обслуживания завышенных тарифов за предоставленные социальные услуги | Отсутствие желающих получать социальные услуги в негосударственных организациях | Установление предельных тарифов за предоставленные социальные услуги и обеспечение контроля | Средняя | Высокая |
| 3 | Несовершенство законодательных и нормативных правовых актов Республике Тыва по поддержке негосударственного сектора в сфере социального обслуживания | Отсутствие правовых и финансовых механизмов, направленных на государственную поддержку негосударственного сектора в сфере социального обслуживания | Внесение изменений и дополнений в соответствующие законодательные и нормативные правовые акты Республике Тыва | Высокая | Высокая |
| 4. | Неэффективная организация и управление процесса реализации программных мероприятий | Бессистемность в управлении процессами реализации программных мероприятий | Обеспечение четкого распределения обязанностей по каждому участнику-исполнителю мероприятий Проекта, установление контрольных показателей их деятельности, систематический мониторинг указанных показателей | средняя | средняя |
| 5 | Низкий уровень квалификации работников системы негосударственного сектора социального обслуживания | Низкое качество оказания социальных услуг | Проведение семинаров, учеты по направлениям реализации сводного плана | средняя | средняя |
| 6 | Недостаточно эффективное межведомственное взаимодействие между исполнителями социальных инициатив и проектов | Несогласованность действий между исполнителями социальных инициатив и проектов | Выстраивание межведомственных связей между исполнителями социальных инициатив и проектов | высокая | высокая |
| 7 | Недостаточная подготовка представителей негосударственных организаций по вопросам реализации социальных инициатив и проектов в сфере социального обслуживания | Некачественное составление планов и расставления приоритетов | Организация обучения, развитие их мотивации | высокая | высокая |
|  | Недоверие, низкая мотивация потенциальных клиентов негосударственным организациям социального обслуживания | Отсутствие желающих получать социальные услуги в негосударственных организациях | Проведение широкой информационно-разъяснительной кампании | высокая | высокая |
|  | Устоявшееся мнение общественности об обязательности государственной поддержки, безвозмездности получаемых услуг |  |  | высокая | высокая |

- Реестр возможностей приоритетного проекта

| № п/п | Наименование возможности | Ожидаемые эффекты | Мероприятия по реализации возможности | Вероятность наступления | Уровень влияния на проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышения качества подготовки специалистов | Проявление творческих подходов для решения конкретных ситуаций | Активное участие специалистов негосударственных организаций социального обслуживания | Средняя | Высокая |
|  | Утверждение показателей оценки эффективности деятельности негосударственных организаций социального обслуживания | Повышение качества предоставляемых услуг | Организация круглых столов с представителями негосударственных организаций социального обслуживания | Высокая | Высокая |

- Бюджет приоритетного проекта на 2018 г.

| № п/п | Наименование этапа, мероприятия | Бюджетные источники финансирования, млн. руб. | Всего млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный Бюджет | Бюджеты субъектов Российской Федерации | Местные бюджеты органов местного | Внебюджетные источники финансирования, млн. руб. |  |
| 1. | Мероприятия по выделению грантов и субсидий по поддержке СОНКО |  | 1,0 |  |  | 1,0 |
| 2. | Мероприятия по выделению компенсации поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Республики Тыва, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг |  | 0,3 |  |  | 0,3 |
| 3. | Мероприятия по оказанию социальных услуг получателям социальных услуг на платной основе |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
|  | Итого |  | 1,3 |  | 0,2 | 1,5 |

# Footnotes

Согласно данным Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), возраст от 60 до 74 лет рассматривается как пожилой, 75 лет и старше – старые люди, возраст 90 лет и старше – долгожители. ВОЗ в 1982 г. выбрала возраст 65 лет как индикатор пожилого возраста.