Информация

о реализации государственной программы Республики Тыва

«Доступная среда» за 2017 год и плановый период 2018-2019 годы.

В 2017 году по Соглашению № 149-08-158 от 17.02.2017 года (далее – Соглашение) на реализацию мероприятий в рамках Государственной программы Республики Тыва «Доступная среда» на 2016-2020 годы были предусмотрены 36 094,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 34 155,8 тыс. рублей, средства республики 1 938,3 тыс. рублей, из них:

- средства Минтруда России – 19026,9 тыс. рублей.

- средства Минобрнауки России – 15 128,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01 января 2018г. профинансировано из федерального бюджета в сумме 34 155,8 тыс. рублей, республиканского 1841,1 тыс. рублей, кассовые расходы составили 34 378,9 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме.

В целях достижения целевого показателя ***по увеличению доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов*** (54,2%) в субъекте Российской Федерации, прописанных в Соглашении, проведена следующая работа, в том числе:

- заключен контракт с ООО «Бюджетный учет» от 17.07.2017г. №Ф.2017.283222 на общую сумму 2258,7 тыс. рублей на оказание услуг по передаче, внедрению и сопровождению информационной системы о доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры на карте субъекта РФ (ИС «Доступная среда»), в том числе средства федерального бюджета 2130,753 тыс. рублей.

- по объектам социальной защиты населения оплачены контракты и договора на установку пандусов в объектах социального обслуживания и занятости населения в сумме 2 375,3 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 2500,0 тыс. рублей (*ГБУ РТ «Хову-Аксынский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и ГБУ РТ «Чаданский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ГБУ РТ «Сукпакский специализированный дом-интернат для престарелых и инвалидов», ГБУ РТ «Кызылский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ГКУ РТ «ЦЗН г. Кызыла» и «ЦЗН Улуг-Хемского кожууна»*).

- по объектам здравоохранения оплачен контракт от 02.08.2017г. №2017.315392 на сумму 917,0 тыс. рублей с ООО ГК «ЕОНЕССИ» на ремонт лифтового оборудования (ГБУЗ РТ Улуг-Хемский ММЦ), в том числе средства федерального бюджета 871,0 тыс. рублей.

- по объектам физической культуры и спорта оплачены работы по переоборудованию, установке пандусов и других работ в РГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва» на сумму 920,0 тыс. рублей из них средства федерального бюджета 867,9 тыс. рублей, также на выполнены работы по архитектурной доступности объекта ГБУ РТ «Спортивная школа Олимпийского резерва «Олимп» на сумму 1730,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1632,0 тыс. рублей.

- по объектам культуры оплачены договора по оборудованию зданий ГБУ «Национальный музыкально-драматический театр РТ им. В.Кок-оола» и Республиканского дома народного творчества и досуга тактильным и аудио техническими средствами инвалидов по слуху и зрению на сумму 2700,0 тыс. рублей, их них средств федерального бюджета 2500,0 тыс. рублей. Работы завершены в полном объеме.

В декабре 2017 года приобретены 3 автомашины марки Форд Транзит, которые были направлены для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения в 2 учреждения социального обслуживания и Департамент по социальной политике Мэрии г. Кызыла. Автомашины оснащены 8 местами, в том числе 7 сидячих мест и 1 специализированное для инвалидов на кресло-колясках.

В этом году возврат средств был произведен в сумме 1 715,1 тыс. рублей по объекту ГБУЗ РТ «Городская поликлиника г. Кызыла».

По итогам 2017 годав рамках реализации Государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы 5 индикативных показателей прописанных в Соглашении были достигнуты, в том числе:

1) доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в процентах **по плану 54,2%, по факту 54,2%**.

2) доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в единицах **по плану 56, фактические 56.**

3) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в субъекте Российской Федерации в процентах **по плану 7,6%, по факту 7,6%**.

4) доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в субъекте Российской Федерации в процентах **по плану 23,9%, по факту 24%.**

5) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста» **35% при плановом значении 35%.**

Также в рамках реализации государственной программы в 2017 году были проведены республиканские социально-значимые мероприятия, такие как Республиканская спартакиада инвалидов, Республиканский Фестиваль совместного творчества инвалидов «Мы разные, но мы равные», Фотоконкурс детей-инвалидов профинансированы которые в сумме 228,5 тыс. рублей.

Также были возмещены расходов на проезд для участия во всероссийских мероприятиях Председателя Республиканского отделения Всероссийского общества слепых в сумме 11,5 тыс. рублей.

**II. О Государственной программы Республики Тыва «Доступная среда» на 2018 год с учетом финансовых средств направленных на софинансирование из федерального бюджета.**

29 августа 2017г. в автоматизированной электронной системе «Электронный бюджет» заключен проект Соглашения для парафирирования № П-149-08-150, на реализацию мероприятия государственной программы «Доступная среда» на 2018 год. В соответствии, с которым предусмотрены фин. средства в сумме 12 171,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 11 562,7 тыс. рублей, республиканского 608,6 тыс. рублей.

Средства Минтруда России – 8 777,1 тыс. рублей.

Средства Минобрануки России – 2785,6 тыс. рублей.

В соответствии с мероприятиями государственной программы на 2018 год, утверждённой постановлением Правительства Республики Тыва от 28 декабря 2017г. № 602 на достижение целевого показателя ***по увеличению доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов запланировано адаптация 38 приоритетных объектов, в том числе:***

1. Адаптация объектов: здравоохранения - 5, культуры – 4, физкультуры и спорта – 5, социальной защиты – 9, занятости – 14, информатизация и связь – 1.
2. Адаптация транспортной инфраструктуры на территории г. Кызыла.

Кроме этого, запланировано проведение республиканских социально значимых и прочих мероприятий на сумму 521,0 тыс. рублей и субсидии общественным организациям инвалидов 125,0 тыс. рублей.

В 2018 году в перечень объектов вошли объекты муниципального значения 3 (АРТ-Центр «Найысылал», СК им. И. Ярыгина и здание Департамента СЗН г. Кызыла).

В соответствии с поступившим запросом от 05.12.2017г № 13-1/10/В-9624 от Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 28 декабря 2017 года в Минтрудом Республики Тыва направлен пакет документов в целях обеспечения заключения Соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии с приказом Минтруда России от 23 июня 2017 г. № 513н. В настоящее время, ожидается подписание Соглашения в системе «Электронный бюджет». Индикативные показатели будет уточнены при заключении Соглашения.