## Лист1
Приложение 2
к письму Минтруда Республики Тыва
от ______________ 2018 г. №______
Предварительная информация
о ходе реализации государственной программы
Республики Тыва «Труд и занятость на 2017-2019 годы»
за январь-декабрь 2019г.
Наименование мероприятия (объекта) | Объемы финансирования (тыс. руб.) | [11 empty] | Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года)*
| ВСЕГО |  | Федеральный бюджет |  | Республиканский бюджет |  |  |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники
| план | факт | план | факт | предусмотрено программой | утверждено на 2014 год законом Республики Тыва о республиканском бюджете | предусмотрено уточненной бюджетной росписью на отчетный период | исполнено (кассовые расходы) | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Государственная программа "Труд и занятость в Республике Тыва на 2017-2019 гг."
Подпрограмма 1 «Улучшение условий и охраны труда в Республике Тыва»
1. Специальная оценка условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Республики Тыва
1. 1. Организация проведения специальной оценки условий труда в организациях республики | 1030 | 5549.74 |  |  | 330 | 330 | 110.14 | 110.14 |  |  | 700 | 5439.6 | В целях реализации Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» в 2019 г. специальная оценка условий труда проведена в 254 организациях республики, которой охвачено 4533 рабочих места, с численностью работников 6181 человек. По итогам специальной оценки условий труда 3030 рабочих мест признаны с допустимыми условиями труда, 1503 рабочих мест отнесены к вредным и опасным условиям труда и на них занято 2117 работников.
1.2. Ведение реестра сведений результатов специальной оценки условий труда в Республике Тыва | [12 empty] | С января по декабрь 2019 г. в реестр вошли 254 организации республики.
1.3. Реализация проекта «Декларирование деятельности работодатели по реализации трудовых прав работников» | [12 empty] | В 2019 г. 494 организации зарегистрировали декларацию соответствия условий труда государственным нормативам требования охраны труда.
1.4. Осуществление государственной экспертизы условий труда, в том числе качества проведения специальной оценки условий труда | [12 empty] | 12 февраля 2019 года поступило представление ГИТ в РТ о проведении госэкспертизы условий труда на основании заявления работника ТувИКОПР СО РАН. По результатам проведения госэкспертизы было составлено заключение (от 06 марта 2019 г. № 1) и направлено заявителю и ГИТ в РТ. 21 марта т.г. поступило заявление от работника ГБУЗ РТ "Противотуберкулезный диспансер" о проведении госэкспертизы. 22 марта был направлен ответ о представлении дополнительных документов согласно администртивному регламенту для проведения госэкспертизы. В проведении госэкспертизы отказано в связи с непредоставлением необходимых документов заявителем.
2. Превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения
2.1. Расследование несчастных случаев на производстве | [12 empty] | Минтруд Республики Тыва в 2019 г. участвовал в расследовании 7 несчастных случаев (Артель старателей "Ойна" (2 случая), АО "Кызылская ТЭЦ", ГБУ РТ "Хайыраканский дом-интернат для престарелых и инвалидов с психрневрологическим отделением", МУМПП ЖКХ г. Ак-Довурак, ООО "Восток", ООО "Лунсин").
2.2. Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также санаторно-курортного лечения занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | 19100 | 38890 | [8 empty] | 19100 | 38890 | В соответствии с приказом Минтруда России от 10.12.2012 г. № 580н «Об утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами» работодатели могут до 1 августа 2019 года подать заявки в Фонд социального страхования РФ по РТ. В результате в ГУ-РО ФСС РФ по РТ в 2019 г. обратились 102 страхователя-работодателя РТ: 19 подведомственных организаций Минздрава РТ на сумму 1227,0 тыс.руб., 41 подведомственных организаций Минобрнауки РТ на сумму 632,5 тыс. руб., 7 подведомственных организаций Минкультуры РТ на сумму 67,4 тыс.руб., 4 подведомственных учреждений Минтруда РТ на сумму 16,6 тыс.руб., 5 структурных подразделений ОМСУ РТ на сумму 20,9 тыс.руб., 4 государственных учреждения на сумму 148,8 тыс.руб., 13 промышленных организаций на сумму 36699,2 тыс.руб., 1 ИП на сумму 7,3 тыс.руб.
2.3. Проведение разъяснительной работы по вопросам финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний | [12 empty] | 25 января 2019 г. на публичных слушаниях заместителем управляющего ГУ-РО ФСС РФ по РТ были даны разъяснения по вопросам финансирования предупредительных мер. В рамках Недели охраны труда в РТ 26 апреля 2019 г. в актовом зале Минтруда РТ представителями ГУ-РО ФСС РФ по РТ были даны разъяснения по изменениям в вопросах финансирования предупредительных мер для работодателей и работников организаций республики, участие приняло 140 человек. Также 25 апреля 2019 г. данная тема была разъяснена на круглом столе на местном канале "Тува24". Кроме того, с 22-26 апреля 2019 г. работниками ГУ-РО ФСС РФ по РТ был проведен пресс-тур (выездной семинар с приглашением журналистов) по крупным организациям республики на тему "Финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма на предприятиях республики".
2.4. Контроль соблюдения в трехсторонних соглашениях и в коллективных договорах взаимных обязательств сторон по улучшению организации охраны труда
2.5. Осуществление ведомственного контроля за соблюдением законодательства по охране труда | [12 empty] | Всем органам исполнительной власти и местного самоуправления направлены были письма о создании комиссии по вопросам охраны труда. В целях осуществления контроля в организациях приказами созданы комиссии.
2.6. Улучшение качества проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников (проведение медицинских осмотров) | 650 |  |  |  | 150 | 150 | 0 |  |  |  | 500 |  | По предварительным данным Управления Федеральной службы Роспотребнадзора по РТ в 2019 г. зарегистрировано 3 извещения об установлении заключительного диагноза хронического профессионального заболевания: - ветеринарный фельдшер ГБУ «Республиканский центр ветеринарии», заключительный диагноз: вторичный хронический бруцеллез с поражением опорно- двигательного аппарата и нервной системы; - ветеринарный врач ГБУ "Кызыл-Мажалыкская межкожуунная ветеринарная лаборатория", заключительный диагноз: хронический бруцеллез с поражением опорно-двигательного аппарата; - горный мастер ООО "УК "МежегейУголь", заключительный диагноз: хронический необструктивный бронхит от воздействия углепородной пыли, дыхательная недостаточность 1 ст.
2.7. Оформление трудовых отношений с работниками с учетом принципов эффективного контракта | [12 empty] | Социальными Министерствами и ведомствами республики проводится работа по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками государственных и муниципальных учреждений и социальной сферы. За 2016 г. дополнительные соглашения заключены с 30337 работниками учреждений, в том числе: - в образовании и науке – с 18238 работниками; - в здравоохранении – с 8654 работниками; - в социальном обслуживании – с 1431 работниками; - в культуре – с 1818 работниками; - в спорте – с 208 работниками. В 2019 году дополнительных соглашений не заключено.
3. Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения
3.1. Организация обучения и дополнительное профессиональное образование по охране труда руководителей и специалситов организаций республики в обучающих организациях или внутри организации | 310 | 2300.3 |  |  | 10 | 10 | 7.6 | 7.6 |  |  | 300 | 2292.7 | В обучающих организациях в 2019 г. прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда 569 человек. Число обученных специалистов составило 394 человека, а руководителей 175 человек.
4. Совершенствование нормативно-правовой базы Республики Тыва в области охраны труда
4.1. Разработка нормативных правовых актов по охране труда, приведение в соответствие с федеральным законодательством действующих нормативных правовых актов Республики Тыва
5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
5.1.Организация и проведение семинаров-совещаний, "круглых столов", и других мероприятий по вопросам охраны труда | 108 | 108 |  |  | 108 | 108 | 108 | 108 |  |  | 0 |  | 25 января 2019 г. в актовом зале Минтруда РТ совместно с ГИТ в РТ проведен семинар правоприменительной практики ТК РФ. Также в рамках Недели охраны труда в РТ 26 апреля 2019 г. в актовом зале Минтруда РТ совместно с ГИТ в РТ, ГУ-РО ФСС РФ по РТ, Федерацией профсоюзов РТ проведен семинар на тему "Охрана труда в организациях отраслей здравоохранения, образования, культуры, строительства и сельского хозяйства" для работодателей и работников организаций республики, участие приняло 140 человек. Также 25 апреля 2019 г. проведен круглый стол на местном канале "Тува24" на тему "Охрана труда в Республике Тыва" с участием представителей Минтруда РТ, ГИТ в РТ, ГУ-РО ФСС РФ по РТ и "Федерации профсоюзов РТ". с 22-26 апреля 2019 г. работниками ГУ-РО ФСС РФ по РТ был проведен пресс-тур (выездной семинар с приглашением журналистов) по крупным организациям республики на тему "Финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма на предприятиях республики". 23 июля 2019 г. в газете "Тувинская правда" было размещено Региональное трехсторонне соглашение на 2019-2021 годы
5.2. Организация и проведение конкурсов по охране труда | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 0 |  | В соответствии с приказом Министерства труда и социальной политики Республики Тыва от 13 сентября 2019 г. № 585 (с изм. от 30.09.2019 г. № 631) с 16 сентября по 07 октября текущего года был проведен конкурс детских рисунков «Охрана труда глазами детей». На рассмотрение оргкомитета в Министерство труда и социальной политики РТ всего участниками конкурса представлено 74 работы, из них 37 рисунков были допущены к рассмотрению Комиссии. Остальные 37 работ не прошли предварительный отбор, т.к. были не соблюдены условия конкурса, утвержденные Положением. В конкурсе приняли участие воспитанники лицея № 15 г. Кызыла, гимназии № 9 г. Кызыла, общеобразовательных школ № 1, 2, 3, 7 городов Кызыла, Чадана, также Барун-Хемчикского, Монгун-Тайгинского районов.Согласно условиям конкурса работы были представлены по следующим 2 возрастным категориям: с 1 по 4 классы, с 5 по 9 классы. Победителям вручены дипломы и денежные призы, а руководителям благодарственные письма.
итого по подпрограмме 1 | 21298 | 46948.04 | 0 | 0 | 698 | 698 | 325.74 | 325.74 | 0 | 0 | 20600 | 46622.3
Подпрограмма 2 "Снижение напряженности на рынке труда"
2.Мероприятия, всего
2.1. Содействие в трудоустройстве родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и многодетных родителей | 1800 | 1800 |  |  | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Конкурс по отбору бизнес-планов безработных граждан по самозанятости и заявок работодателей на возмещение расходов проведен 22 марта 2019 года. В результате конкурсного отбора поддержку получили 9 работодателей, создающих 12 новых рабочих мест для многодетных родителей на сумму 1 млн.800 тыс. рублей: - ООО "Пик КАпи" создано 3 рабочих мест (разнорабочие); РОО «Феникс» (г. Кызыл) создано 2 раб.мест автомеханик – 1, автослесарь -1; ИП Янчат Биче-оол Станиславович (Кызылский кожуун с. Ээрбек) создано 1 раб.место рабочий по стрижке овец; ИП Чульдук Саид Михайлович (Кызылский кожуун, с. Шамбалыг) создано 1 раб.место портной; ИП Идам Айдын Олегович (Тере-Хольский кожуун, с.Кунгуртуг) создано 1 раб.место работник на станок; КФХ Адыя Роланд Сандыкович (Тес-Хемский кожуун, с. Белдир-Арыг) создано 1 раб.место рабочий по стрижке овец; ИП Седеней Март-оол Леонидович (Тоджинский кожуун, с. Тоора-Хем) создано 1 раб.место разнорабочий; ИП Дандыгай Дамдын-Сюрюн Сагарович (Тандинский кожуун, с. Бай-Хаак) создано 1 раб.место повар; ИП Салчак Саяна Дановна (Пий-Хемский кожуун, г. Туран) создано 1 раб.место парикмахер-универсал. За 1 созданное рабочее место оказана государственная поддержка в размере 150 тысяч рублей.
2.2. Профессиональное обучение выпускников образовательных организаций, | 767.84 | 704.3 | 0 |  | 767.84 | 767.84 | 767.84 | 704.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с Указом Главы Республики Тыва от 17 марта 2017 г. № 62 «О стажировке молодых специалистов в Администрации Главы Республики Тыва и Аппарате Правительства Республики Тыва, органах исполнительной власти Республики Тыва» завершили стажировку 14 человек.
2.3. Содействие самозанятости безработных граждан, в том числе из числа инвалидов | 3600 | 3600 | 0 |  | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Конкурс по отбору бизнес-планов безработных граждан по самозанятости и заявок работодателей на возмещение расходов проведен 22 марта 2019 года. В результате конкурсного отбора поддержку получили 24 безработных граждан, создающих свое дело на сумму 3 млн.600 тыс. рублей. Таким образом, Минтрудом РТ будет оказана поддержка 14 проектов на реализацию приоритетных проектов, в том числе «Дук» - 3, «Кеш» - 4, «Малое село» - 4, «Таежное село» - 3.
2.4. Участие безработных граждан в Международном движении WorldSkills International и чемпионате "Абилимпикс" | 33 | 30 | 0 |  | 33 | 33 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в республике проводился с 12 по 13 сентября 2019 г. Минтрудом Республики Тыва было организовано участие в чемпионате 4 безработных граждан с инвалидностью, которые выступили в следующих компетенциях: «Декорирование тортов», «Ремонт обуви», «Мебельщик». По результатам подведения итогов чемпионата двое безработных граждан заняли 3 места: Кымыс-оол Б.Ш. – в компетенции «Мебельщик», Сулейманова А.М. – в компетенции «Декорирование тортов». Кроме того, Минтрудом республики Тыва, в рамках государственной программы Республики Тыва «Труд и занятость на 2017-2019 годы», были профинансированы расходы, связанных с организаций и проведением 2 компетенций IV Региональ¬ного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - «Поварское дело» и «Декорирование тортов».
Итого по подпрограмме | 6200.84 | 6134.3 | 0 | 0 | 6200.84 | 6200.84 | 6200.84 | 6134.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 «Содействие занятости населения Республики Тыва»
3.Мероприятия,всего
3.1.организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 2360.72 | 2360.72 | 0 | 0 | 2360.72 | 2360.72 | 2360.72 | 2360.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | На временных работах приняло участие 1129 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Видами временных работ являлись благоустройство населенных пунктов, посадка рассады овощей для пришкольного участка, ремонт школьного инвентаря. | стр 32 1т
3.2 организация ярмарок вакансий и учебных мест | 380.87 | 377.87 | 0 | 0 | 380.87 | 380.87 | 380.87 | 377.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2019 год проведено 211 ярмарок вакансий, что по сравнению с 2018 годом увеличилось на 78 ед. или 1,5 раза (2018г - 133 ярмарок). В результате проведенных ярмарок трудоустроено свыше 2500 человек. | стр 5 1т
3.3 информирование о положении на рынке труда | 167.36 | 167.36 | 0 | 0 | 167.36 | 167.36 | 167.36 | 167.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Получили государственные услуги по информированию о ситуации на рынке труда 12,5 тыс. человек, что по сравнению с АППГ увеличилось на 2,5 тыс. человек или 25,0% (2018г - 10,0 тыс. человек).
3.4 организация оплачиваемых общественных работ | 4213.62 | 4213.62 | 0 | 0 | 4213.62 | 4213.62 | 4213.62 | 4213.62 | 0 | 0 | 0 |  | На общественных работах приняло участие 1988 человек, где основными видами являлись сакманные работы, очистка снега с крыш организаций.
3.5 организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 1495.32 | 1495.32 | 0 | 0 | 1495.32 | 1495.32 | 1495.32 | 1495.32 |  |  |  |  | На временных работах приняло участие 715 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Основными видами работ являлись сакманные работы и благоустройство населенных пунктов. | 2т 13р
3.6 социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | 71.72 | 71.72 | 0 | 0 | 71.72 | 71.72 | 71.72 | 71.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Получили государственные услуги по социальной адаптации 741 человек, что в сравнении с периодом прошлого года снизилось на 20 человек или 2,6% (2018 г - 761 человек). | 2т 14р
3.7 оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, финансовой помощи в случае их регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Получил государственную услугу по содействию самозанятости 21 безработных граждан, где получил информацию о порядке участия в конкурсном отборе бизнес-планов по получению грантов на развитие социального проекта (2018г - 21 человек). | 2т 12р
3.8 организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | 65.44 | 65.44 | 0 | 0 | 65.44 | 65.44 | 65.44 | 65.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | На временную работу трудоустроены 32 человек, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 4 человек или 11,1% (2018г - 36 человек).
3.9 Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности | 6825.51 | 6724.93 | 0 | 0 | 6825.51 | 6825.51 | 6825.51 | 6724.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | На профессиональное обучение направлено 607 безработных граждан, что по сравнению с АППГ увеличилось на 7 человек или 1,2% (2018 г - 600 человек). | стр 6, 1т
Национальный проект "Демография" регионального проекта "Старшее поколение" мероприятия "Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста" | 4015.11 | 4015.07 | 3830.24 | 3830.2 | 184.87 | 184.87 | 184.87 | 184.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | По состоянию на 31 декабря рамках Федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» всего на обучение направлены 208 граждан предпенсионного возраста или 208% от показателя Соглашения с Роструд. Из числа направленных граждан на конец 2019 года закончили профессиональное обучение 197 человек, из них трудоустроены 189 человек или 95,6%. | стр 6, 1т
3.10. Дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | 1161.98 | 1161.98 |  |  | 1161.98 | 1161.98 | 1161.98 | 1161.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2019 год на обучение направлены 120 женщин, что больше аналогичного периода прошлого года на 3 человека. Женщины направлены на обучение по следующим специальностям: «Пользователь программы 1C: Бухгалтерия», «Социальный работник», «Портной», «Фельдшер скорой и неотложной помощи», «Управление государственными и муниципальными закупками», «Повар-кондитер», «Повар», «Кондитер» (2018г - 123 человек). | стр 6, 1т
3.11. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | 155.75 | 155.75 | 0 | 0 | 155.75 | 155.75 | 155.75 | 155.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего государственные услуги по профессиональной ориентации получили 8548 человек, что больше АППГ на 2209 человек или 34,8% (2018 г - 6339 человек).
3.12. Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости | 166.8 | 166.8 | 0 | 0 | 166.8 | 166.8 | 166.8 | 166.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | С целью трудоустройства безработных граждан в другой местности за 2019 год направлены и трудоустроены 12 человек.
3.13. Содействие трудоустройству лиц, находящихся в учреждениях исполнения наказания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие 2018 года
Итого по подпрограмме | 21098.2 | 20994.58 | 3830.24 | 3830.2 | 17267.96 | 17267.96 | 17267.96 | 17164.38 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 «Обеспечение социальной поддержки безработных граждан Республики Тыва»
4.Мероприятия, всего
4.1 Выплата пособий по безработице в период поиска подходящей работы 272,8 тыс. человек | 261083.8 | 261083.8 | 261083.8 | 261083.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2019 год количество безработных граждан, получающих пособие по безработице, составило 50,0 тыс. человек, что по сравнению с АППГ уменьшилось на 4,1 тыс. человек или 7,6% (2018 г- 54,1 тыс. человек). | стр 39 1т
4.3 выплата стипендии и материальной помощи в период прохождения безработными гражданами профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки | 7131.6 | 7131.6 | 6906.6 | 6906.6 | 225 | 225 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2019 год стипендия выплачена 893 безработным гражданам, направленных на профессиональное обучение, что по сравнению с АППГ уменьшилось на 58 человек или 6,1% (2018 г - 951 человек). | стр 45 1 т
4.4 досрочная пенсия | 7356.5 | 7356.5 | 7356.5 | 7356.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2019 году досрочная пенсия назначена 18 гражданинам, что по сравнению с периодом прошлого года уменьшилось на 11 человек или 37,9 % (2018г - 29 человек). | стр 27 1т
Итого по подпрограмме | 275571.9 | 275571.9 | 275346.9 | 275346.9 | 225 | 225 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 5 "Обеспечение деятельности центров занятости населения"
Обеспечение деятельности центров занятости населения | 79257.1 | 75669.9 | 4132 | 4132 | 75125.1 | 75125.1 | 75125.1 | 71537.9 |  |  |  |  | осуществлена выплата заработной платы 120 работников центров занятости, по договорам гражданско-правового характера (сторода, технички и водители) - 31 человек, спровождение программных продуктов Катарсис, !С:бухгалетрия, СБИС, Випнет, Контурэкстерн, ГСМ, оплата комммунальных услуг, аренда 3 помещений ЦЗН, оплата услуг связи.
Всего по подпрограмме | 79257.1 | 75669.9 |  |  | 75125.1 | 75125.1 | 75125.1 | 71537.9 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 6 " Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве"
Трудоустройство инвалидов молодого возраста | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | За 2019 год трудоустроено 20 инвалидов молодого возраста.
Итого по подпрограмме | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Всего по программе | 404426.04 | 425318.72 | 279177.14 | 279177.1 | 100516.9 | 100516.9 | 100144.64 | 96387.32 | 0 | 0 | 0 | 0
379112.93