## Лист1
Приложение 2
к письму Минтруда Республики Тыва
от ____июля 2016 г. №______
Информация
о ходе реализации государственной программы
Республики Тыва «Труд и занятость на 2014-2016 годы»
за январь-декабрь 2016 г.
Наименование мероприятия (объекта) | Объемы финансирования (тыс. руб.) | [11 empty] | Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года)*
| ВСЕГО |  | Федеральный бюджет |  | Республиканский бюджет |  |  |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники
| план | факт | план | факт | предусмотрено программой | утверждено на 2016 год законом Республики Тыва о республиканском бюджете | предусмотрено уточненной бюджетной росписью на отчетный период | исполнено (кассовые расходы) | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Государственная программа "Труд и занятость в Республике Тыва на 2014-2016 гг."
Подпрограмма 1 «Улучшение условий и охраны труда в Республике Тыва»
1. Специальная оценка условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Республики Тыва
1. 1. Организация проведения специ-альной оценки условий труда в организациях республики | 11610 | 11610 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 11610 | 11610 | В целях реализации Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» предварительно за 2016 г. специальная оценка условий труда проведена в 176 организациях республики, которой охвачено 5400 рабочих мест, с численностью работников 6584 человек. По итогам специальной оценки условий труда 2019 рабочих мест признаны с допустимыми условиями труда, 3381 рабочих мест отнесены к вредным и опасным условиям труда. Работа по проведению специальной оценки условий труда в основном осуществляется за счет средств работодателей. Целевые показатели: - количество рабочих мест (вредных), на которых проведена специальная оценка условий труда составляет 3381 рабочих мест (план на 2016 г. – 540). - удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест с вредными условиями труда составил 10,0 % (плановый показатель 20 %).
1.2. Ведение реестра сведений результатов специальной оценки условий труда в Республике Тыва | [12 empty] | В реестр предварительно вошли 299 организаций республики. Подпрограммой "Улучшение условий и охраны труда в Республике Тыва" предусмотрено охватить специальной оценки условий труда до 2018 года 98 % предприятий и организаций. Доля организаций, прошедших специальную оценку условий труда от общего количества организаций (3545) составляет 8,4 %. Причиной низкого охвата, проведения специальной оценки условий труда является то, что многие организации не предусматривают в сметах расходов финансовые средства на охрану труда.
1.3. Реализация проекта «Декларирование деятельности работодатели по реализации трудовых прав работников» | [12 empty] | Государственной инспекцией труда в Республике Тыва организована система работы по привлечению работодателей к участию в проекте «Декларирование деятельности работодателей по реализации трудовых прав работников». Предврительно за 2016 год вручено 2 работодателям «Сертификат доверия работодателю»: -ГБПОУ РТ «Тувинский технологический техникум»; - ГБОУ РТ детский сад г. Кызыла «Золотой ключик». В целях распространения положительного опыта организации работы по охране труда в Республике Тыва подготовлен видеоролик. Материалы сюжета о лучшей организации по охране труда детский сад «Золотой ключик» г. Кызыла (по ул. Бай-Хааксая 2а) были показаны на канале «Россия 1» в местных новостях 26-27 апреля 2016 года на тувинском и русском языках. Целевой показатель: количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда составляет 105 ед. при плане 250. По результатам СОУТ работодателями разрабатываются планы улучшения условий и охраны труда работников.
1.4. Осуществление государственной экспертизы условий труда, в том числе качества проведения специальной оценки условий труда | [12 empty] | За 2016 года поступило 1 обращение от работников ГБОУ РТ «Республиканский центр дополнительного образования детей» г. Кызыла в отношении ГЭУТ качества проведения СОУТ. В связи с неполным предоставлением документов, а также отсутствием квитанции, подтверждающие факт оплаты государственной экспертизы данное заявление возвращено заявителям (от 22.04.2016 г. исх. № 1856)
2. Превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения
2.1. Проведение внеочередных проверок организаций, в которых произошли несчастные случаи на производстве. | [12 empty] | Минтруд Республики Тыва в 2016 г. участвовал в расследовании 4 несчастных случаев на производстве (ООО «Мегалайн», ИП Хертек Б.В., ООО "Суугу", ООО "Восток") Основной причиной несчастных случаев на производстве является несоблюдение требований охраны труда самими работодателями и работниками. По результатам проверки, организациям рекомендовано причины несчастных случаев, рассмотреть на общем собрании и принять меры по их недопущению, провести повторные инструктажи со всеми работниками. Целевые показатели: - численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более составила 48 работников (план 2016 г.– 50), что меньше уровня аналогичного периода прошлого года почти в 2 раза (в 2015 г. – 87 чел.). - численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом составила 2 работника (план 2016 г.- 1), что ниже уровня аналогичного периода прошлого года в 2 раза (в 2015 г. - 4 чел.). Анализ показывает, что несчастные случаи на производстве произошли в результате нарушения требований безопасности, несоблюдения правил дорожного движения. То есть работодатели не уделяют должного внимания к вопросам охраны труда.
2.2. Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также санаторно-курортного лечения занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | 15000 | 15000 | [8 empty] | 15000 | 15000 | В соответствии с приказом Минтруда России от 10.12.2012 г. № 580н «Об утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами» заявки в Фонд социального страхования РФ по РТ (далее- ФСС РФ по РТ) подали 118 работодателей (в объеме 15000,0 тыс. рублей) на следующие мероприятия по охране труда: приобретение средств индивидуальной защиты (12464736,93 руб.), проведение специальной оценки условий труда (1163617,17 руб.), санаторно-курортное лечение (760200,00 руб.), проведение медицинского осмотра (544345,90 руб.), приобретение аптечек (49400 руб.), обучение (17700 руб.)
2.3. Проведение разъяснительной работы по вопросам финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний | [12 empty] | 28 апреля 2016 г. РО Фонда социального страхования РФ по РТ проведен пресс-тур в Каа-Хемском угольном разрезе. Сюжет показан на канале «СТС», также опубликован на газете «Плюс информ» от 04.05.2016 г.
2.4.Организация "горячей линии" в целях информирования и консультирования по вопросам охраны и условий труда | [12 empty] | В Государственной инспекции труда в Республике Тыва имеется телефон «горячей линии» 6-25-02, 6-23-90. Также официальный сайт онлайн интернет, где граждане могут написать заявление и получить по него ответ. Предварительно в отчетном периоде 2016 года поступило 31 обращение, на которые даны ответы.
2.5. Контроль соблюдения в трехсторонних соглашениях и в коллективных договорах взаимных обязательств сторон по улучшению организации охраны труда
2.6. Осуществление ведомственного контроля за соблюдением законодательства по охране труда | [12 empty] | Всем органам исполнительной власти и местного самоуправления направлены были письма о создании комиссии по вопросам охраны труда. В целях осуществления контроля в организациях приказами созданы комиссии.
2.7.Разработка и внедрение в органи-зациях республики программ «Нулевого травматизма», основанных на принципах ответственности руководителей и каждого работника за безопасность, соблюдения всех обязательных требований охраны труда | [12 empty] | В результате в 11 министерствах и ведомствах и 10 муниципальных образованиях разработаны и приняты ведомственные и муниципальные программы по вопросам улучшения условий и охраны труда.
2.8. Улучшение качества проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников (проведение медицинских осмотров) | [12 empty] | По данным Управления Федеральной службы Роспотребнадзора по Республике Тыва предварительно в 2016 г. зарегистрировано 4 случая профессиональной заболеваемости, что меньше уровня отчетного периода 2015 года на 3 случая. Профессиональные заболевания по 1 случаю были зарегистрированы в: - здравоохранении (очаговый туберкулез); - сельском хозяйстве (хронический бруцеллез); - добыче полезных ископаемых (хроническая обструктивная болезнь легких); - трнаспорт (хроническая двусторонняя тугоухость); Причинами являются не только профессиональный контакт с возбудителем инфекционного заболевания и несовершенство средств индивидуальной защиты, но и с несвоевременным и некачественным проведением медицинских осмотров. В основном работники сами на поздних стадиях заболевания обращаются в медицинские учреждения. Целевой показатель, численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров зарегистрировано 4 случая (план превышен на 1 случай)
2.9. Оформление трудовых отношений с работниками с учетом принципов эффективного контракта | [12 empty] | Социальными Министерствами и ведомствами республики проводится работа по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками государственных и муниципальных учреждений и социальной сферы. Предварительно за 2016 г. дополнительные соглашения заключены с 30337 работниками учреждений, в том числе: - в образовании и науке – с 18238 работниками; - в здравоохранении – с 8654 работниками; - в социальном обслуживании – с 1431 работниками; - в культуре – с 1818 работниками; - в спорте – с 208 работниками.
2.10. Организация обучения и повышения квалификации по охране труда руководителей и специалистов организаций республики | 1855 | 1855 | [8 empty] | 1855 | 1855 | В обучающих организациях в отчетном периоде 2016 г. предварительно прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда 425 человек, в том числе 195 руководителей. Число обученных специалистов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось в 1,4 раза или на 179 человек. Обучение осуществляется также из собственных средств работодателей. Также организовано обучение работников отраслей образования, здравоохранения, культуры, строительства, социального обслуживания с применением дистанционных образовательных технологий в НОЧУ ДПО «Учебный центр «Академия безопасности» г. Иваново: бесплатно, в рамках акции - 3 работника; платно – 230 работников. Целевой показатель: - количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на одного пострадавшего составило 49,1 дней.
2.11. Участие специалистов во всероссийских семинарах по охране труда | [12 empty] | В целях повышение уровня знаний в сфере охраны труда в Всероссийской неделе охраны труда в г. Сочи с 18-22 апреля 2016 г.принимала участие заместитель министра труда и социальной политики Республики Тыва Саая Е.О., которая выступила на семинарах с информацией по итогам проведения Всероссийской неделе охраны труда.
2.12. Издание и тиражирование видеокурсов, методических материалов по обучению в сфере охраны труда, видеоинструкций | 0 | 0 | [10 empty] | В отчетном периоде 2016 года ГБПОУ РТ "Кызылский транспортный техникум" разработаны методические материалы в виде электронных презентаций с тематикой в области охраны труда и технике безопасности по видам работ в количестве 5 единиц.
3. Совершенствование нормативно-правовой базы Республики Тыва в области охраны труда
3.1. Разработка нормативных правовых актов по охране труда, приведение в соответствие с федеральным законодательством действующих нормативных правовых актов Респуб-лики Тыва
3.2. Разработать методические реко-мендации по обеспечению охраны труда в организациях Республики Тыва
4. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
4.1.Организация и проведение республиканских семинаров-совещаний, выставок и других мероприятий по вопросам охраны труда | [12 empty] | В отчетном периоде 2016 г. Министерством проведены следующие семинары-совещаний: 26 апреля т.г. на канале «Тува 24» проведен круглый стол, в котором приняли участие представители: Минтруда РТ (Доржу Э.В.), Государственной инспекции труда в РТ (Биче-кыс А.О.), РО Фонда социального страхования РФ по РТ (Макунина М.А.) и «Федерация профсоюзов Республики Тыва» (Сюрюн Г.А.). На заседании круглого стола были обсуждены наиболее актуальные вопросы в сфере охраны труда. 28 апреля 2016 г. в день охраны труда Министерством труда и социальной политики Республики Тыва совместно с Агентством по жилищному коммунальному хозяйству Республики Тыва проведён семинар для руководителей и специалистов по охране труда на тему «Охрана труда в жилищном коммунальном хозяйстве». В работе семинара приняли участие более 40 человек. 29 апреля 2016 г. на базе ГБУ РТ СК «Ирбис» проведена техническая учеба. В учебе приняли участие специалисты по охране труда 15 подведомственных учреждений Министерства спорта и молодежи Республики Тыва. Выступили с докладами специалисты Минтруда РТ по темам о порядке проведения специальной оценки условий труда, права и обязанности работодателя и работников, и о действиях работодателя при несчастном случае на производстве. Приняли участие в семинаре, организованном Министерством дорожно-транспортного комплекса РТ, с докладом на тему «Алгоритм действий при возникновении несчастного случая на производстве»;В марте 2016 г. организован семинар-совещание на тему «Охрана труда в отрасли строительства» с руководителями и специалистами отрасли строительства, кроме того были рассмотрены новые правила работы на высоте, также использования новейших средств индивидуальной защиты с демонстрацией;Проведено совещание с участием руководителей отрасли жилищно-коммунального хозяйства на тему «Состояние условий и охраны труда в организациях отрасли ЖКХ за 9 месяцев 2016 г.».
4.2. Организация и проведение смотра-конкурсов | 54 | 23.5 |  |  | 54 | 54 | 54 | 23.5 |  |  |  |  | В целях активизации работы по обеспечению соблюдения требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, изучению и распространению опыта работы в сфере охраны труда в организациях 27 апреля 2016 г. Минтрудом Республики Тыва совместно с Минобразованием РТ, региональным отделением профсоюзов народного образования и науки РФ по РТ проведен республиканский конкурс на звание «Лучший специалист по охране труда» среди Управлений образования и организаций среднего профессионального образования Республики Тыва. В данном конкурсе приняли участие 7 специалистов управлений образования Бай-Тайгинского Тес-Хемского кожуунов и г. Ак-Довурак, также специалисты сельскохозяйственного технологического, политехнического техникумов. Из республиканского бюджета на проведения конкурса израсходовано 24 тыс. рублей, в том числе за 1 место 9,0 тыс. рублей, 2 место- 6,0 тыс. рублей, 3 место – 4,0 тыс. рублей, также на иные расходы 3,0 тыс. рублей По итогам конкурса заняли: 1 место – Василий Монгуш, инженер по охране труда ГБПОУ РТ «Тувинский технологический техникум» г. Чадан; 2 место – Айлаана Кужугет, инженер по охране труда и технике безопасности ГБПОУ РТ «Тувинский политехнический техникум»; 3 место – Булат Сереп, инженер по охране труда и технике безопасности ГБПО РТ с. Хову-Аксы. Были вручены отдельные призы за номинации: «За волю к победе» Олегу Ховалыг - инженеру по охране труда и технике безопасности Управления образования г. Ак-Довурака и «За активную жизненную позицию» инженеру по охране труда и технике безопасности ГБПОУ РТ «Тувинский сельскохозяйственный техникум» Игорь Тулуш.
4.3. Информирование работающего населения по актуальным вопросам охраны труда посредством создания общедоступных информационных Интернет-ресурсов | 30.1 | 30.1 |  |  | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 |  |  |  |  | На официальном сайте Минтруда РТ размешены нормативные правовые акты, информации по охране труда, реестр предприятий, организаций, прошедших специальную оценку условий труда в 2014 году, а также результаты мониторинга условий и охраны труда. Во исполнения п. 9 постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2015 г. № 1346 «О Всероссийской неделе охраны труда» в целях информирования населения о проведении в г. Сочи Всероссийской Недели охраны труда- 2016 г. Минтруд РТ разместило информацию в газете «Тувинская правда № 25 от 12.03.2016 г. В целях распространения положительного опыта организации работы по охране труда в Республике Тыва подготовлен видеоролик. Материалы сюжета о лучшей организации по охране труда детский сад «Золотой ключик» г. Кызыла (по ул. Бай-Хаакская 2а) были показаны на канале «Россия 1» в местных новостях 26-27 апреля 2016 года на тувинском и русском языках.
4.4 Изготовление и размещение банне-ров, постеров, плакатов, видеороликов по тематике «Охрана труда» | 5 | 4.95 |  |  | 5 | 5 | 5 | 4.95 |  |  |  |  | Ко дню охраны труда 28 апреля 2016 года в целях привлечение внимания руководителей и работников к вопросам охраны труда распространены и направлены в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва для использования в работе по 30 шт. буклетов (о специальной оценке условий труда, по организации обучения по охране труда, проведению медицинских осмотров работников) памятки (по организации расследования несчастных случаев на производстве), перечни нормативных правовых актов по охране труда и журнал спецодежд «ТЕХНОАВИА» (от 9.04.2016 г. исх.№ 1961).
итого по подпрограмме 1 | 26699.1 | 26668.55 | 0 | 0 | 89.1 | 89.1 | 89.1 | 58.55 | 0 | 0 | 26610 | 26610
Подпрограмма 2 «Снижение напряженности на рынке труда Республики Тыва»
2.Мероприятия, всего
2.1 Оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с подпунктом "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" сроком исполнения поручения подпункта "в" пункта 2 Указа определен период с 2012 по 2015 год, где предусмотрено создание ежегодно в период с 2012 по 2015 год до 14,2 тыс. специальных рабочих мест для инвалидов. В связи с достижением индикативного показателя, определенного Указом, то в 2016 году реализация мероприятий подпункта "в" пункта 2 Указа завершилась. Данные средства перераспределены для реализации другого майского указа: Указа № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", где органам исполнительной власти субъектов РФ поручено ) принять меры, направленные на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, Таким образом средства будут перераспределены на оказание содействия в трудоустройстве многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов.
2.2 оказания содействия в трудоустройстве многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов на рабочие места; | 1117.2 | 1117.2 | 0 |  | 1117.2 | 1117.2 | 1117.2 | 1117.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Трудоустроено 11 многодетных родителей
2.2 оказания содействия в трудоустройстве многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов на рабочие места (устновка программы ИПРА); | 35.26 | 35.26 | 0 |  | 35.26 | 35.26 | 35.26 | 35.26 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 стажировка выпускников образовательных организаций; | 506.08 | 506.047 | 0 |  | 506.08 | 506.08 | 506.08 | 506.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | Центрами занятости населения направлены на стажировку 16 выпускников.
2.4 содействие самозанятости безработных граждан; | 1228.72 | 1228.72 | 0 |  | 1228.72 | 1228.72 | 1228.72 | 1228.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Получили государственную поддержку 11 безработных граждан
Итого по подпрограмме | 2887.26 | 2887.227 | 0 | 0 | 2887.26 | 2887.26 | 2887.26 | 2887.227 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 «Содействие занятости населения Республики Тыва»
3.Мероприятия,всего
3.1.организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 1925.3 | 1925.3 | 0 | 0 | 1925.3 | 1925.3 | 1925.3 | 1925.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | На временных работах приняло участие 1580 несоершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Видами временных работ являлись благоустройство населенных пунктов, посадка рассады овощей для пришкольного участка, ремонт школьного инвентаря, помощь участникам ВОВ
3.2 организация ярмарок вакансий и учебных мест | 301 | 301 | 0 | 0 | 301 | 301 | 301 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего проведено 34 ярмарки вакансий
3.3 информирование о положении на рынке труда | 49.6 | 49.6 | 0 | 0 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Получили государственне услуги по информированию о ситуации на рынке труда 11451 гражданина, что составило 100,3% к 2015 году
3.4 организация оплачиваемых общественных работ | 4512.1 | 4323 | 0 | 0 | 4512.1 | 4512.1 | 4512.1 | 4323 | 0 | 0 | 0 |  | На общественных работах приняло участие 3527 человек, где основными видами являлись сакманные работы, очистка снега с крыш организаций
3.5 организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 1862.7 | 1862.7 | 0 | 0 | 1862.7 | 1862.7 | 1862.7 | 1862.7 |  |  |  |  | На временных работах приняло участие 1504 безработных граждан, исптывающих трудности в поиске работы, помошь ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, сакманные работы
3.6 социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Получили государственные услуги по социальной адаптации 940 человек
3.7 оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, финансовой помощи в случае их регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Получил государственную услугу по содействию самозанятости 77 безработных граждан, где получил информацию о порядке участия в конкурсном отборе бизнес-планов по получению грантов на развитие социального проекта
3.8 организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | 56.6 | 56.6 | 0 | 0 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 выпускников образовательных учреждений трудоустроены в управления образования, администрации муниципальных образований
3.9 профессиональное обучение безработных граждан, включая обучение в другой местности, в том числе женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет | 8687.7 | 8667.65 | 0 | 0 | 8687.7 | 8687.7 | 8687.7 | 8667.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Профессиональное обучение прошли 749 безработных граждан на курсах: фермер, охранник, машинист бульдозера, штукатур-маляр, парикмахер, что составило 111% к 2015 году
3.10 организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения до-полнительного профессионального образования | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего государственные услуги по профессиональной ориентации получили 10127 человек
3.11 содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости | 174 | 174 | 0 | 0 | 174 | 174 | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | Центром занятости населения г. Кызыла для работы в ООО "Рыбоперерабатывающая компания "Пятиречье" в Сахалинской области направлено 23 человек, в том числе в районы республики
Итого по подпрограмме | 17569 | 17359.85 | 0 | 0 | 17569 | 17569 | 17569 | 17359.85 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 «Обеспечение социальной поддержки безработных граждан Республики Тыва»
4.Мероприятия, всего
4.1 Выплата пособий по безработице в период поиска подходящей работы 272,8 тыс. человек | 178544.36 | 178544.36 | 178544.36 | 178544.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в январе - декабре 2016 года количество безработных граждан, получающих пособие по безработице, составило 57366 человек
4.2 выплата материальной помощи безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного законодательством Российской Федерации о занятости населения периода его выплаты | 809.8 | 809.8 | 809.8 | 809.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Материальная помощь оказана 654 безработным гражданам в период профобучения
4.3 выплата стипендии и материальной помощи в период прохождения безработными гражданами профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки | 2414.964 | 2414.964 | 2414.964 | 2414.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стипендия выплачена 608 безработным гражданам, направленных на профессиональное обучение
4.4 досрочная пенсия | 6576.414 | 6576.414 | 6576.414 | 6576.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочная пенсия назначена 45 гражданам, обратившихся в поисках работы в органы службы занятости.
4.5. Прочие услуги (оплата услуг почтовой связи по доставке пособий по юезработице, стипендий и материальной помощи; оплата банковских услуг по выплате пособий по безработице, стипендий и материальной помощи) | 1279.162 | 1279.162 | 1279.162 | 1279.162
Итого по подпрограмме | 189624.7 | 189624.7 | 189624.7 | 189624.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. Обеспечение деятельности центров занятости | 66886.521 | 65715.88 |  |  | 66886.521 | 66886.521 | 66886.521 | 65715.881
Всего по программе | 303666.581 | 302256.207 | 189624.7 | 189624.7 | 87431.881 | 87431.881 | 87431.881 | 86021.508 | 0 | 0 | 26610 | 26610

## Лист2
175998
105.2
1328.5
5258
182689.7