ПАСПОРТ
регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего

поколения «Старшее поколение»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование национального проекта | Демография |
| Краткое наименование регионального проекта | «Старшее поколение» | Срок начала и окончания реализации проекта | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Натсак О.Д. –Первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва  |
| Руководитель регионального проекта | Л.Ш.Тас-оол - Министр труда и социальной политики Республики Тыва  |
| Администратор регионального проекта | Е.О.Саая — Заместитель Министра труда и социальной политики Республики Тыва, Б.Д.Монгуш - Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Тыва  |
| Связь с государственными программами Республики Тыва  | Государственная программа Республики Тыва «Социальная поддержка граждан в Республике Тыва на 2017-2019 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 11 ноября 2016 года № 471, Государственная программа Республики Тыва «Развитие здравоохранения на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 30 апреля 2013 года № 250Государственная программа Республики Тыва «Труд и занятость на 2017-2019 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 17 ноября 2016 г. № 479 |
| Цель - Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67лет |
| Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Число граждан, пролеченных на геронтологических койках, тыс. чел. | дополнительный | 0 | 31.12.2017 | 0,05 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,13 |
| Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) | дополнительный | 56,3 | 31.12.2017 | 56,25 | 35,71 | 30,77 | 23,08 | 7,69 | 0,00 |
| Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическим и осмотрами, включая диспансеризацию% | дополнительный | 12,9 | 31.12.2017 | 21,1 | 26,1 | 32,1 | 55,7 | 65,3 | 70 |
| Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, состоящих под диспансерным наблюдением % | дополнительный | 63,16 | 31.12.2017 | 63,2 | 63,5 | 64,7 | 68,9 | 80,0 | 90,0 |
| Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек (нарастающим итогом) | дополнительный | - | 31.12.2017 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| 1. | Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни |
| 1.1. | Проанализирована эффективность действующих государственных программ Республики Тыва, направленных на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и внесены в них соответствующие изменения | В рамках реализации данного направления будет обеспечено проведение мероприятий по по организации занятий физической культурой граждан пожилого возраста на спортивных объектах шаговой доступности, на спортивных площадках во дворах, в парках в рамках Губернаторского проекта «Спорт-во дворы». При спортивных комплексах республики, где функционируют бассейны и на базе организаций социального обслуживания будет создано не менее 19 специализированных секций и групп для граждан пожилого возраста.В целях вовлечения в культурную жизнь общества при муниципальных отделах культуры и организациях социального обслуживания будут созданы клубы по интересам для пожилых людей. За время реализации регионального плана будет проведено не менее 20 различных социально-значимых мероприятий ежегодно с охватом около 5,0 тыс. граждан старшего поколения. Дальнейшее развитие получит направление «социальный туризм для пожилых», в рамках которого в 2018 открыта база отдыха на аржаане «Арголик» с ежегодным охватом более 3,5 тыс пожилых людей. Будет организовано профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям 175 пожилых людей для реализации их трудового потенциала, на что будет направлено за период реализации регионального плана свыше 1,5млн. рублей. Также будет организовано профессиональное обучение, переподготовка и дополнительное профессиональное образование с работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций, оказывающих услуги гражданам пожилого возраста. Начиная с 2020 года в республике будет создан институт «приемных семей для пожилых людей», планируется передать в семьи ежегодно не менее 4 пожилых людей, проживавших в стационарных организациях социального обслуживания для престарелых и инвалидов.В целях улучшения социально-экономического положения пожилых людей ежегодно будет проведена индексация пенсий, а также выплат, предусмотренных действующим региональным законодательством. Улучшению качества жизни граждан старшего поколения будут способствовать меры по повышению доступности услуг: создание не менее 10 дневных стационаров при социальных и медицинских организациях, республиканского многопрофильного центра для пожилых людей, усиления работы «мобильных бригад» и реализации губернаторского проекта «Маршрут здоровья». В городских округах республики будут созданы условия для формирования комфортной потребительской среды для граждан старшего поколения и субъектов предпринимательской деятельности через создание не менее 10 социальных магазинов, организацию 3 служб доставки, 3 «автолавок». Будут приняты меры по активизации благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего поколения. В республике будет создан корпус «Серебряный волонтер» с открытием филиалов в каждом муниципалитете, где будет охвачено не менее 10,0 тысяч пожилых людей. Будет продолжена реализация социального проекта «Старейшина аймаков» на территории всей республики.Формированию позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям будет способствовать реализация Плана мероприятий («дорожной карты») с одноименным наименованием. В рамках плана будет проведена широкая медиа-кампания, выпущено более 200 информационных материалов, около 20 единиц социальной рекламы, созданы специальные разделы для пожилых людей на сайтах органов власти республики и средств массовой информации.Особое внимание будет уделено проведению вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска. Учитывая актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и смертности от нее для лиц пожилого возраста с хроническими заболеваниями за счет наличия у них дополнительных фоновых факторов риска, повышающих восприимчивость к инфекции и ухудшающих прогноз, важнейшим элементом профилактических мероприятий является вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска.К концу 2024 года не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, и не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, будут находиться под диспансерным наблюдением.К концу 2024 года не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска будут охвачены вакцинацией против пневмококковой инфекции.В Республики Тыва будет сформирована гериатрическая служба, обеспечивающая оказание медицинской помощи по профилю "гериатрия" пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении с целью сохранения или восстановления их способности к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.Медицинская помощь по профилю "гериатрия" будет оказываться в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Тыва (далее – медицинские организации):- первичная специализированная медико-санитарная помощь по профилю "гериатрия" будет оказываться в гериатрических кабинетах медицинских организаций (к 2024 году в ГБУЗ РТ «Городская поликлиника» планируется открыть кабинет врача-гериатра); - специализированная медицинская помощь по профилю "гериатрия" в стационарных условиях будет оказываться на гериатрических койках, функционирующих в ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» (к 2024 году в медицинских организациях области будет функционировать не менее 15 гериатрических коек) (норматив -1 койка на 2000 человек 70 лет и старше).Для обеспечения медицинских организаций квалифицированными кадрами, будет осуществлена подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам по вопросам гериатрии (к 2024 году будет осуществлена профессиональная переподготовка 3 врачей-специалистов по специальности "Гериатрия", пройдут повышение квалификации 130 медицинские сестры по программе "Сестринское дело в гериатрии"). С целью повышения качества оказания медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении в медицинских организациях будут внедрены клинические рекомендации по ведению пожилых пациентов, имеющих ранние признаки утраты способности к самообслуживанию, наиболее распространенные заболевания, а также имеющих несколько хронических заболеваний, связанных с возрастом, рекомендованные Министерством здравоохранения Российской Федерации.Проводимые мероприятия позволят сформировать современную модель долговременной медицинско-социальной помощи гражданам пожилого и старческого возраста на принципах преемственности ведения пациента при оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, и межведомственного взаимодействия служб здравоохранения и социальной защиты с целью сохранения или восстановления способности граждан к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни. |
| 1.2. | Ежегодно реализован Губернаторский проект «Спорт-во дворы» для обеспечения условий для занятий пожилых людей спортом на спортивных площадках шаговой доступности, во дворах |
| 1.3. | Ежегодно реализованы меры по поддержке клубной деятельности пожилых людей |
| 1.4. | Ежегодно реализованы меры по обеспечению совершенствования организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям для реализации трудового потенциала граждан старшего поколения  |
| 1.5. | Ежегодно реализованы меры по улучшению социально-экономического положения пожилых людей  |
| 1.6. | Ежегодно реализованы меры по созданию условий для формирования комфортной потребительской среды для граждан старшего поколения и субъектов предпринимательской деятельности через развитие многоформатнойинфраструктуры |
| 1.7. | Ежегодно реализованы меры по развитию благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего поколения, особенно «серебряное волонтерство» |
| 1.8. | Ежегодно реализованы меры по формированию позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям |
| 1.9. | Ежегодно проведены социально-значимые мероприятия с привлечением пожилых людей |
| 1.10. | Не менее 70% граждан старше трудоспособного возраста к концу 2024 года охваченыпрофилактическим и осмотрами, включая диспансеризацию |
| 1.11. | В РТ создан гериатрический центр |
| 1.12. | Укреплена материально- техническая база гериатрического отделения ГБУЗ РТ «Республиканской больницы №1» согласно Приказу МЗ РФ от 29 января 2016г №38Н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «Гериатрия» ( выделить здание соответствующее СанПину) |
| 1.13. | Проведен капитальный ремонт гериатрического отделения |
| 1.14. | Обеспечено оснащение гериатрического отделения согласно Приказу МЗ РФ от 29 января 2016г №38Н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «Гериатрия» |
| 1.15. | Обеспечено дополнительно 1 ставкой гериатра |
| 1.16. | Подготовлены 2 врачей-гериатров а также обеспечено прохождение повышения квалификации узких специалистов (офтальмологов, хирургов, невропатологов, кардиологов, гастроэнтерологов, эндокринологов) по профилю «Гериатрия» |
| 1.17. | Обеспечено развитие гериатрических отделений(центра, кабинетов) на базе медицинских организаций РТ и открытие (перепрофилирование) коек по профилю «Гериатрия» |
| 1.18. | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, состоящих под диспансерным наблюдением к концу 2024 года составит не менее 90% |
| 1.19. | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическим и осмотрами, включая диспансеризацию к концу 2024 года составит не менее 70% |
| 1.20. | Проведены ежегодно дополнительные скрининги лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации |
| 2. | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода |
| 2.1.  | Определена фактическая численность граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг долговременного ухода | Создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами является одним из направлений регионального плана. В 2018 году будет сформирована нормативная правовая база.План мероприятий («дорожная карта») по созданию системы долговременного ухода, включающий сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь, в первую очередь в надомных условиях, привычных для пожилых людей, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Планируется создание в каждом муниципальном образовании патронажных служб и служб сиделок. Предусматривается содействие расширению участия негосударственного сектора в предоставлении медицинских и социальных услуг для престарелых и инвалидов. Ежегодно будет в систему долговременного ухода будет внедрено не менее 3 негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей. Для обеспечения качества услуг будет утвержден в 2018 году система оценки и критериев для негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, желающих предоставлять услуги сиделок и сестринского ухода для пожилых людей и стандарты оказания указанных услуг, организовано дополнительное обучение. В 2019 году планируется введение правовых и финансовых механизмов (включая налоговые преференции), направленные на стимулирование участия субъектов малого и среднего бизнеса в сфере предоставления медицинских и социальных услуг лицам пожилого возраста и инвалидам.При медицинских и социальных организациях будет открыто 5 отделений долговременного ухода для паллиативных больных при медицинских организациях и стационарных организациях социального обслуживания для престарелых и инвалидов, продолжена и усовершенствована работа «школ ухода» для граждан, осуществляющих самостоятельный уход за тяжелобольными родственниками. |
|  | Подготовлен региональный план мероприятий («дорожная карта») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Республике Тыва |
|  | Утвержден и реализован План мероприятий («дорожной карты»), предусматривающей содействие расширению участия негосударственного сектора в предоставлении медицинских и социальных услуг для престарелых и инвалидов |
|  | Интеграция и (или) синхронизация информационных систем, содержащих сведения в сфере социального обслуживания, социальной защиты, охраны здоровья граждан, в целях реализации пилотного проекта |
|  | Создан в Республике Тыва институт приемных семей для лиц пожилого возраста и инвалидов» |
|  | Создан Республиканский многопрофильный центр для лиц пожилого возраста и инвалидов с предоставлением всего спектра социальных, медицинских, досуговых услуг и услуг по физической культуре и спорту с привлечением социальных, медицинских работников, психологов, педагогов и инструкторов по физической культуре и спорту |
|  | Реализованы меры по профессиональному образованию и профессиональном обучению, а также дополнительном профессиональном образовании работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций |
|  | Изучены и проанализированы результаты реализации пилотного проекта в пилотных регионах. Подготовлена информация о возможности адаптации в Республике Тыва пилотных проектов, реализованных в пилотных регионах  |
|  | Направлена заявка на участие в реализации пилотного проекта в качестве пилотного региона начиная с 2020 года |
|  | Реализован в Республике Тыва пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода |
| 3 | Приведение стационарных организаций социального обслуживания для престарелых и инвалидов в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них |
| 3. | Ежегодно сформирован пакет документации на объект капитального строительства,планируемый к строительству в текущем и предстоящем годах | В рамках реализации Регионального проекта также будут приняты меры, направленные на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания. Планируется улучшить условия проживания граждан старшего поколения, сделать условия проживания в стационарных организациях социального обслуживания максимально приближенными к домашним условиям. Предусмотрено строительство в 2019 году объекта капитального строительства «Жилой корпус на 40 койко-мест с помещениями бытового и медицинского назначения для ГБУ РТ «Буренский психоневрологический дом-интернат» для повторного применения на территории Республики Тыва». В 2020 году запланировано капитальное строительство объекта «жилого корпуса на 160 койко-мест с помещениями административно-бытового и медицинского обслуживания для ГБУ РТ «Дерзиг-Аксынский психоневрологический дом-интернат с детским отделением» для повторного применения на территории Республики Тыва». В 2021 по 2024 году в ГБУ РТ «Буренский психоневрологический дом-интернат» будет повторно применена документация по строительству жилого корпуса на 40 мест. |
|  | Ежегодно в соответствии с установленными сроками сформированы планы графики на проведение закупок по строительству объекта капитального строительства |
|  | Ежегодно направлены заказы-заявки на проведение закупок по строительству объекта капитального строительства планируемого к строительству в текущем году |
|  | Размещение извещения на проведение аукциона по строительству объекта капитального строительства, планируемого к строительству в текущем году |
|  | Ежегодно проведен аукцион в соответствии действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок |
|  | Ежегодно заключен государственный контрактпо строительству объекта капитального строительства |
|  | Ежегодное исполнение государственного контрактапо строительству объекта капитального строительства |
| 4.  | Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста |
| 4.1. | Обучено не менее 150 граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости, в 2019 году  | В Республике Тыва ежегодно за весь период реализации регионального проекта будет определяться численность участников мероприятий, которым в 2019 году необходимо пройти профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, в целях повышениях их конкурентоспособности на рынке труда и продолжения трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностямиНачиная с 2019 года ежегодно не менее 150 граждан предпенсионного возраста продут профессиональное обучение и за весь период реализации регионального проекта общее число лиц указанной возрастной категории, прошедших профессиональное обучение и к 2024 году в Республике Тыва общее количество обученных граждан предпенсионного возраста составит 900 лет. |
|  | Начиная с 2020 года ежегодно вРеспублике Тыва сформирован состав участников мероприятий (работники организаций; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование  |
|  | Ежегодно обучено не менее 100 граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего,(млн.рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни | 2,36 | 2,58 | 2,58 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 12,74 |
| федеральный бюджет | *0,84* | *0,84* | *0,84* |  |  |  | *2,52* |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  | *0,00* |
| консолидированный бюджет Республики Тыва  | *1,53* | *1,74* | *1,74* | *1,74* | *1,74* | *1,74* | *10,23* |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  | *0,00* |
| 2. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 18,29 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 29,69 |
| федеральный бюджет | *15,41* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *15,41* |
| долговременный уход  | *4,11* |  |  |  |  |  | *4,11* |
| гериатрия | *11,30* |  |  |  |  |  | *11,30* |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| консолидированный бюджет Республики Тыва  | *2,88* | *2,28* | *2,28* | *2,28* | *2,28* | *2,28* | *14,28* |
| долговременный уход  | *2,28* | *2,28* | *2,28* | *2,28* | *2,28* | *2,28* | *13,68* |
| гериатрия | *0,60* |  |  |  |  |  | *0,60* |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | *0,00* |
| 3. Приведение в Республике Тыва организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них | 61,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,57 |
| федеральный бюджет | *55,77* |  |  |  |  |  | *55,77* |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)  | *55,77* |  |  |  |  |  | *55,77* |
| консолидированный бюджет Республики Тыва  | *5,80* |  |  |  |  |  | *5,80* |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  | *0,00* |
| 4. Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста  | 8,20 | 8,39 | 8,58 | 8,79 | 9,00 | 9,24 | 52,21 |
| федеральный бюджет | *7,788* | *7,975* | *8,155* | *8,355* | *8,554* | *8,774* | *49,60* |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | *7,788* | *7,975* | *8,155* | *8,355* | *8,554* | *8,774* | *49,60* |
| консолидированный бюджет Республики Тыва  | *0,410* | *0,419* | *0,429* | *0,439* | *0,450* | *0,462* | *2,609* |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  |  |  |  |  |  | *0,00* |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | *0,00* |
| **ИТОГО:** | **90,42** | **13,25** | **13,44** | **12,81** | **13,02** | **13,26** | **156,21** |
| **федеральный бюджет** | ***79,81*** | ***8,82*** | ***9,00*** | ***8,36*** | ***8,55*** | ***8,77*** | ***123,30*** |
| **из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)** | ***63,56*** | ***7,98*** | ***8,16*** | ***8,36*** | ***8,55*** | ***8,77*** | ***105,37*** |
| **консолидированный бюджет Республики Тыва**  | ***10,62*** | ***4,44*** | ***4,45*** | ***4,46*** | ***4,47*** | ***4,48*** | ***32,92*** |
| **из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **внебюджетные источники** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

5. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Роль в проекте | Фамилия,инициалы | Должность | Непосредственныйруководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Л.Ш.Тас-оол | Министр труда и социальной политики Республики Тыва  | О.Д.Натсак-Первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | 15 |
| 2 | Администратор регионального проекта | А.К-Х. Увангур | Первый заместитель Министра труда и социальной политики Республики Тыва  | Л.Ш.Тас-оол-Министр труда и социальной политики Республики Тыва  | 20 |
| 3 | Администратор регионального проекта | Е.О.Саая | Заместитель Министра труда и социальной политики Республики Тыва  | Л.Ш.Тас-оол-Министр труда и социальной политики Республики Тыва  | 20 |
|   |   | Б.Д.Монгуш | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Тыва  | О.Э.Донгак-МинистрздравоохраненияРеспублики Тыва | 20 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Ш.Тас-оол | Министр труда и социальной политики Республики Тыва  | О.Д.Натсак-Первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | 15 |
| 5 | Участник регионального проекта | О.Э.Донгак | Министр здравоохранения Республики Тыва  | О.Д.Натсак-Первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | 15 |
|   |   |   | Председатели администраций муниципальных районов и городских округов Республики Тыва | Л.Ш.Тас-оол-Министр труда и социальной политики Республики ТываО.Э.Донгак- Министр здравоохранения Республики Тыва  | 15 |
|  |  | Ондар Э.А. | Руководитель проектного офиса Минздрава РТ | О.Э.Донгак- Министр здравоохранения Республики Тыва | 20 |
|  |  | А.Д.Ховалыг | Начальник Управления Минтруда РТ | Л.Ш.Тас-оол-Министр труда и социальной политики Республики Тыва | 20 |
|  |  | И.И.Ондар | Начальник отдела Минтруда РТ | Л.Ш.Тас-оол-Министр труда и социальной политики Республики Тыва | 20 |
|  |  | Мижит-оол А.В. | Заместитель директора ГБУ РТ «Центр мониторинга и анализа Министерства труда и социальной политики Республики Тыва» (далее-ЦМИА) | Л.Ш.Тас-оол-Министр труда и социальной политики Республики Тыва | 20 |
| Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированныесоциальное обслуживание и медицинскую помощь |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Ш.Тас-оол | Министр труда и социальной политики Республики Тыва  | О.Д.Натсак-Первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | 15 |
| 7 | Участник регионального проекта | О.Э.Донгак | Министр здравоохранения Республики Тыва  | О.Д.Натсак-Первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | 15 |
|  |  |   | Председатели администраций муниципальных районов и городских округов Республики Тыва | Л.Ш.Тас-оол-Министр труда и социальной политики Республики ТываО.Э.Донгак- Министр здравоохранения Республики Тыва  | 15 |
|  |  | Ондар Э.А. | Руководитель проектного офиса Минздрава РТ | О.Э.Донгак- Министр здравоохранения Республики Тыва | 20 |
|  |  | А.Д.Ховалыг | Начальник Управления Минтруда РТ | Л.Ш.Тас-оол-Министр труда и социальной политики Республики Тыва | 20 |
|  |  | И.И.Ондар | Начальник отдела Минтруда РТ | Л.Ш.Тас-оол-Министр труда и социальной политики Республики Тыва | 20 |
|  |  | Мижит-оол А.В. | Заместитель ЦМИА | Л.Ш.Тас-оол-Министр труда и социальной политики Республики Тыва | 40 |
| Приведению в Республике Тыва организаций социального обслуживания в надлежащеесостояние, а также ликвидации очередей в них |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Ш.Тас-оол | Министр труда и социальной политики Республики Тыва  | О.Д.Натсак-Первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | 15 |
| 9 | Участник регионального проекта | Е.Ю. Овсянников  | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | О.Д.Натсак-Первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | 15 |
|  |  | Окпан-оол А.О. | Начальник отдела Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | Е.Ю. Овсянников- Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 10 |
|  |  | Саая Е.О. | Заместитель министра труда и социальной политики Республики Тыва | Тас-оол Л.Ш.- Министр труда и социальной политики Республики Тыва  | 100 |
|  |  | Ондар И.И. | Начальник отдела Министерства труда и социальной политики Республики Тыва | Л.Ш.Тас-оол-Министр труда и социальной политики Республики Тыва | 10 |
|  |  | Монгуш А.О. | Директор ГБУ РТ «Центр мониторинга и анализа Министерства труда и социальной политики Республики Тыва» | Л.Ш.Тас-оол-Министр труда и социальной политики Республики Тыва | 10 |
|  |  | БулчунА.О. | заместитель директора ГБУ РТ «Центр мониторинга и анализа Министерства труда и социальной политики Республики Тыва» | Л.Ш.Тас-оол-Министр труда и социальной политики Республики Тыва | 10 |
| Организация гериатрической службы |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | О.Э.Донгак | Министр здравоохранения Республики Тыва  | О.Д.Натсак-Первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | 15 |
| Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Ш.Тас-оол | Министр труда и социальной политики Республики Тыва  | О.Д.Натсак-Первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | 15 |
| 12 | Участник регионального проекта | А.К-Х. Увангур | Первый заместитель Министра труда и социальной политики Республики Тыва  | Л.Ш.Тас-оол-Министр труда и социальной политики Республики Тыва  | 100 |
|  |  | Ч.В. Артна | Начальник отдела Министерства труда и социальной политики Республики Тыва | А.К-Х. УвангурПервый заместитель Министра труда и социальной политики Республики Тыва  | 40 |
|  |  |  | Руководители центров занятости Республики Тыва | Ч.В. АртнаНачальник отдела Министерства труда и социальной политики Республики Тыва  | 30 |
|  |  |  | Руководители органов местного самоуправления Республики Тыва | Руководители органов местного самоуправления Республики Тыва (ФИО) | 30 |

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» (далее – региональный проект) носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни.

Региональный проект разработан с учётом региональных особенностей региона.

Республика Тыва - регион с особыми природно-климатическими условиями: 16 муниципальных образований -приравнены к местностям Крайнего Севера, 3- к районам Крайнего Севера. Многие сельские поселения расположены в труднодоступных местах, отдаленность от республиканского центра которых составляет в среднем 400 километров. Дорожная инфраструктура слаборазвита. Численность населения республики по данным Росстата на начало 2018 года составила 321,722 тыс. человек, в том числе городского-173,853 тыс. человек, сельского населения-147,869 тыс. человек. В силу большой протяжённости территории и особенностей природно-климатических условий плотность населения составляет 1,91 человека на 1 кв. км. Из общей численности населения республики 15,9%, или 51,2 тыс. чел. составляют граждане старше трудоспособного возраста из них:

пожилых граждан[[1]](#footnote-1)20796 чел., из них 38,8% - мужчины, 61,2% - женщины,

старых людей-5953 чел., из которых 30,2% - мужчины, 69,8%-женщины,

долгожителей-232 чел., из них 17,2%-мужчины, 82,8%-женщины.

Наибольшая доля граждан старшего поколения приходится на Пий-Хемский (12,4%), Каа-Хемский (10,5%), Тандинский (9,1%) районы и г. Кызыл (8,8%), наименьшая-на Монгун-Тайгинский район и г. Ак-Довурак (5,5%).

В остальных районах доля граждан старшего поколения находится в диапазоне от 6,6 до 8,3 процентов от общей численности населения по муниципальному образованию. Практически во всех муниципальных образованиях численность женщин среди людей старшего поколения, как и в 2017 году превышает численность мужчин в среднем вдвое.

Реализация Регионального проекта предусматривает реализацию мероприятий по укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, в частности по организации занятий физической культурой граждан пожилого возраста на спортивных объектах шаговой доступности, на спортивных площадках во дворах, в парках в рамках Губернаторского проекта «Спорт-во дворы». При спортивных комплексах республики, где функционируют бассейны и на базе организаций социального обслуживания будет создано не менее 19 специализированных секций и групп для граждан пожилого возраста.

В целях вовлечения в культурную жизнь общества при муниципальных отделах культуры и организациях социального обслуживания будут созданы клубы по интересам для пожилых людей. За время реализации регионального плана будет проведено не менее 20 различных социально-значимых мероприятий ежегодно с охватом около 5,0 тыс. граждан старшего поколения. Дальнейшее развитие получит направление «социальный туризм для пожилых», в рамках которого в 2018 открыта база отдыха на аржаане «Арголик» с ежегодным охватом более 3,5 тыс пожилых людей.

Будет организовано профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям 175 пожилых людей для реализации их трудового потенциала, на что будет направлено за период реализации регионального плана свыше 1,5млн. рублей.Также будет организовано профессиональное обучение, переподготовка и дополнительное профессиональное образование с работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций, оказывающих услуги гражданам пожилого возраста.Начиная с 2020 года в республике будет создан институт «приемных семей для пожилых людей», планируется передать в семьи ежегодно не менее 4 пожилых людей, проживавших в стационарных организациях социального обслуживания для престарелых и инвалидов.

В целях улучшения социально-экономического положения пожилых людей ежегодно будет проведена индексация пенсий, а также выплат, предусмотренных действующим региональным законодательством. Улучшению качества жизни граждан старшего поколения будут способствовать меры по повышению доступности услуг: создание не менее 10 дневных стационаров при социальных и медицинских организациях, республиканского многопрофильного центра для пожилых людей, усиления работы «мобильных бригад» и реализации губернаторского проекта «Маршрут здоровья».

В муниципальных районах и городских округах республики будут созданы условия для формирования комфортной потребительской среды для граждан старшего поколения и субъектов предпринимательской деятельности через создание не менее 10 социальных магазинов, организацию 3 служб доставки, 3 «автолавок».

Будут приняты меры по активизации благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего поколения. В республике будет создан корпус «Серебряный волонтер» с открытием филиалов в каждом муниципалитете, где будет охвачено не менее 10,0 тысяч пожилых людей. Будет продолжена реализация социального проекта «Старейшина аймаков» на территории всей республики.

Формированию позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям будет способствовать реализация Плана мероприятий («дорожной карты») с одноименным наименованием. В рамках плана будет проведена широкая медиа-кампания, выпущено более 200 информационных материалов, около 20 единиц социальной рекламы, созданы специальные разделы для пожилых людей на сайтах органов власти республики и средств массовой информации.

Создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами является одним из направлений регионального плана. В 2018 году будет сформирована нормативная правовая база.

План мероприятий («дорожная карта») по созданию системы долговременного ухода, включающий сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь, в первую очередь в надомных условиях, привычных для пожилых людей, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Планируется создание в каждом муниципальном образовании патронажных служб и служб сиделок.

Предусматривается содействие расширению участия негосударственного сектора в предоставлении медицинских и социальных услуг для престарелых и инвалидов. Ежегодно будет в систему долговременного ухода будет внедрено не менее 3 негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей. Для обеспечения качества услуг будет утвержден в 2018 году система оценки и критериев для негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, желающих предоставлять услуги сиделок и сестринского ухода для пожилых людей и стандарты оказания указанных услуг, организовано дополнительное обучение. В 2019 году планируется введение правовых и финансовых механизмов (включая налоговые преференции), направленные на стимулирование участия субъектов малого и среднего бизнеса в сфере предоставления медицинских и социальных услуг лицам пожилого возраста и инвалидам.

При медицинских и социальных организациях будет открыто 5 отделений долговременного ухода для паллиативных больных при медицинских организациях и стационарных организациях социального обслуживания для престарелых и инвалидов, продолжена и усовершенствована работа «школ ухода» для граждан, осуществляющих самостоятельный уход за тяжелобольными родственниками.

В рамках реализации Регионального проекта также будут приняты меры, направленные на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания. Планируется улучшить условия проживания граждан старшего поколения, сделать условия проживания в стационарных организациях социального обслуживания максимально приближенными к домашним условиям. Предусмотрено выделение бюджетных ассигнований из федерального бюджета в сумме 55,8млн рублей на строительство в 2019 году объекта капитального строительства «Жилой корпус на 40 койко-мест с помещениями бытового и медицинского назначения для ГБУ РТ «Буренский психоневрологический дом-интернат» для повторного применения на территории Республики Тыва». Стоимость объекта в ценах (3 квартала) 2017 года составляет 61,57млн. рублей. Объем средств, направляемых на софинансирование строительства указанного объекта составляет5,8 млн. рублей, которые включены в проект бюджета Республики Тыва на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

По состоянию на 01.07.2018 года весь пакет документации для строительства объекта сформирован в полном объеме, положительное заключение государственной экспертизы от 16 октября 2017 года № 17-1 -6-0088-17 и заключение Министерства строительства России о признании данного проекта экономически эффективной проектной документацией, имеется.

В 2020 году запланировано капительное строительство объекта «жилого корпуса на 160 койко-мест с помещениями административно-бытового и медицинского обслуживания для ГБУ РТ «Дерзиг-Аксынский психоневрологический дом-интернат с детским отделением» для повторного применения на территории Республики Тыва».

По предварительным расчетам стоимость объекта в ценах (3 квартала) 2017 года составляет 550,0 млн. рублей.

В проекте федерального плана на строительство указанного объекта предусмотрено выделение денежных средств из федерального бюджета в сумме 522,5 млн. рублей. Из республиканского бюджета будет обеспечено софинансирование в сумме 27,5 млн. рублей.

По состоянию на 01.07.2018 года задание на проектирование данного объекта строительства утверждено постановлением Правительства Республики Тыва № 53 от 02 марта 2016 года, подготовлены документы земельного участка, где планируется строительство данного объекта. В настоящий момент земельный участок для объекта капитального строительства общей площадью 54890 кв.м, вблизи с.Дерзиг-Аксы подготовлен в соответствии с назначением (социальное обслуживание). Схема расположения земельного участка утверждена Администрацией Каа-Хемскогокожууна, присвоен адрес: Каа-Хемский район, с Дерзиг-Аксы ул. Магистральная, дом 44. Идет подготовка межевого плана, после чего участок будет поставлен на кадастровый учет.

В связи с отсутствием финансовых средств бюджета субъекта в 2018 году на проектные работы Министерством строительства и коммунального хозяйства Республики Тыва данные мероприятия запланированы на 2020 год.

В 2021 и 2022 году в ГБУ РТ «Буренский психоневрологический дом-интернат» будет повторно применена документация по строительству жилого корпуса на 40 мест, на что из федерального бюджета планируется выделить 58,4млн.рублей и из республиканского бюджета 2,9млн. рублей ежегодно

Особое внимание будет уделено развитию медицинской помощи по профилю «гериатрия» и системы оценки потребности в уходе, проведению вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска. Одним из актуальных вопросов реализации данного проекта также является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения пациентов, имеющих повышенное артериальное давление.

Учитывая актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и смертности от нее для лиц пожилого возраста с хроническими заболеваниями за счет наличия у них дополнительных фоновых факторов риска, повышающих восприимчивость к инфекции и ухудшающих прогноз, важнейшим элементом профилактических мероприятий является вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска.

С учетом планируемого повышения пенсионного возраста особое значение приобретает работа с гражданами предпенсионного возраста, направленная на поддержку их занятости прежде всего в части обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда. Для этих целей проектом предусмотрено обучение граждан старшего возраста востребованным в экономике навыкам и компетенциям. В результате реализации указанных мероприятий в Республике Тыва ежегодно за весь период реализации регионального проекта будет определяться численность участников мероприятий, которым в 2019 году необходимо пройти профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, в целях повышениях их конкурентоспособности на рынке труда и продолжения трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями

Пройдут обучение за весь период реализации регионального проекта не менее 600 граждан предпенсионного возраста (ежегодно по 100 человек). Реализация указанных мероприятий создаст экономические и социальные условия, обеспечивающие недопущение дискриминации граждан предпенсионного возраста и будет способствовать к продолжению трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями.

Оказание целевой поддержки занятости граждан предпенсионного возраста путем организации их обучения позволит как повысить качество рабочей силы, а также защитит их права и интересы, повысит благосостояние и социальное благополучие, создаст условия для активного участия в жизни общества. Реализация указанных мероприятий окажет дополнительное влияние на решение задачи федерального проекта по увеличению периода активного долголетия и продолжения здорового образа жизни.

Реализация Регионального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевого показателя № 1 Национального проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта«Разработка и реализацияпрограммы системной поддержкии повышения качества жизниграждан старшего поколения»

План мероприятий по реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| 1. | **Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни** |
| 1.1 | Подготовлена аналитическая информация об эффективности действующих государственных программ Республики Тыва, направленных на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни | 01.11.2018 | 31.12.2018 | Минспорт РТ, Минздрав РТ, Минтруд РТ | Аналитическая справка в Минздрав России, Минспорт России, Минтруд России | РРП |
| 1.2 | Внесены изменения в действующие государственные программы Республики Тыва, направленные на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни на основании рекомендаций по повышению эффективности мероприятий региональных программ по указанным направлениям, подготовленных федеральными органами исполнительной власти.Мероприятия, направленные на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни систематизированы в отдельные разделы в вышеуказанных государственных программ Республики Тыва в целях повышения эффективности анализа и реализации таких мероприятий, которые включают, в том числе мероприятия по: организации занятий физической культурой граждан пожилого возраста на спортивных объектах шаговой доступности, на спортивных площадках во дворах, в парках, бассейнах, на базе организаций социального обслуживания и медицинских организаций, в том числе специализированных секциях и группах для граждан пожилого возраста; вовлечению в культурную жизнь общества; обеспечению совершенствования организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям для реализации трудового потенциала граждан старшего поколения совершенствованию системы охраны здоровья граждан старшего поколения; улучшению социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения развитию гериатрической службы и системы оценки потребности в уходе; развитию системы социального обслуживания граждан старшего поколения и создание условий для развития рынка социальных услуг в сфере социального обслуживания и участия в нем организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности; созданию условий для формирования комфортной потребительской среды для граждан старшего поколения и субъектов предпринимательской деятельности через развитие многоформатной инфраструктуры торговли; развитию производства общественного транспорта, включая обеспечение приспособленности парка общественного транспорта к потребностям маломобильных групп населения; развитию благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего поколения, особенно «серебряноеволонтерство»; формированию позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям. | 01.05.2019 | 01.12.2019г. | Минспорт РТ, Минздрав РТ, Минтруд РТ | Постановления Правительства РТ | ПК |
| 1.3. | Разработан и апробирован комплекс мер направленный на профилактику и ранее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов | 01.2019 | 11.2019 | Минздрав РТ | Информация в Минздрав России | РРП |
| 1.4. | Контрольная точка: Использованы в работе методические рекомендации по внедрению комплекса мер, направленных на профилактику и ранее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов | 10.2019 | 12.2019 | Минздрав РТ | Аналитическая информация Министру здравоохранения РТ об итогах внедрения в Республике Тыва в 2019 году методические рекомендации по внедрению комплекса мер, направленных на профилактику и ранее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов | РРП |
| 1.5. | Осуществлен мониторинг состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста Республики Тыва | 01.01.2020 | 01.06.2020 | Минздрав РТ | Раздел в Государственном докладе «О состоянии здоровья населения Республики Тыва за 2019 год» и направление информации в Минтруд РТ | ПК |
| 1.6. | Осуществлен мониторинг создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом  | 01.01.2020 | 01.06.2020 | Минспорт РТ | Подготовлена информация Минтруд РТ | РРП |
| 1.6. | Контрольная точка Осуществлен анализ мероприятий государственных программ Республики Тыва, в том числе с учетом результатов мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста и создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом, при необходимости внесены изменения в указанные программы | 01.01.2020 | 15.07.2020 | Минтруд РТ, | Направление сводной информация в Минтруд России об эффективности государственных программ | ПК |
| 1.7. | Продолжена апробация комплекса мер направленного на профилактику и ранее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов | 01.2020 | 11.2020 | Минздрав РТ | Информация в Минздрав России | РРП |
| 1.8. | Контрольная точка: Использованы в работе методические рекомендации по внедрению комплекса мер, направленных на профилактику и ранее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов | 10.2020 | 12.2020 | Минздрав РТ | Аналитическая информация Министру здравоохранения РТ об итогах внедрения в Республике Тыва в 2019 году методические рекомендации по внедрению комплекса мер, направленных на профилактику и ранее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов | РРП |
| 1.9. | Осуществлен мониторинг создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом  | 01.01.2021 | 01.06.2021 | Минспорт РТ | Подготовлена информация Минтруд РТ  | РРП |
| 1.10. | Контрольная точка Осуществлен анализ мероприятий региональных программ, в том числе с учетом результатов мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста и создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом, подготовлены предложения о необходимости совершенствования таких программ  | 01.01.2021 | 15.07.2021 | Минтруд РТ | Направление сводной информация в Минтруд России об эффективности государственных программ | ПК |
| 1.11. | Продолжена апробация комплекса мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов | 10.2021 | 12.2021 | Минздрав РТ | Информация в Минздрав России | РРП |
| 1.12. | Осуществлен мониторинг состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста  | 01.01.2022 | 01.06.2022 | Минздрав РТ | Раздел в Государственном докладе «О состоянии здоровья населения Республики Тыва за 2019 год» и направление информации в Минтруд РТ | РРП |
| 1.13. | Осуществлен мониторинг создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом  | 01.01.2022 | 01.06.2022 | Минспорт РТ | Подготовлена информация в Минтруд РТ  | РРП |
| 1.14. | Контрольная точка Осуществлен анализ мероприятий региональных программ, в том числе с учетом результатов мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста и создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом | 01.01.2022 | 15.07.2022 | Минтруд РТ | Направление сводной информация в Минтруд России об эффективности государственных программ | РРП |
| 1.15. | Продолжена апробация комплекса мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов | 01.2022 | 12.2022 | Минздрав РТ | Информация в Минздрав России | РРП |
| 1.16. | Осуществлен мониторинг состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста  | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Минздрав РТ | Раздел в Государственном докладе «О состоянии здоровья населения Республики Тыва за 2019 год» и направление информации в Минтруд РТ | ПК |
| 1.17. | Осуществлен мониторинг создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом  | 01.01.2022 | 01.06.2022 | Минспорт РТ | Подготовлена информация в Минтруд РТ  | ПК |
| 1.18. | Контрольная точка Осуществлен анализ мероприятий региональных программ, в том числе с учетом результатов мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста и создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом | 01.01.2022 | 15.07.2023 | Минтруд РТ | Направление сводной информация в Минтруд России об эффективности государственных программ | РРП |
| 1.19. | Продолжена апробация комплекса мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов | 01.2023 | 1.,2023 | Минздрав РТ | ПисьмоВМинздрав России | РРП |
| 1.20. | Осуществлен мониторинг состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста  | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Минздрав РТ | Раздел в Государственном докладе «О состоянии здоровья населения Республики Тыва за 2019 год» и направление информации в Минтруд РТ | ПК |
| 1.21. | Осуществлен мониторинг создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом  | 01.01.2022 | 01.06.2022 | Минспорт РТ | Подготовлена информация в Минтруд РТ  | РРП |
| 1.22. | Контрольная точка Осуществлен анализ мероприятий региональных программ, в том числе с учетом результатов мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста и создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом | 01.01.2022 | 15.07.2024 | Минтруд РТ | Направление сводной информация в Минтруд России об эффективности государственных программ | РРП |
| 1.23. | Реализован Губернаторский проект «Спорт-во дворы» для обеспечения условий для занятий пожилых людей спортом на спортивных площадках шаговой доступности, во дворах | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Минспорт РТ, органы местного самоуправления | Информация в Совет при Главе Республики Тыва | ПК |
| 1.24. | Реализованы меры по поддержке клубной деятельности пожилых людей | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Минкультуры РТ, органы местного самоуправления | Информация в Совет при Главе Республики Тыва | ПК |
| 1.25. | Реализованы меры по обеспечению совершенствования организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям для реализации трудового потенциала граждан старшего поколения  | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Минтруд РТ, органы местного самоуправления | Информация в Совет при Главе Республики Тыва | ПК |
| 1.26. | Реализованы меры по улучшению социально-экономического положения пожилых людей  | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Органы местного самоуправления | Информация в Совет при Главе Республики Тыва | ПК |
| 1.27. | Реализованы меры по созданию условий для формирования комфортной потребительской среды для граждан старшего поколения и субъектов предпринимательской деятельности через развитие многоформатной инфраструктуры торговли | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Органы местного самоуправления | Информация в Совет при Главе Республики Тыва | ПК |
| 1.28. | Реализованы меры по развитию благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего поколения, особенно «серебряноеволонтерство» | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Органы местного самоуправления | Информация в Совет при Главе Республики Тыва | ПК |
| 1.29. | Реализованы меры по формированию позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Органы местного самоуправления | Информация в Совет при Главе Республики Тыва | ПК |
| 1.30. | Проведены социально-значимые мероприятия с привлечением пожилых людей | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Органы местного самоуправления | Информация в Совет при Главе Республики Тыва | ПК |
| 1.31. | Проведен мониторинг реализации комплекса мер, направленного на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Минздрав РТ | Письмо в Минздрав России | РРП |
| 1.32. | Не менее 95% граждан старше трудоспособного возраста из групп риска к концу 2024 года охвачены вакцинацией против пневмококковой инфекции граждан  | 01.01.2019 | 01.12.2024 | Минздрав РТ | Аналитическая справка в Правительство РТ | ПК |
| 1.33. | Организована работа по созданию в РТ гериатрического центра | 01.2019 | 11.2019 | Минздрав РТ | Информация в Минздрав РФ | ПК |
| 1.34. | Контрольная точка: В РТ создан гериатрический центр | 10.2019 | 12.2019 | Минздрав РТ | Доклад в Правительство РТ | ПК |
| 1.35. | Разработан и апробирован комплекс мер направленного на профилактику и ранее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов | 01.2019 | 11.2019 | Минздрав РТ | Информация в Правительство РТ | ПК |
| 1.36. | Контрольная точка: Использованы в работе методические рекомендации по комплексу мер, направленных на профилактику и ранее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов | 10.2019 | 12.2019 | Минздрав РТ | Информация в Правительство РТ | ПК |
| 1.37. | Использованы в работе клинические рекомендации по 6 распространенным возраст-ассоциированным заболеваниям и гериатрическими синдромами, а также пациентам пожилого и старческого возраста с мультиморбидностью | 10.202 | 12.202 | Минздрав РТ | Информация в Правительство РТ | ПК |
| 1.38. | Укреплена материально- техническая база гериатрического отделения ГБУЗ РТ «Республиканской больницы №1» согласно Приказу МЗ РФ от 29 января 2016г №38Н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «Гериатрия» ( выделить здание соответствующее СанПину) | 2019 | 2020 | Минздрав РТ | Информация в Правительство РТ | РРП |
| 1.39. | Проведен капитальный ремонт гериатрического отделения | 2019 | 2020 | Минздрав РТ | Информация в Правительство РТ | ПК |
| 1.40. | Обеспечено оснащение гериатрического отделения согласно Приказу МЗ РФ от 29 января 2016г №38Н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «Гериатрия» | 2019 | 2020 | Минздрав РТ | Информация в Правительство РТ | РРП |
| 1.41. | Обеспечено дополнительно 1 ставкой гериатра | 2019 | 06.2019 | Минздрав РТ | Информация в Правительство РТ | РРП |
| 1.42. | Подготовлены 2 врачей- гериатров а также обеспечено прохождение повышения квалификации узких специалистов (офтальмологов, хирургов, невропатологов, кардиологов, гастроэнтерологов, эндокринологов) по профилю «Гериатрия» | 2019 | 2020 | Минздрав РТ | Информация в Правительство РТ | РРП |
| 1.43. | Обеспечено развитие гериатрических отделений(центра, кабинетов) на базе медицинских организаций РТ и открытие (перепрофилирование) коек по профилю «Гериатрия» | 2019 | 2020 | Минздрав РТ | Информация в Правительство РТ | РРП |
| 1.44. | Использованы МО стационарзамещающих технологий при оказании МП гражданам старшего поколения (расширение дневных стационаров) | 2019 | 2020 | Минздрав РТ | Информация в Правительство РТ | РРП |
| 1.45. | Создан единый регистр лиц старшего поколения по РТ  | 2019г | 2020 | Минздрав РТ, МИАЦ | Информация в Правительство РТ | ПК |
| 2 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь |
| 2.1. | Определена фактическая численность граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг долговременного ухода | 09.2018 | 01.2019 | Минтруд РТ, Минздрав РТ, ОМСУ (по согласованию)  | Информация медицинских и социальных организаций в Минтруд РТ | РРП |
| 2.2. | Контрольная точка Принят межведомственный приказ Минтруда РТ и Минздрава РТ «Об утверждении реестра лиц пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2019 году» | 01.2019 | 02.2019 | Минтруд РТ, Минздрав РТ | Межведомственный приказ Минтруда РТ и Минздрава РТ | РРП |
| 2.3. | Подготовлен региональный план мероприятий («дорожная карта») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Республике Тыва | 09.2018 | 11.2018 | Минтруд РТ, Минздрав РТ  | Информация Минтруда РТ и Минздрава РТ в Правительство РТ | РРП |
| 2.4. | Контрольная точка Утвержден нормативным правовым актом Республики Тыва региональный план мероприятий («дорожная карта») по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 6 пилотных регионах | 12.2018 | 02.2019 | Минтруд РТ, Минздрав РТ | Распоряжение Правительства Республики Тыва | ПК |
| 2.5. | Контрольная точка Подготовлены предложения о совершенствовании достаточности и доступности услуг и технологий в сфере социального обслуживания и охраны здоровья граждан | 01.2019 | 04.2019 | Минтруд РТ, Минздрав РТ  | Информация Минтруда РТ и Минздрава РТ в Правительство РТ | ПК |
| 2.6. | Подготовлены предложения о совершенствовании достаточности и доступности услуг и технологий в сфере социального обслуживания и охраны здоровья граждан | 05.2019 | 06.2019 | Минтруд РТ, Минздрав РТ  | Информация Минтруда РТ и Минздрава РТ в Правительство РТ | ПК |
| 2.7. | Контрольная точка Подготовлены приказы об открытии и функционировании дневных стационаров при стационарных организациях социального обслуживания престарелых и инвалидов | 06.2019 | 07.2019 | Минтруд РТ | Информация Минтруда РТ и Минздрава РТ в Правительство РТ | ПК |
| 2.8. | Подготовлен План мероприятий («дорожной карты»), предусматривающей содействие расширению участия негосударственного сектора в предоставлении медицинских и социальных услуг для престарелых и инвалидов | 06.2019 | 07.2019 | Минтруд РТ, Минздрав РТ | Информация Минтруда РТ и Минздрава РТ в Правительство РТ | ПК |
| 2.9. | Контрольная точка Утвержден План мероприятий («дорожной карты»), предусматривающей содействие расширению участия негосударственного сектора в предоставлении медицинских и социальных услуг для престарелых и инвалидов | 07.2019 | 08.2019 | Минтруд РТ, Минздрав РТ | Межведомственный приказ  | РРП |
| 2.10. | Внесены предложения о создании при медицинских организациях отделений сестринского ухода | 06.2019 | 07.2019 | Минздрав РТ | Информация Минтруда РТ и Минздрава РТ в Правительство РТ | РРП |
| 2.11. | Контрольная точка Принято решение о создании при медицинских организациях отделений сестринского ухода | 07.2019 | 08.2019 | Минздрав РТ | Приказ Минздрава РТ | РРП |
| 2.12. | Интеграция и (или) синхронизация информационных систем, содержащих сведения в сфере социального обслуживания, социальной защиты, охраны здоровья граждан, в целях реализации пилотного проекта | 06.2019 | 08.2019 | Мининформсвязи РТ  | Информация в Правительство РТ | РРП |
| 2.13. | Контрольная точка Утверждена нормативно правовым актом Республики Тыва информационная система, на базе которой будет осуществляться интеграция и (или) синхронизация информационных систем, содержащих сведения в сфере социального обслуживания, социальной защиты, охраны здоровья граждан, в целях реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода | 09.2019 | 10.2019 | Мининформсвязи РТ | Распоряжение Правительства РТ | РРП |
| 2.14. | Внесены предложения о создании института приемных семей для лиц пожилого возраста и инвалидов | 06.2019 | 07.2019 | Минтруд РТ | Информация в Правительство РТ | РРП |
| 2.15. | Контрольная точка Принят Закон Республики Тыва «О создании в Республике Тыва института приемных семей для лиц пожилого возраста и инвалидов» | 01.2020 | 02.2020 | Минтруд РТ | Закон Республики Тыва | ПК |
| 2.16 | Внесены предложения о создании многопрофильных центров для лиц пожилого возраста и инвалидов с предоставлением всего спектра социальных, медицинских, досуговых услуг и услуг по физической культуре и спорту с привлечением социальных, медицинских работников, психологов, педагогов и инструкторов по физической культуре и спорту | 06.2019 | 12.2019 | Минтруд РТ, Минздрав РТ, Минкультуры РТ, Минобрнауки РТ | Информация в Правительство РТ | РРП |
| 2.17 | Контрольная точка Принято решение о создании Республиканского многопрофильного центра для лиц пожилого возраста и инвалидов с предоставлением всего спектра социальных, медицинских, досуговых услуг и услуг по физической культуре и спорту с привлечением социальных, медицинских работников, психологов, педагогов и инструкторов по физической культуре и спорту | 01.2020 | 03.2020 | Минтруд РТ Минздрав РТ, Минкультуры РТ, Минобрнауки РТ | нормативный правовой акт Республики Тыва | ПК |
| 2.18. | Подготовлены предложения о совершенствовании штатной численности и укомплектованности государственных организаций, оказывающих социальные и медицинские услуги | 04.2019 | 06.2019 | Минтруд РТ, Минздрав РТ | Информация в Минтруд России | РРП |
| 2.10. | Контрольная точка Утверждены локальными нормативно правовыми актами Минтруда РТ и Минздрава РТ предложения о совершенствовании штатной численности и укомплектованности государственных организаций, оказывающих социальные и медицинские услуги | 09.2019 | 11.,2019 | Минтруд РТ, Минздрав РТ | Приказы Минтруда РТ и Минздрава РТ | РРП |
| 2.11. | Подготовлены предложения по профессиональному образованию и профессиональном обучению, а также дополнительном профессиональном образовании работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций | 06.2019 | 07.2019 | Минтруд РТ, Минздрав РТ | Информация в Минтруд России | РРП |
| 2.12. | Контрольная точка Утверждены локальным нормативно правовым актом Минтруда РТ, Минздрава РТ планы по профессиональному образованию и профессиональном обучению, а также дополнительном профессиональном образовании работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций | 08.2019 | 09.2019 | Минтруд РТ, Минздрав РТ | Нормативный правовой акт Республики Тыва  | ПК |
| 2.13. | Изучены и проанализированы результаты реализации пилотного проекта в пилотных регионах. Подготовлена информация о возможности адаптации в Республике Тыва пилотных проектов, реализованных в пилотных регионах  | 06.2019 | 09.2019 | Минтруд РТ, Минздрав РТ | Информация в Правительство РТ  | РРП |
| 2.14. | Контрольная точка Направлена информационная справка в Минтруд России о готовности участия в реализации пилотного проекта в качестве пилотного региона | 10.2019 | 11.2019 | Минтруд РТ | Информация в Минтруд России | РРП |
| 2.15. | Определена фактическая численность граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг долговременного ухода на 2020 год | 09.2019 | 01.202 | Минтруд РТ, Минздрав РТ, ОМСУ (по согласованию)  | Информация медицинских и социальных организаций в Минтруд РТ | РРП |
| 2.16 | Подготовлены предложения по профессиональному образованию и профессиональном обучению, а также дополнительном профессиональном образовании работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций | 06.2020 | 07.2020 | Минтруд РТ, Минздрав РТ | Информация в Минтруд России | РРП |
| 2.17 | Контрольная точка Утверждены локальным нормативно правовым актом Минтруда РТ, Минздрава РТ планы по профессиональному образованию и профессиональном обучению, а также дополнительном профессиональном образовании работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций | 08.2020 | 09.2020 | Минтруд РТ, Минздрав РТ | Нормативный правовой акт Республики Тыва  | ПК |
| 2.18 | Контрольная точка Принят межведомственный приказ Минтруда РТ и Минздрава РТ «Об утверждении реестра лиц пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2019 году» | 01.2020 | 02.2020 | Минтруд РТ, Минздрав РТ | Межведомственный приказ Минтруда РТ и Минздрава РТ | ПК |
| 2.19. | Осуществлен мониторинг реализации Плана мероприятий («дорожной карты»), предусматривающего содействие расширению участия негосударственного сектора в предоставлении медицинских и социальных услуг для престарелых и инвалидов за 2019 год | 01.2020 | 02.2020 | Минтруд РТ, Минздрав РТ | Информация в Правительство РТ | РРП |
| 2.20. | Внесены предложения об открытии хосписа (отделений долговременного ухода для паллиативных больных при медицинских организациях и стационарных организациях социального обслуживания для престарелых и инвалидов) | 06.2020 | 12.2020 | Минтруд РТ, Минздрав РТ | Информация в Правительство РТ | РРП |
| 2.21 | Контрольная точка Создан хоспис (отделения долговременного ухода для паллиативных больных при медицинских организациях и стационарных организациях социального обслуживания для престарелых и инвалидов) | 01.2021 | 03.2021 | Минтруд РТ, Минздрав РТ | Нормативный правовой акт РТ | ПК |
| 2.22. | Осуществлен мониторинг реализации Плана мероприятий («дорожной карты»), предусматривающего содействие расширению участия негосударственного сектора в предоставлении медицинских и социальных услуг для престарелых и инвалидов за 2020 год | 01.2021 | 02.2021 | Минтруд РТ, Минздрав РТ | Информация в Правительство РТ | РРП |
| 2.23 | Подготовлены предложения по профессиональному образованию и профессиональном обучению, а также дополнительном профессиональном образовании работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций | 06.2021 | 07.2021 | Минтруд РТ, Минздрав РТ | Информация в Минтруд России | РРП |
| 2.24. | Контрольная точка Утверждены локальным нормативно правовым актом Минтруда РТ, Минздрава РТ планы по профессиональному образованию и профессиональном обучению, а также дополнительном профессиональном образовании работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций | 08.2021 | 09.2021 | Минтруд РТ, Минздрав РТ | Приказы Минтруда РТ Минздрава РТ  | РРП |
| 2.25. | Осуществлен мониторинг реализации Плана мероприятий («дорожной карты»), предусматривающего содействие расширению участия негосударственного сектора в предоставлении медицинских и социальных услуг для престарелых и инвалидов за 2020 год | 01.2022 | 02.2022 | Минтруд РТ, Минздрав РТ | Информация в Правительство РТ | РРП |
| 2.26 | Подготовлены предложения по профессиональному образованию и профессиональном обучению, а также дополнительном профессиональном образовании работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций | 06.2022 | 07.2022 | Минтруд РТ, Минздрав РТ | Информация в Минтруд России | РРП |
| 2.27 | Контрольная точка Утверждены локальным нормативно правовым актом Минтруда РТ, Минздрава РТ планы по профессиональному образованию и профессиональном обучению, а также дополнительном профессиональном образовании работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций | 08.2022 | 09.2022 | Минтруд РТ, Минздрав РТ | Приказы Минтруда РТ Минздрава РТ  | РРП |
| 2.28. | Осуществлен мониторинг реализации Плана мероприятий («дорожной карты»), предусматривающего содействие расширению участия негосударственного сектора в предоставлении медицинских и социальных услуг для престарелых и инвалидов за 2020 год | 01.2023 | 02.2023 | Минтруд РТ, Минздрав РТ | Информация в Правительство РТ | РРП |
| 2.29. | Подготовлены предложения по профессиональному образованию и профессиональном обучению, а также дополнительном профессиональном образовании работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций | 06.2023 | 07.2023 | Минтруд РТ, Минздрав РТ | Информация в Минтруд России | РРП |
| 2.30. | Контрольная точка Утверждены локальным нормативно правовым актом Минтруда РТ, Минздрава РТ планы по профессиональному образованию и профессиональном обучению, а также дополнительном профессиональном образовании работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций | 08.2023 | 09.2023 | Минтруд РТ, Минздрав РТ | Приказы Минтруда РТ Минздрава РТ  | РРП |
| 2.31. | Осуществлен мониторинг реализации Плана мероприятий («дорожной карты»), предусматривающего содействие расширению участия негосударственного сектора в предоставлении медицинских и социальных услуг для престарелых и инвалидов за 2020 год | 01.2024 | 02.2024 | Минтруд РТ, Минздрав РТ | Информация в Правительство РТ | РРП |
| 2.32. | Подготовлены предложения по профессиональному образованию и профессиональном обучению, а также дополнительном профессиональном образовании работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций | 06.2024 | 07.2024 | Минтруд РТ, Минздрав РТ | Информация в Минтруд России | РРП |
| 2.33. | Контрольная точка Утверждены локальным нормативно правовым актом Минтруда РТ, Минздрава РТ планы по профессиональному образованию и профессиональном обучению, а также дополнительном профессиональном образовании работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций | 08.2024 | 09.2024 | Минтруд РТ, Минздрав РТ | Приказы Минтруда РТ Минздрава РТ  | РРП |
| 2.34. | Контрольная точка: Организован ежеквартальный мониторинг реализации межведомственных региональных планов мероприятий («дорожных карт») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами Республики Тыва  | 03.2020 | 12.2024 | Минтруд РТ, Минздрав РТ | Информация в Правительство РТ | РРП |
| 3 | Приведение в Республике Тыва организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них |
| 3.1. | Контрольная точка Сформирован пакет документации строительства объекта капитального строительства «Жилой корпус на 40 койко-мест с помещениями бытового и медицинского назначения для ГБУ РТ «Буренский психоневрологический дом-интернат» для повторного применения на территории Республики Тыва» (далее-объект капитального строительства) | 08.2018 | 09.2018 | Минстрой РТ Минтруд РТ | Направлена заявка в Минтруд России  | ПК |
| 3.2. | Контрольная точка: Сформирован план график на 2019 год | 01.2019 | 02.2019 | Минтруд РТ | Направлен в Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сферезакупок (далее-уполномоченный орган) | РРП |
| 3.3. | Контрольная точка: Направлена заказ-заявка на проведение закупок по строительству объекта капитального строительства  | 01.2019 | 02.2019 | Минтруд РТ | Направлена в уполномоченный орган | РРП |
| 3.4. | Контрольная точка: Размещение извещения на проведение аукциона по строительству объекта капитального строительства  | 01.2019 | 02.2019 | Уполномоченный орган | Размещение на официальном сайте государственных закупок | РРП |
| 3.5. | Контрольная точка: Проведен аукцион в соответствии действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок | 02.2019 | 03.2019 | Минтруд РТ | Определение победителя | РРП |
| 3.6. | Контрольная точка: Заключение государственного контракта | 03.2019 | 04.2019 | Минтруд РТ | Государственный контракт | ПК |
| 3.7. | Контрольная точка: Исполнение государственного контракта | 04.2019 | 12.2019 | Минтруд РТ, Минстрой РТ | Акт приемки выполненных работ | РРП |
| 3.8. | Сформирован пакет документов на строительство объекта «жилого корпуса на 160 койко-мест с помещениями административно-бытового и медицинского обслуживания для ГБУ РТ «Буренский психоневрологический дом-интернат» для повторного применения на территории Республики Тыва», включая документы по земельному участку | 09.2018 | 03.2019 | Минтруд РТ | Информация в Минстрой РТ | РРП |
| 3.9. | Получено положительное заключение государственной экспертизы и заключение Министерства строительства России о признании данного проекта экономически эффективной проектной документацией | 01.2019 | 03.2019 | Минтруд РТ | Информация в Минстрой РТ | РРП |
| 3.10. | Контрольная точка Направлена заявка в Минтруд России на включение объекта капитального строительства в перечень объектов строительства, финансируемых за счет программы «Содействие приведению в субъектах Республики Тыва организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них» на 2019-2022 годы | 03.2019 | 04.2019 | Минтруд РТ | Заявка в Минтруд России | РРП |
| 3.11. | Контрольная точка: Сформирован план график на 2020 год | 01.2020 | 02.2020 | Минтруд РТ | Направлен в Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сферезакупок (далее-уполномоченный орган) | РРП |
| 3.12. | Контрольная точка: Направлена заказ-заявка на проведение закупок по строительству объекта капитального строительства  | 01.2020 | 02.2020 | Минтруд РТ | Направлена в уполномоченный орган | РРП |
| 3.13. | Контрольная точка: Размещение извещения на проведение аукциона по строительству объекта капитального строительства  | 01.2020 | 02.2020 | Уполномоченный орган | Размещение на официальном сайте государственных закупок | РРП |
| 3.14. | Контрольная точка: Проведен аукцион в соответствии действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок | 02.2020 | 03.2020 | Минтруд РТ | Определение победителя | РРП |
| 3.15. | Контрольная точка: Заключение государственного контракта | 03.2020 | 04.2020 | Минтруд РТ | Государственный контракт | ПК |
| 3.16. | Контрольная точка: Исполнение государственного контракта | 04.2020 | 12.2020 | Минтруд РТ, Минстрой РТ | Акт приемки выполненных работ | РРП |
| 3.17. | Контрольная точка Сформирован пакет документации строительства объекта капитального строительства «Жилой корпус на 40 койко-мест с помещениями бытового и медицинского назначения для ГБУ РТ «Дерзиг-Аксынский психоневрологический дом-интернат с детским отделением» для повторного применения на территории Республики Тыва» | 03.2020 | 04.2020 | Минтруд РТ | Заявка в Минтруд России | ПК |
| 3.18. | Контрольная точка: Сформирован план график на 2021 год | 01.2021 | 02.2021 | Минтруд РТ | Направлен в Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сферезакупок (далее-уполномоченный орган) | РРП |
| 3.19. | Контрольная точка: Направлена заказ-заявка на проведение закупок по строительству объекта капитального строительства  | 01.2021 | 02.2021 | Минтруд РТ | Направлена в уполномоченный орган | РРП |
| 3.20. | Контрольная точка: Размещение извещения на проведение аукциона по строительству объекта капитального строительства  | 01.2021 | 02.2021 | Уполномоченный орган | Размещение на официальном сайте государственных закупок | РРП |
| 3.21. | Контрольная точка: Проведен аукцион в соответствии действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок | 02.2021 | 03.2021 | Минтруд РТ | Определение победителя | РРП |
| 3.22. | Контрольная точка: Заключение государственного контракта | 03.2021 | 04.2021 | Минтруд РТ | Государственный контракт | ПК |
| 3.23. | Контрольная точка: Исполнение государственного контракта | 04.2021 | 12.2021 | Минтруд РТ, Минстрой РТ | Акт приемки выполненных работ | РРП |
| 3.24. | Контрольная точка Сформирован пакет документации строительства объекта капитального строительства «Жилой корпус на 40 койко-мест с помещениями бытового и медицинского назначения для ГБУ РТ «Буренский психоневрологический дом-интернат» для повторного применения на территории Республики Тыва» | 03.2021 | 04.2021 | Минтруд РТ | Заявка в Минтруд России | ПК |
| 3.25. | Контрольная точка: Сформирован план график на 2022 год | 01.2022 | 02.2022 | Минтруд РТ | Направлен в Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сферезакупок (далее-уполномоченный орган) | РРП |
| 3.26. | Контрольная точка: Направлена заказ-заявка на проведение закупок по строительству объекта капитального строительства  | 01.2022 | 02.2022 | Минтруд РТ | Направлена в уполномоченный орган | РРП |
| 3.27. | Контрольная точка: Размещение извещения на проведение аукциона по строительству объекта капитального строительства  | 01.2022 | 02.2022 | Уполномоченный орган | Размещение на официальном сайте государственных закупок | РРП |
| 3.28. | Контрольная точка: Проведен аукцион в соответствии действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок | 02.2022 | 03.2022 | Минтруд РТ | Определение победителя | РРП |
| 3.29. | Контрольная точка: Заключение государственного контракта | 03.2022 | 04.2022 | Минтруд РТ | Государственный контракт | ПК |
| 3.30. | Контрольная точка: Исполнение государственного контракта | 04.2022 | 12.2022 | Минтруд РТ, Минстрой РТ | Акт приемки выполненных работ | РРП |
| 3.31. | Контрольная точка Сформирован пакет документации строительства объектов капитального строительства «Жилой корпус на 40 койко-мест с помещениями бытового и медицинского назначения для ГБУ РТ «Буренский психоневрологический дом-интернат» и «Жилой корпус на 160 койко-мест с помещениями бытового и медицинского назначения для ГБУ РТ «Дерзиг-Аксынский психоневрологический дом-интернат с детским отделением»для повторного применения на территории Республики Тыва» | 03.2022 | 04.2022 | Минтруд РТ | Заявка в Минтруд России | ПК |
| 3.32. | Контрольная точка: Сформирован план график на 2023 год | 01.2023 | 02.2023 | Минтруд РТ | Направлен в Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сферезакупок (далее-уполномоченный орган) | РРП |
| 3.33. | Контрольная точка: Направлена заказ-заявка на проведение закупок по строительству объекта капитального строительства  | 01.2023 | 02.2023 | Минтруд РТ | Направлена в уполномоченный орган | РРП |
| 3.34. | Контрольная точка: Размещение извещения на проведение аукциона по строительству объекта капитального строительства  | 01.2023 | 02.2023 | Уполномоченный орган | Размещение на официальном сайте государственных закупок | РРП |
| 3.35. | Контрольная точка: Проведен аукцион в соответствии действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок | 02.2023 | 03.2023 | Минтруд РТ | Определение победителя | РРП |
| 3.36. | Контрольная точка: Заключение государственного контракта | 03.2023 | 04.2023 | Минтруд РТ | Государственный контракт | ПК |
| 3.37. | Контрольная точка: Исполнение государственного контракта | 04.2023 | 12.2023 | Минтруд РТ, Минстрой РТ | Акт приемки выполненных работ | РРП |
|  | Формирование бюджетных ассигнований регионального бюджета на очередной год и плановый период строительства объектов жилых зданий стационарных организаций социального обслуживания для престарелых и инвалидов | 08.2018 | 12.2024 | Минтруд РТ, Минстрой РТ | Объемы ассигнований регионального бюджета на очередной год и плановый период определены | РРП |
| 4 | Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста |
| 4.1 | Наполнение банка образовательных программ для обучения граждан предпенсионного возраста на платформе информационной системы в соответствии с перечнем наиболее востребованных профессий (навыков, компетенций) | 01.01.2019  | 01.07.2024 (ежегодно) | Минобр РТобразовательные организации субъектов Российской Федерации | Утвержденные образовательной организацией образовательные программы | РНП |
| 4.2 | Сформирован состав участников мероприятий(работники организаций; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование |  | 01.07.2024 (ежегодно) | Минтруд РТОИВ РТОМСУ РТ |  | ПС |
| 4.2.1 | Внесены изменения в действующие государственные программы Республики Тыва, направленные на реализацию мероприятий попрофессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях, или ищущих работу |  | 20.01.2019  | Минтруд РТМинобр РТ | нормативный правовой акт Республики Тыва | РНП |
| 4.3 | Обучено не менее 100 граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости | 01.01.2019  | 31.12.2024 (ежегодно) | Минтруд РТ |  | ПС |
| 4.3.1 | Проведен чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ» | 01.01.2019  | 31.12.2024 (ежегодно) | Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»Минобр РТМинтруд РТ | Проведен чемпионат |  |
| 4.3.2 | Участие во Всероссийском форуме «Наставник» и проведение регионального форума | 01.01.2019 | 31.12.2024 (ежегодно) | Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»Минобр РТМинтруд РТ | Проведен региональный форум | РНП |
| 4.3.3 | Осуществлен мониторинг реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраст в целях оценки достижения показателей результативности | 01.02.2019 | 01.03.2024 (ежегодно) | Минтруд РТЦЗН  | Доклад в Правительство РТ, в Минтруд РФ, Роструд РФ |  |

1. Согласно данным Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), возраст от 60 до 74 лет рассматривается как пожилой, 75 лет и старше – старые люди, возраст 90 лет и старше – долгожители. ВОЗ в 1982 г. выбрала возраст 65 лет как индикатор пожилого возраста.  [↑](#footnote-ref-1)