**ПАСПОРТ**

регионального проекта ДЕМОГРАФИЯ

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Демография  | Срок начала и окончания | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Натсак Органа Доржуевна – первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва |
| Руководитель регионального проекта | Тас-оол Людмила Шангыровна – министр труда и социальной политики Республики Тыва |
| Администратор регионального проекта | Увангур Амур Кара-Хунаевич – первый заместитель министра труда и социальной политики Республики Тыва  |

**2. Цели, целевые и дополнительные показатели регионального проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровеньконтроля | Базовое значение | Период, год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1 | Целевой показатель: снижение смертности населения старше трудоспособного возраста (на 1000 человек населения соответствующего возраста) | Совет *при Главе РТ* | 38,8 | 31.12.2017 | 37,4 | 36,7 | 36,0 | 35,3 | 34,6 | 33,8 |
| 2 | Суммарный коэффициент рождаемости (число детей на одну женщину) до 3,813 чел. | Совет *при Главе РТ* | 3,194 | 31.12.2017  | 3,527 | 3,587 | 3,633 | 3,701 | 3,750 | 3,813 |
| 3 | Целевой показатель: Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек) | Совет *при Главе РТ* | 1737 | 31.12.2017 | 1829 | 1929 | 2079 | 2229 | 2379 | 2579 |
| 4 | Число лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни (паспорта здоровья),в центрах здоровья (тыс. человек) | Совет *при Главе РТ* | 0,0041 | 31.12.2017 | 0,0042 | 0,0045 | 0,0047 | 0,0051 | 0,0053 | 0,0057 |
| 5 | Целевой показатель: Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | Совет *при Главе РТ* | 36,8 | 31.12.2017 | 49,63 | 49,63 | 49,64 | 49,82 | 50,12 | 50,3 |

**3. Структура регионального проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование регионального проекта | Срокиреализации | Кураторрегионального проекта | Руководительрегиональногопроекта |
| 1 | Финансовая поддержка семей при рождении детей | 01.01.2019-31.12.2024 | О.Д. Натсак | С.Х. Сенгии |
| 2 | Содействие занятости женщин – создание яслей | 01.01.2019-31.12.2024 | О.Д. Натсак | Л.Ш. Тас-оол |
| 3 | Старшее поколение | 01.01.2019-31.12.2024 | О.Д. Натсак | Л.Ш. Тас-оол |
| 4 | Укрепление общественного здоровья | 01.01.2019-31.12.2024 | О.Д. Натсак | О.Э. Донгак |
| 5 | Новая физическая культура | 01.01.2019-31.12.2024 | О.Д. Натсак | А.А. Текеев |

1. Задачи и результаты регионального проекта

4.1. Региональный проект «**Финансовая поддержка семей при рождении детей**»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| начало | окончание |
| 1 | Предоставление муниципальным районам Республики Тыва субвенций на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в семье |
| 1.1. | Мероприятие.Проведена информационная кампания на основных информационных интернет ресурсах, в средствах массовой печати | 01.2018 г. | 12.2024 г. | Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва (далее-АСиД РТ) Салчак Г.А. |
| 1.1.1 | Мероприятие.Обеспечена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в семье | 01.2018 г. | 12.2018 г. | АСиД РТ Салчак Г.А. |
| 1.1.2 | Мероприятие.Проведен мониторинг реализации Федерального закона от 28.12.2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» | 01.2018 г. | 12.2018 г. | АСиД РТ Салчак Г.А. |
| 1.1.2 | Контрольная точка.Направлен отчет о реализации Федерального закона от 28.12.2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» | - | 12.2018 г. | АСиД РТ Салчак Г.А. |
| 1.2 | Мероприятие.Обеспечена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в семье | 01.2019 г. | 12.2019 г. | АСиД РТ Салчак Г.А. |
| 1.2.1 | Мероприятие.Проведен мониторинг реализации Федерального закона от 28.12.2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» | 01.2019 г. | 12.2019 г. | АСиД РТ Салчак Г.А. |
| 1.2.2 | Контрольная точка.Направлен отчет о реализации Федерального закона от 28.12.2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» | - | 12.2019 г. | АСиД РТ Салчак Г.А. |
| 1.3 | Мероприятие.Обеспечена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в семье | 01.2020 г. | 12.2020 г. | АСиД РТ Салчак Г.А. |
| 1.3.1 | Мероприятие.Проведен мониторинг реализации Федерального закона от 28.12.2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» | 01.2020 г. | 12.2020 г. | АСиД РТ Салчак Г.А. |
| 1.3.2 | Контрольная точка.Направлен отчет о реализации Федерального закона от 28.12.2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» | - | 12.2020 г. | АСиД РТ Салчак Г.А. |
| 1.4 | МероприятиеОбеспечена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в семье | 01.2021 г. | 12.2021 г. | АСиД РТ Салчак Г.А. |
| 1.4.1 | Мероприятие.Проведен мониторинг реализации Федерального закона от 28.12.2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» | 01.2021 г. | 12.2021 г. | АСиД РТ Салчак Г.А. |
| 1.4.2 | Контрольная точка.Направлен отчет о реализации Федерального закона от 28.12.2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» | - | 12.2021 г.  | АСиД РТ Салчак Г.А. |
| 1.5. | Мероприятие.Обеспечена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в семье | 01.2022 г. | 12.2022 г. | АСиД РТ Салчак Г.А. |
| 1.5.1 | Мероприятие.Проведен мониторинг реализации Федерального закона от 28.12.2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» | 01.2022 г. | 12.2022 г. | АСиД РТ Салчак Г.А. |
| 1.5.1 | Контрольная точка.Направлен отчет о реализации Федерального закона от 28.12.2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» | - | 12.2022 г. | АСиД РТ Салчак Г.А. |
| 1.6. | Мероприятие.Обеспечена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в семье | 01.2023 г. | 12.2023 г. | АСиД РТ Салчак Г.А. |
| 1.6.1 | Мероприятие.Проведен мониторинг реализации Федерального закона от 28.12.2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» | 01.2023 г. | 12.2023 г. | АСиД РТ Салчак Г.А. |
| 1.6.2 | Контрольная точка. Направлен отчет о реализации Федерального закона от 28.12.2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»Отчет направлен | - | 12.2023 г. | АСиД РТ Салчак Г.А. |
| 1.7 | Мероприятие.Обеспечена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в семье | 01.2024 г. | 12.2024 г. | АСиД РТ Салчак Г.А. |
| 1.7.1 | Мероприятие.Проведен мониторинг реализации Федерального закона от 28.12.2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» | 01.2024 г. | 12.2024 г. | АСиД РТ Салчак Г.А. |
| 1.7.2 | Контрольная точка.Направлен отчет о реализации Федерального закона от 28.12.2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» | - | 12.2024 г. | АСиД РТ Салчак Г.А. |
| 2 | Содействие в реализации прав граждан на получение материнского (семейного) капитала, регионального материнского капитала семьям, имеющим 5 и более детей, жилищных (ипотечных) кредитов (займов) по сниженным ставкам  |
| 2.1. | Контрольная точка.Проведена информационно-разъяснительная кампания по вопросам реализации Федерального закона от 29.01.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» | 01.2019 г. | 12.2024 г. | Отделение Пенсионного фонда России по Республике Тыва Монгуш У.К. |
| 2.2 | Контрольная точка. Организовано межведомственное взаимодействие с банками, органами и организациями для получения/предоставления сведений, влияющих на определение права на дополнительные меры, а также сведений по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам РФ  | 01.2019 г. | 12.2024 г. | АСиД РТ Иргит А.А. |
| 2.3 | Мероприятие.Проведена информационно-разъяснительная кампания по вопросам реализации постановления Правительства РТ от 26.11.2012 г. № 647 «О региональном материнском капитале» | 01.2019 г. | 12.2024 г. | АСиД РТ Самбуу В.Г. |
| 2.4 | Контрольная точка.Разработан проект постановления Правительства РТ «О внесении изменений в постановление Правительства от 26 ноября 2012 года №647 «О региональном материнском капитале»» | 01.2019 г. | 12.2019 г. | АСиД РТ АСиД РТ Самбуу В.Г. |
| 2.5 | Контрольная точка.Принято постановление Правительства Республики Тыва «Об осуществлении мониторинга достижения показателей проекта» | 01.2019 г. | 12.2019 г. | АСиД РТ Самбуу В.Г. |
| 3 | Предоставление социальных мер семьям, направленных на поддержку инициатив малообеспеченных и многодетных семей |
| 3.1 | Мероприятие.Проведена информационная кампания о порядке и условиях социальных проектов, направленных на поддержку инициатив малообеспеченных и многодетных семей | 01.2019 г. | 12.2024 г.  | АСиД РТ Куулар Ч.В. |
| 3.2 | Контрольная точка.Проведен мониторинг реализации социальных проектов | 01.2019 г. | 12.2024 г. | АСиД РТ Куулар Ч.В. |
| 4 | Проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса эмбриона для пациентов с бесплодием |
| 4.1 | Контрольная точка.Проведено обследование семейным парам процедурой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса эмбриона для пациентов с бесплодием | 01.2019 г. | 12.2019 г. | Минздрав РТМинздрав РТ Намдак А.А. |
| 4.2. | Контрольная точка.Проведен специальный прием по бесплодию молодым парам | 01.2019 г. | 12.2019 г. | Минздрав РТ Намдак А.А. |
| 4.3. | Контрольная точка.Проведено обследование семейным парам процедурой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса эмбриона для пациентов с бесплодием | 01.2020 г. | 12.2020 г. | Минздрав РТ Намдак А.А. |
| 4.4. | Контрольная точка.Проведен специальный прием по бесплодию молодым парам | 01.2020 г. | 12.2020 г. | Минздрав РТ Намдак А.А. |
| 4.5. | Контрольная точка.Проведено обследование семейных пар процедурой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса эмбриона для пациентов с бесплодием | 01.2021 г. | 12.2021 г. | Минздрав РТ Намдак А.А. |
| 4.6. | Контрольная точка.Проведен специальный прием по бесплодию молодым парам | 01.2021 г. | 12.2021 г. | Минздрав РТ Намдак А.А. |
| 4.7. | Контрольная точка.Проведено обследование семейных пар процедурой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса эмбриона для пациентов с бесплодием | 01.2022 г. | 12.2022 г. | Минздрав РТ Намдак А.А. |
| 4.8. | Контрольная точка.Проведен специальный прием по бесплодию молодых пар | 01.2022 г. | 12.2022 г. | Минздрав РТ Намдак А.А. |
| 4.9 | Контрольная точка.Проведено обследование семейных пар процедурой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса эмбриона для пациентов с бесплодием | 01.2023 г. | 12.2023 г. | Минздрав РТ Намдак А.А. |
| 4.10 | Контрольная точка.Проведен специальный прием по бесплодию молодых пар | 01.2023 г. | 12.2023 г. | Минздрав РТ Намдак А.А. |
| 4.11 | Контрольная точка.Проведено обследование семейных пар процедурой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса эмбриона для пациентов с бесплодием | 01.2024 г. | 12.2024 г. | Минздрав РТ Намдак А.А. |
| 4.12 | Контрольная точка.Проведен специальный прием по бесплодию молодых пар | 01.2024 г. | 12.2024 г. | Минздрав РТ Намдак А.А. |
| 5 | Единовременная выплата в связи с рождением одновременно двух и более детей при первых родах |
| 5.1. | Мероприятие.Проведена информационная кампания о порядке и условиях единовременной выплаты в связи с рождением одновременно двух и более детей при первых родах | 01.2019 г. | 12.2024 г.  | АСиД РТ Куулар Ч.В. |
| 5.1.1 | Контрольная точка.Разработан проект постановления Правительства РТ «О внесении изменений в постановление Правительства от28.10.2011 г. № 937 ВХ-I «О мерах социальной поддержки отдельных категорий семей в Республике Тыва»  | 01.2019 г. | 10.2019 г. | АСиД РТ Самбуу В.Г. |
| 5.1.2 | Мероприятие.Проведен мониторинг реализации единовременной выплаты в связи с рождением одновременно двух и более детей при первых родах | 01.2019 г. | 12.2019 г. | АСиД РТ Куулар Ч.В. |
| 5.2 | Контрольная точка.Проведен мониторинг реализации единовременной выплаты в связи с рождением одновременно двух и более детей при первых родах | 01.2020 г. | 12.2020 г. | АСиД РТ Куулар Ч.В. |
| 5.3 | Контрольная точка.Проведен мониторинг реализации единовременной выплаты в связи с рождением одновременно двух и более детей при первых родах | 01.2021 г. | 12.2021 г. | АСиД РТ Куулар Ч.В. |
| 5.4 | Контрольная точка.Мониторинг реализации единовременной выплаты в связи с рождением одновременно двух и более детей при первых родах | 01.2022 г. | 12.2022 г. | АСиД РТ Куулар Ч.В. |
| 5.5 | Контрольная точка.Мониторинг реализации единовременной выплаты в связи с рождением одновременно двух и более детей при первых родах | 01.2023 г. | 12.2023 г. | АСиД РТ Куулар Ч.В. |
| 5.6 | Контрольная точка.Мониторинг реализации единовременной выплаты в связи с рождением одновременно двух и более детей при первых родах | 01.2024 г. | 12.2024 г. | АСиД РТ Куулар Ч.В. |

4.2. Региональный проект «**Содействие занятости женщин – создание яслей**»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| начало | окончание |
| 1. | Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |
| 1 | *Содействие занятости женщин, воспитывающих детей* |
| 1.1 | Разработка методических рекомендаций по организации профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.05.2019 | 01.12.2019 | Минтруд РТ, Артна Ч.В. |
| 1.2 | Проведение социологических опросов и анализ статистической данных в целях определения потребности женщин, воспитывающих детей, в профессиональном обучении | 01.05.2019 | 01.09.2019 | Минтруд РТ, Артна Ч.В., Заместители председателей администраций по социальным вопросам |
| 1.3 | Разработка нормативных правовых актов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации о предоставлении и распределении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста | 01.12.2019  | 25.12.2019  | Минтруд РТ, Артна Ч.В. |
| 1.4 | Проведение информационной работы среди населения по методологии проведения выборочного обследования рабочей силы в целях определения показателей «Уровень занятости женщин, имеющих детей в возраста от 0 до 6 лет, %» и «Уровень занятости женщин, имеющих детей в возрасте от 0 до 3 лет, %», а также расчет дополнительных затрат на проведение обследования | 01.07.2019 | 01.09.2019 | Минтруд РТ, Артна Ч.В. |
| 1.5 | Проведение социологического опроса среди женщин, имеющих детей дошкольного возраста о целесообразности организации присмотра за детьми в образовательных организациях профессионального образования, а также непосредственно в помещениях организаций (работодателя) | 01.08.2019 | 01.09.2019 | Минтруд РТ, Артна Ч.В. |
| 1.6 | Проведение обучающих семинаров по реализации мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста. | 01.11.2019  | 01.12.2019  | Минтруд РТ, Артна Ч.В. |
| 1.7 | Разработка и утверждение нормативных правовых актов о реализации в 2020-2024 годах мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста. | 01.12.201901.12.2020 01.12.2021 01.12.202201.12.2023  | 25.12.201925.12.2020 25.12.2021 25.12.202225.12.2023  | Минтруд РТ,Артна Ч.В., |
| 1.8 | Заключение соглашения между Главой Республики Тыва и Рострудом с о предоставлении субсидии на реализацию в 2020-2024 годах мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста. | 25.12.2019 25.12.202025.12.202125.12.202225.12.2023 | 31.12.201931.12.202031.12.202131.12.202231.12.2023  | Минтруд РТ, Артна Ч.В. |
| 1.9 | Предоставление субсидии из федерального бюджета на реализацию в 2020-2024 годах мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста | 31.01.202031.01.202131.01.202231.01.202331.01.2024 | 28.02.2020 28.02.202128.02.202228.02.202328.02.2024 | Минтруд РТ, Артна Ч.В. |
| 1.10 | Организация в 2020-2024 годах переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.02.2020 01.02.202101.02.202201.02.202301.02.2024 | 31.12.202031.12.202131.12.202231.12.202331.12.2024 | Минтруд РТ, Артна Ч.В. |
| 1.11 | Составление отчета об организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за 2020 -2024 года. |  | 01.02.202101.02.202201.02.202301.02.202401.02.2025 | Минтруд РТ, Артна Ч.В. |
| **2.** | **Создание дополнительных мест для детей до трёх лет в организациях и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу** |
| 1.1. | Составлен мониторинг и анализ численности воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (человек) | 01.01.2019  | 01.02.2019 | Минобрнауки РТ, консультант отдела общего образования Намчилова А.А. |
| 1.2. | Составлен мониторинг и анализ численности воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих группы по присмотру и уходу в государственных и муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (человек) | 01.01.2019  | 01.02.2019 | Минобрнауки РТ, консультант отдела общего образования Намчилова А.А.  |
| 1.3. | Составлен мониторинг и анализ численности воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих негосударственные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (человек) | 01.01.2019  | 01.02.2019 | Минобрнауки РТ, консультант отдела общего образования Намчилова А.А. |
| 1.4. | Составлен Мониторинг и анализ численности детей, поставленных на учет для предоставления места в дошкольные организации, у которых желаемая дата зачисления не позднее 1 сентября текущего года, но не обеспеченных местом на 1 сентября текущего года | 01.01.2019  | 01.02.2019 | Минобрнауки РТ, консультант отдела общего образования Намчилова А.А. |
| 1.5. | Подготовлен анализ предписаний надзорных органов регулирующих требования к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Минобрнауки РТ, консультант отдела общего образования Намчилова А.А. |
| 1.6. | *Контрольная точка:* выявлена потребность и возможность органов местного самоуправления (учреждений ДО) по достижению значений показателей | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Минобрнауки РТ, консультант отдела общего образования Намчилова А.А. |
| 2 | *Меры, обеспечивающие достижение целевых показателей плана мероприятий*  |
| 2.1 | *Развитие вариативных форм* |  |  |  |
| 2.2. | Обновлена нормативно-правовая база по развитию вариативных форм предоставления услуг дошкольного образования на основании обновленных регламентирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.)  | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Минобрнауки РТ, консультант отдела общего образования Намчилова А.А. |
| 2.3. | Уплотнены действующие групп за счет увеличения норм охвата детей | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Минобрнауки РТ, консультант отдела общего образования Намчилова А.А. |
| 2.4. | Организован выбор вариативных форм дошкольного образования (создание дошкольных групп при школах, кратковременных групп и др.) | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Минобрнауки РТ, консультант отдела общего образования Намчилова А.А. |
| 2.5. | Подготовлен нормативно-правовой документ (приказа) регламентирующего зачисление воспитанников, за счет вариативных форм | 01.03.2019 | 01.03.2019 | Управление образованием  |
| 2.6. | *Контрольная точка:* Создано дополнительных 250 мест, за счет развития вариативных форм  | 01.03.2019  | 12.12.2019 | Минобрнауки РТ |
| 2.7. | Уплотнены существующие группы за счет увеличения норм охвата детей | 01.03.2019 | 01.04.2019 | Минобрнауки РТ, консультант отдела общего образования Намчилова А.А. |
| 2.8. | Организован выбор вариативных форм дошкольного образования (создание дошкольных групп при школах, кратковременных групп и др.) | 01.03.2019 | 01.04.2019 | Минобрнауки РТ, консультант отдела общего образования Намчилова А.А. |
| 2.9. | *Контрольная точка:* создано дополнительных 250 мест, за счет развития вариативных форм  | 01.06.2019  | 20.12.2019 | МОИВ |
| 2.10. | Уплотнены существующие группы за счет увеличения норм охвата детей | 01.06.2019 | 01.07.2019 | Минобрнауки РТ, консультант отдела общего образования Намчилова А.А. |
| 2.11. | Организован выбор вариативных форм дошкольного образования (создание дошкольных групп при школах, кратковременных групп и др.) | 01.08.2019 | 01.09.2019 | Минобрнауки РТ, консультант отдела общего образования Намчилова А.А. |
| 2.12 | Создано дополнительных 250 мест, за счет развития вариативных форм | 01.09.2019 | 20.12.2019 | МОИВ |
| 3 | *Контрольная точка: Завершено строительство пристроек к действующим детским садам* | 01.01.2018  | 31.12.2019 |  |
| 3.1 | Завершено строительство пристройкиМуниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида "Детский сад N 39 "Сказка" города Кызыла Республики Тыва" | 01.01.2018  | 31.12.2019 | Минобрнауки РТ |
| 3.2 | Завершено строительство пристройки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида "Детский сад N 36 города Кызыла Республики Тыва" | 01.01.2018  | 31.12.2019 | Минобрнауки РТ |
| 3.3 | Завершено строительство пристройки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида "Детский сад N 30 города Кызыла Республики Тыва" | 01.01.2018  | 31.12.2019 | Минобрнауки РТ |
| 3.4 | Завершено строительство пристройки Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида "Детский сад" N 7 г. Кызыла Республики Тыва | 01.01.2018  | 31.12.2019 | Минобрнауки РТ |
| 3.5 | Завершено строительство пристройки Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада "Малышок" пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва | 01.01.2018  | 31.12.2019 | Минобрнауки РТ |
| 3.6 | Завершено строительство пристройки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада "Дюймовочка" г. Ак-Довурака | 01.01.2018  | 31.12.2019 | Минобрнауки РТ |
| 3.7 | Завершено строительство пристройки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада "Дамырак" с. Самагалтай муниципального района "Тес-Хемский кожуун Республики Тыва" | 01.01.2018  | 31.12.2019 | Минобрнауки РТ |
| 3.8 | Завершено строительство пристройки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада "Дамырак" с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва | 01.01.2018  | 31.12.2019 | Минобрнауки РТ |
| 3.9 | Завершено строительство пристройки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада "Чечек" комбинированного вида с. Хандагайты Овюрского кожууна Республики Тыва | 01.01.2018  | 31.12.2019 | Минобрнауки РТ |
| 3.10 | Завершено строительство пристройки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада "Диинчигеш" с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна Республики Тыва | 01.01.2018  | 31.12.2019 | Минобрнауки РТ |
| 3.11 | Завершено строительство пристройки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада "Хунчугеш" села Хемчик муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва" | 01.01.2018  | 31.12.2019 | Минобрнауки РТ |
| 3.12 | Завершено строительство пристройки Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида N 3 "Ручеек" г. Шагонара | 01.01.2018  | 31.12.2019 | Минобрнауки РТ |
| 3.13 | Завершено строительство пристройки Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида N 1 "Солнышко" г. Шагонара | 01.01.2018  | 31.12.2019 | Минобрнауки РТ |
| 3.14 | Завершено строительство пристройки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада "Хензигбей" с. Эрзин Эрзинского кожууна Республики Тыва | 01.01.2018  | 31.12.2019 | Минобрнауки РТ |
| 3.15 | Завершено строительство пристройки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада "Солнышко" с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва | 01.01.2018  | 31.12.2019 | Минобрнауки РТ |
| 3.16 | Завершено строительство пристройки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада "Челээш" комбинированного вида с. Самагалтай муниципального района "Тес-Хемский кожуун Республики Тыва" | 01.01.2018  | 31.12.2019 | Минобрнауки РТ |
| 3.17 | *Контрольная точка:* создано 540 мест за счет строительство зданий (пристройки к зданию) | 01.01.2018  | 31.12.2019 | Минобрнауки РТ |
| 4 | *Поддержка и развитие негосударственного сектора (государственно-частного партнерства)* | 01.09.2019  | 10.11.2019 | Минобрнауки РТ |
| 4.1 | Проведены семинары для представителей малого и среднего бизнеса | 01.09.2019  | 10.11.2019 | Минобрнауки РТ, консультант отдела общего образования Намчилова А.А. |
| 4.2 | Предоставлены субсидии на возмещение затрат в частных дошкольных образовательных организациях | 01.09.2019  | 10.11.2019 | Минобрнауки РТ |
| 4.3 | Открыли дошкольные группы представителями малого и среднего бизнеса | 01.09.2019  | 10.11.2019 | Минобрнауки РТ |
| 4.4 | *Контрольная точка:* создано 30 мест за счет развитие негосударственного сектора | 10.11.2019 | 31.12.2019 | Минобрнауки РТ |

4.3. Региональный проект «**Старшее поколение**»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| Начало | Окончание |
| 1. | **Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни** |
| 1.1 | Подготовка аналитической информации об эффективности действующих государственных программ Республики Тыва, направленных на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни | 01.11.2018 | 31.12.2018 | Минспорт РТ (Биче-оол Б.В.), Минздрав РТ(Кажин-оол А.С.), Минтруд РТ(Саая Е.О.) |
| 1.2 | Внесение изменений в действующие государственные программы Республики Тыва, направленные на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни на основании рекомендаций по повышению эффективности мероприятий региональных программ по указанным направлениям, подготовленных федеральными органами исполнительной власти.Мероприятия, направленные на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни систематизированы в отдельные разделы в вышеуказанных государственных программ Республики Тыва в целях повышения эффективности анализа и реализации таких мероприятий, которые включают, в том числе мероприятия по: организации занятий физической культурой граждан пожилого возраста на спортивных объектах шаговой доступности, на спортивных площадках во дворах, в парках, бассейнах, на базе организаций социального обслуживания и медицинских организаций, в том числе специализированных секциях и группах для граждан пожилого возраста; вовлечению в культурную жизнь общества; обеспечению совершенствования организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям для реализации трудового потенциала граждан старшего поколения совершенствованию системы охраны здоровья граждан старшего поколения; улучшению социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения развитию гериатрической службы и системы оценки потребности в уходе; развитию системы социального обслуживания граждан старшего поколения и создание условий для развития рынка социальных услуг в сфере социального обслуживания и участия в нем организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности; созданию условий для формирования комфортной потребительской среды для граждан старшего поколения и субъектов предпринимательской деятельности через развитие многоформатной инфраструктуры торговли; развитию производства общественного транспорта, включая обеспечение приспособленности парка общественного транспорта к потребностям маломобильных групп населения; развитию благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего поколения, особенно «серебряное волонтерство»; формированию позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям. | 01.05.2019 | 01.12.2019г. | Минспорт РТ (Биче-оол Б.В.), Минздрав РТ(Кажин-оол А.С.), Минтруд РТ(Саая Е.О.) |
| 1.3. | Разработан и апробирован комплекс мер направленного на профилактику и ранее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов | 01.2019 | 11.2019 | Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 1.4. | Контрольная точка: Использованы в работе методические рекомендации по внедрению комплекса мер, направленных на профилактику и ранее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов | 10.2019 | 12.2019 | Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 1.5. | Осуществлен мониторинг состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста Республики Тыва | 01.01.2020 | 01.06.2020 | Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 1.6. | Осуществлен мониторинг создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом  | 01.01.2020 | 01.06.2020 | Минспорт РТ Биче-оол Б.В. |
| 1.6. | Контрольная точка Осуществлен анализ мероприятий государственных программ Республики Тыва, в том числе с учетом результатов мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста и создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом, при необходимости внесены изменения в указанные программы  | 01.01.2020 | 15.07.2020 | Минтруд РТ Саая Е.О.Саая Е.О., |
| 1.7. | Продолжена апробация комплекса мер направленного на профилактику и ранее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов | 01.2020 | 11.2020 | Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 1.8. | Контрольная точка: Использованы в работе методические рекомендации по внедрению комплекса мер, направленных на профилактику и ранее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов | 10.2020 | 12.2020 | Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 1.9. | Осуществлен мониторинг создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом и направлены соответствующие рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 01.01.2021 | 01.06.2021 | Минспорт РТ |
| 1.10. | Контрольная точка Осуществлен анализ мероприятий региональных программ, в том числе с учетом результатов мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста и создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом, подготовлены предложения о необходимости совершенствования таких программ и направлены в субъекты Российской Федерации  | 01.01.2021 | 15.07.2021 | Минтруд РТ Саая Е.О. |
| 1.11. | Продолжена апробация комплекса мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов | 10.2021 | 12.2021 | Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 1.12. | Осуществлен мониторинг состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста  | 01.01.2022 | 01.06.2022 | Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 1.13. | Осуществлен мониторинг создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом  | 01.01.2022 | 01.06.2022 | Минспорт РТ Биче-оол Б.В. |
| 1.14. | Контрольная точка Осуществлен анализ мероприятий региональных программ, в том числе с учетом результатов мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста и создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом | 01.01.2022 | 15.07.2022 | Минтруд РТ Саая Е.О. |
| 1.15. | Продолжена апробация комплекса мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов | 01.2022 | 12.2022 | Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 1.16. | Осуществлен мониторинг состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста  | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 1.17. | Осуществлен мониторинг создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом  | 01.01.2022 | 01.06.2022 | Минспорт РТ Биче-оол Б.В. |
| 1.18. | Контрольная точка Осуществлен анализ мероприятий региональных программ, в том числе с учетом результатов мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста и создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом | 01.01.2022 | 15.07.2022 | Минтруд РТ Саая Е.О. |
| 1.19. | Продолжена апробация комплекса мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов | 01.2023 | 1.,2023 | Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 1.20. | Осуществлен мониторинг состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста  | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 1.21. | Осуществлен мониторинг создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом  | 01.01.2022 | 01.06.2022 | Минспорт РТ Биче-оол Б.В. |
| 1.22. | Контрольная точка Осуществлен анализ мероприятий региональных программ, в том числе с учетом результатов мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста и создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом | 01.01.2022 | 15.07.2022 | Минтруд РТ Саая Е.О. |
| 1.23. | Реализован Губернаторский проект «Спорт-во дворы» для обеспечения условий для занятий пожилых людей спортом на спортивных площадках шаговой доступности, во дворах | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Минспорт РТ Биче-оол Б.В., органы местного самоуправления |
| 1.24. | Реализованы меры по поддержке клубной деятельности пожилых людей | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Минкультуры РТ, органы местного самоуправления |
| 1.25. | Реализованы меры по обеспечению совершенствования организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям для реализации трудового потенциала граждан старшего поколения  | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Минтруд РТ Саая Е.О., органы местного самоуправления |
| 1.26. | Реализованы меры по улучшению социально-экономического положения пожилых людей  | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Органы местного самоуправления |
| 1.27. | Реализованы меры по созданию условий для формирования комфортной потребительской среды для граждан старшего поколения и субъектов предпринимательской деятельности через развитие многоформатной инфраструктуры торговли | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Органы местного самоуправления |
| 1.28. | Реализованы меры по развитию благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего поколения, особенно «серебряное волонтерство» | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Органы местного самоуправления |
| 1.29. | Реализованы меры по формированию позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Органы местного самоуправления |
| 1.30. | Проведены социально-значимые мероприятия с привлечением пожилых людей | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Органы местного самоуправления |
| 1.31. | Проведен мониторинг реализации комплекса мер, направленного на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 1.32. | Осуществляется вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска. | 01.01.2019 | 01.12.2024 | Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 1.33. | Организована работа по созданию в РТ гериатрического центра | 01.2019 | 11.2019 | Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 1.34. | Контрольная точка: В РТ создан гериатрический центр | 10.2019 | 12.2019 | Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 1.35. | Разработан и апробирован комплекс мер направленного на профилактику и ранее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов | 01.2019 | 11.2019 | Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 1.36. | Контрольная точка: Использованы в работе методические рекомендации по комплексу мер, направленныхо на профилактику и ранее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов, | 10.2019 | 12.2019 | Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 1.37. | Использованы в работе клинические рекомендации по 6 распространенным возраст-ассоциированным заболеваниям и гериатрическими синдромами, а также пациентам пожилого и старческого возраста с мультиморбидностью | 10.202 | 12.202 | Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 1.38. | Укреплена материально- техническая база гериатрического отделения ГБУЗ РТ «Республиканской больницы №1» согласно Приказу МЗ РФ от 29 января 2016г №38Н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «Гериатрия»( выделить здание соответствующее СанПину) | 2019 | 2020 | Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 1.39. | Проведен капитальный ремонт гериатрического отделения | 2019 | 2020 | Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| .1.40. | Обеспечено оснащение гериатрического отделения согласно Приказу МЗ РФ от 29 января 2016г №38Н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «Гериатрия» | 2019 | 2020 | Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 1.41. | Обеспечено дополнительно 1 ставкой гериатра | 2019 | 06.2019 | Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 1.42. | Подготовлены 2 врачей- гериатров а также обеспечено прохождение повышения квалификации узких специалистов (офтальмологов, хирургов, невропатологов, кардиологов, гастроэнтерологов, эндокринологов) по профилю «Гериатрия» | 2019 | 2020 | Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 1.43. | Обеспечено развитие гериатрических отделений(центра, кабинетов) на базе медицинских организаций РТ и открытие (перепрофилирование) коек по профилю «Гериатрия» | 2019 | 2020 | Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 1.44. | Использованы МО стационарзамещающих технологий при оказании МП гражданам старшего поколения (расширение дневных стационаров) | 2019 | 2020 | Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 1.45. | Создан единый регистр лиц старшего поколения по РТ  | 2019г | 2020 | Минздрав РТ Кажин-оол А.С., МИАЦ |
| 2 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь |
| 2.1. | Определена фактическая численность граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг долговременного ухода | 09.2018 | 01.2019 | Минтруд РТ Саая Е.О., Минздрав РТ Кажин-оол А.С., ОМСУ (по согласованию)  |
| 2.2. | Контрольная точка Принят межведомственный приказ Минтруда РТ и Минздрава РТ «Об утверждении реестра лиц пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2019 году» | 01.2019 | 02.2019 | Минтруд РТ Саая Е.О., Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 2.3. | Подготовлен региональный план мероприятий («дорожная карта») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Республике Тыва | 09.2018 | 11.2018 | Минтруд РТ Саая Е.О., Минздрав РТ Кажин-оол А.С.  |
| 2.4. | Контрольная точка Утвержден нормативным правовым актом Республики Тыва региональный план мероприятий («дорожная карта») по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 6 пилотных регионах | 12.2018 | 02.2019 | Минтруд РТ Саая Е.О., Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 2.5. | Контрольная точка Подготовлены предложения о совершенствовании достаточности и доступности услуг и технологий в сфере социального обслуживания и охраны здоровья граждан | 01.2019 | 04.2019 | Минтруд РТ Саая Е.О., Минздрав РТ Кажин-оол А.С.  |
| 2.6. | Подготовлены предложения о совершенствовании достаточности и доступности услуг и технологий в сфере социального обслуживания и охраны здоровья граждан | 05.2019 | 06.2019 | Минтруд РТ Саая Е.О., Минздрав РТ Кажин-оол А.С.  |
| 2.7. | Контрольная точка Подготовлены приказы об открытии и функционировании дневных стационаров при стационарных организациях социального обслуживания престарелых и инвалидов | 06.2019 | 07.2019 | Минтруд РТ Саая Е.О. |
| 2.8. | Подготовлен План мероприятий («дорожной карты»), предусматривающей содействие расширению участия негосударственного сектора в предоставлении медицинских и социальных услуг для престарелых и инвалидов | 06.2019 | 07.2019 | Минтруд РТ Саая Е.О., Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 2.9. | Контрольная точка Утвержден План мероприятий («дорожной карты»), предусматривающей содействие расширению участия негосударственного сектора в предоставлении медицинских и социальных услуг для престарелых и инвалидов | 07.2019 | 08.2019 | Минтруд РТ Саая Е.О., Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 2.10. | Внесены предложения о создании при медицинских организациях отделений сестринского ухода | 06.2019 | 07.2019 | Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 2.11. | Контрольная точка Принято решение о создании при медицинских организациях отделений сестринского ухода | 07.2019 | 08.2019 | Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 2.12. | Интеграция и (или) синхронизация информационных систем, содержащих сведения в сфере социального обслуживания, социальной защиты, охраны здоровья граждан, в целях реализации пилотного проекта | 06.2019 | 08.2019 | Мининформсвязи РТ  |
| 2.13. | Контрольная точка Утверждена нормативно правовым актом Республики Тыва информационная система, на базе которой будет осуществляться интеграция и (или) синхронизация информационных систем, содержащих сведения в сфере социального обслуживания, социальной защиты, охраны здоровья граждан, в целях реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода | 09.2019 | 10.2019 | Мининформсвязи РТ |
| 2.14. | Внесены предложения о создании института приемных семей для лиц пожилого возраста и инвалидов | 06.2019 | 07.2019 | Минтруд РТ Саая Е.О. |
| 2.15. | Контрольная точка Принят Закон Республики Тыва «О создании в Республике Тыва института приемных семей для лиц пожилого возраста и инвалидов» | 01.2020 | 02.2020 | Минтруд РТ Саая Е.О. |
| 2.16 | Внесены предложения о создании многопрофильных центров для лиц пожилого возраста и инвалидов с предоставлением всего спектра социальных, медицинских, досуговых услуг и услуг по физической культуре и спорту с привлечением социальных, медицинских работников, психологов, педагогов и инструкторов по физической культуре и спорту | 06.2019 | 12.2019 | Минтруд РТ Саая Е.О., Минздрав РТ Кажин-оол А.С., Минкультуры РТ, Минобрнауки РТ |
| 2.17 | Контрольная точка Принято решение о создании Республиканского многопрофильного центра для лиц пожилого возраста и инвалидов с предоставлением всего спектра социальных, медицинских, досуговых услуг и услуг по физической культуре и спорту с привлечением социальных, медицинских работников, психологов, педагогов и инструкторов по физической культуре и спорту | 01.2020 | 03.2020 | Минтруд РТ Саая Е.О. Саая Е.О.Минздрав РТ Кажин-оол А.С., Минкультуры РТ, Минобрнауки РТ |
| 2.18. | Подготовлены предложения о совершенствовании штатной численности и укомплектованности государственных организаций, оказывающих социальные и медицинские услуги | 04.2019 | 06.2019 | Минтруд РТ Саая Е.О., Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 2.10. | Контрольная точка Утверждены локальными нормативно правовыми актами Минтруда РТ и Минздрава РТ предложения о совершенствовании штатной численности и укомплектованности государственных организаций, оказывающих социальные и медицинские услуги | 09.2019 | 11.,2019 | Минтруд РТ Саая Е.О., Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 2.11. | Подготовлены предложения по профессиональному образованию и профессиональном обучению, а также дополнительном профессиональном образовании работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций | 06.2019 | 07.2019 | Минтруд РТ Саая Е.О., Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 2.12. | Контрольная точка Утверждены локальным нормативно правовым актом Минтруда РТ, Минздрава РТ планы по профессиональному образованию и профессиональном обучению, а также дополнительном профессиональном образовании работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций | 08.2019 | 09.2019 | Минтруд РТ Саая Е.О., Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 2.13. | Изучены и проанализированы результаты реализации пилотного проекта в пилотных регионах. Подготовлена информация о возможности адаптации в Республике Тыва пилотных проектов, реализованных в пилотных регионах  | 06.2019 | 09.2019 | Минтруд РТ Саая Е.О., Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 2.14. | Контрольная точка Направлена информационная справка в Минтруд России о готовности участия в реализации пилотного проекта в качестве пилотного региона | 10.2019 | 11.2019 | Минтруд РТ Саая Е.О. |
| 2.15. | Определена фактическая численность граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг долговременного ухода на 2020 год | 09.2019 | 01.202 | Минтруд РТ Саая Е.О., Минздрав РТ Кажин-оол А.С., ОМСУ (по согласованию)  |
| 2.16 | Подготовлены предложения по профессиональному образованию и профессиональном обучению, а также дополнительном профессиональном образовании работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций | 06.2020 | 07.2020 | Минтруд РТ Саая Е.О., Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 2.17 | Контрольная точка Утверждены локальным нормативно правовым актом Минтруда РТ, Минздрава РТ планы по профессиональному образованию и профессиональном обучению, а также дополнительном профессиональном образовании работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций | 08.2020 | 09.2020 | Минтруд РТ Саая Е.О., Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 2.18 | Контрольная точка Принят межведомственный приказ Минтруда РТ и Минздрава РТ «Об утверждении реестра лиц пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2019 году» | 01.2020 | 02.2020 | Минтруд РТ Саая Е.О., Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 2.19. | Осуществлен мониторинг реализации Плана мероприятий («дорожной карты»), предусматривающего содействие расширению участия негосударственного сектора в предоставлении медицинских и социальных услуг для престарелых и инвалидов за 2019 год | 01.2020 | 02.2020 | Минтруд РТ Саая Е.О., Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 2.20. | Внесены предложения об открытии хосписа (отделений долговременного ухода для паллиативных больных при медицинских организациях и стационарных организациях социального обслуживания для престарелых и инвалидов) | 06.2020 | 12.2020 | Минтруд РТ Саая Е.О., Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 2.21 | Контрольная точка Создан хоспис (отделения долговременного ухода для паллиативных больных при медицинских организациях и стационарных организациях социального обслуживания для престарелых и инвалидов) | 01.2021 | 03.2021 | Минтруд РТ Саая Е.О., Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 2.22. | Осуществлен мониторинг реализации Плана мероприятий («дорожной карты»), предусматривающего содействие расширению участия негосударственного сектора в предоставлении медицинских и социальных услуг для престарелых и инвалидов за 2020 год | 01.2021 | 02.2021 | Минтруд РТ Саая Е.О., Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 2.23 | Подготовлены предложения по профессиональному образованию и профессиональном обучению, а также дополнительном профессиональном образовании работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций | 06.2021 | 07.2021 | Минтруд РТ Саая Е.О., Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 2.24. | Контрольная точка Утверждены локальным нормативно правовым актом Минтруда РТ, Минздрава РТ планы по профессиональному образованию и профессиональном обучению, а также дополнительном профессиональном образовании работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций | 08.2021 | 09.2021 | Минтруд РТ Саая Е.О., Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 2.25. | Осуществлен мониторинг реализации Плана мероприятий («дорожной карты»), предусматривающего содействие расширению участия негосударственного сектора в предоставлении медицинских и социальных услуг для престарелых и инвалидов за 2020 год | 01.2022 | 02.2022 | Минтруд РТ Саая Е.О., Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 2.26 | Подготовлены предложения по профессиональному образованию и профессиональном обучению, а также дополнительном профессиональном образовании работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций | 06.2022 | 07.2022 | Минтруд РТ Саая Е.О., Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 2.27 | Контрольная точка Утверждены локальным нормативно правовым актом Минтруда РТ, Минздрава РТ планы по профессиональному образованию и профессиональном обучению, а также дополнительном профессиональном образовании работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций | 08.2022 | 09.2022 | Минтруд РТ Саая Е.О., Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 2.28. | Осуществлен мониторинг реализации Плана мероприятий («дорожной карты»), предусматривающего содействие расширению участия негосударственного сектора в предоставлении медицинских и социальных услуг для престарелых и инвалидов за 2020 год | 01.2023 | 02.2023 | Минтруд РТ Саая Е.О., Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 2.29. | Подготовлены предложения по профессиональному образованию и профессиональном обучению, а также дополнительном профессиональном образовании работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций | 06.2023 | 07.2023 | Минтруд РТ Саая Е.О., Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 2.30. | Контрольная точка Утверждены локальным нормативно правовым актом Минтруда РТ, Минздрава РТ планы по профессиональному образованию и профессиональном обучению, а также дополнительном профессиональном образовании работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций | 08.2023 | 09.2023 | Минтруд РТ Саая Е.О., Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 2.31. | Осуществлен мониторинг реализации Плана мероприятий («дорожной карты»), предусматривающего содействие расширению участия негосударственного сектора в предоставлении медицинских и социальных услуг для престарелых и инвалидов за 2020 год | 01.2024 | 02.2024 | Минтруд РТ Саая Е.О., Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 2.32. | Подготовлены предложения по профессиональному образованию и профессиональном обучению, а также дополнительном профессиональном образовании работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций | 06.2024 | 07.2024 | Минтруд РТ Саая Е.О., Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 2.33. | Контрольная точка Утверждены локальным нормативно правовым актом Минтруда РТ, Минздрава РТ планы по профессиональному образованию и профессиональном обучению, а также дополнительном профессиональном образовании работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций | 08.2024 | 09.2024 | Минтруд РТ Саая Е.О., Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 2.34. | Контрольная точка: Организован ежеквартальный мониторинг реализации межведомственных региональных планов мероприятий («дорожных карт») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами Республики Тыва  | 03.2020 | 12.2024 | Минтруд РТ Саая Е.О., Минздрав РТ Кажин-оол А.С. |
| 3 | Приведение в Республике Тыва организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них |
| 3.1. | Контрольная точка Сформирован пакет документации строительства объекта капитального строительства «Жилой корпус на 40 койко-мест с помещениями бытового и медицинского назначения для ГБУ РТ «Буренский психоневрологический дом-интернат» для повторного применения на территории Республики Тыва» (далее-объект капитального строительства) | 08.2018 | 09.2018 | Минстрой РТ Окпан-оол А.О. Минтруд РТ Саая Е.О. |
| 3.2. | Контрольная точка: Сформирован план график на 2019 год | 01.2019 | 02.2019 | Минтруд РТ Саая Е.О. |
| 3.3. | Контрольная точка: Направлена заказ-заявка на проведение закупок по строительству объекта капитального строительства  | 01.2019 | 02.2019 | Минтруд РТ Саая Е.О. |
| 3.4. | Контрольная точка: Размещение извещения на проведение аукциона по строительству объекта капитального строительства  | 01.2019 | 02.2019 | Уполномоченный орган |
| 3.5. | Контрольная точка: Проведен аукцион в соответствии действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок | 02.2019 | 03.2019 | Минтруд РТ Саая Е.О. |
| 3.6. | Контрольная точка: Заключение государственного контракта | 03.2019 | 04.2019 | Минтруд РТ Саая Е.О. |
| 3.7. | Контрольная точка: Исполнение государственного контракта | 04.2019 | 12.2019 | Минтруд РТ Саая Е.О., Минстрой РТ Окпан-оол А.О. |
| 3.8. | Сформирован пакет документов на строительство объекта «жилого корпуса на 160 койко-мест с помещениями административно-бытового и медицинского обслуживания для ГБУ РТ «Буренский психоневрологический дом-интернат» для повторного применения на территории Республики Тыва», включая документы по земельному участку | 09.2018 | 03.2019 | Минтруд РТ Саая Е.О. |
| 3.9. | Получено положительное заключение государственной экспертизы и заключение Министерства строительства России о признании данного проекта экономически эффективной проектной документацией | 01.2019 | 03.2019 | Минтруд РТ Саая Е.О. |
| 3.10. | Контрольная точка Направлена заявка в Минтруд России на включение объекта капитального строительства в перечень объектов строительства, финансируемых за счет программы «Содействие приведению в субъектах Республики Тыва организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них» на 2019-2022 годы | 03.2019 | 04.2019 | Минтруд РТ Саая Е.О. |
| 3.11. | Контрольная точка: Сформирован план график на 2020 год | 01.2020 | 02.2020 | Минтруд РТ Саая Е.О. |
| 3.12. | Контрольная точка: Направлена заказ-заявка на проведение закупок по строительству объекта капитального строительства  | 01.2020 | 02.2020 | Минтруд РТ Саая Е.О. |
| 3.13. | Контрольная точка: Размещение извещения на проведение аукциона по строительству объекта капитального строительства  | 01.2020 | 02.2020 | Уполномоченный орган |
| 3.14. | Контрольная точка: Проведен аукцион в соответствии действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок | 02.2020 | 03.2020 | Минтруд РТ Саая Е.О. |
| 3.15. | Контрольная точка: Заключение государственного контракта | 03.2020 | 04.2020 | Минтруд РТ Саая Е.О. |
| 3.16. | Контрольная точка: Исполнение государственного контракта | 04.2020 | 12.2020 | Минтруд РТ Саая Е.О., Минстрой РТ Окпан-оол А.О. |
| 3.17. | Контрольная точка Сформирован пакет документации строительства объекта капитального строительства «Жилой корпус на 40 койко-мест с помещениями бытового и медицинского назначения для ГБУ РТ «Буренский психоневрологический дом-интернат» для повторного применения на территории Республики Тыва» | 03.2020 | 04.2020 | Минтруд РТ Саая Е.О. |
| 3.18. | Контрольная точка: Сформирован план график на 2021 год | 01.2021 | 02.2021 | Минтруд РТ Саая Е.О. |
| 3.19. | Контрольная точка: Направлена заказ-заявка на проведение закупок по строительству объекта капитального строительства  | 01.2021 | 02.2021 | Минтруд РТ Саая Е.О. |
| 3.20. | Контрольная точка: Размещение извещения на проведение аукциона по строительству объекта капитального строительства  | 01.2021 | 02.2021 | Уполномоченный орган |
| 3.21. | Контрольная точка: Проведен аукцион в соответствии действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок | 02.2021 | 03.2021 | Минтруд РТ Саая Е.О. |
| 3.22. | Контрольная точка: Заключение государственного контракта | 03.2021 | 04.2021 | Минтруд РТ Саая Е.О. |
| 3.23. | Контрольная точка: Исполнение государственного контракта | 04.2021 | 12.2021 | Минтруд РТ Саая Е.О., Минстрой РТ Окпан-оол А.О. |
| 3.24. | Контрольная точка Сформирован пакет документации строительства объекта капитального строительства «Жилой корпус на 40 койко-мест с помещениями бытового и медицинского назначения для ГБУ РТ «Буренский психоневрологический дом-интернат» для повторного применения на территории Республики Тыва» | 03.2021 | 04.2021 | Минтруд РТ Саая Е.О. |
| 3.25. | Контрольная точка: Сформирован план график на 2022 год | 01.2022 | 02.2022 | Минтруд РТ Саая Е.О. |
| 3.26. | Контрольная точка: Направлена заказ-заявка на проведение закупок по строительству объекта капитального строительства  | 01.2022 | 02.2022 | Минтруд РТ Саая Е.О. |
| 3.27. | Контрольная точка: Размещение извещения на проведение аукциона по строительству объекта капитального строительства  | 01.2022 | 02.2022 | Уполномоченный орган |
| 3.28. | Контрольная точка: Проведен аукцион в соответствии действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок | 02.2022 | 03.2022 | Минтруд РТ Саая Е.О. |
| 3.29. | Контрольная точка: Заключение государственного контракта | 03.2022 | 04.2022 | Минтруд РТ Саая Е.О. |
| 3.30. | Контрольная точка: Исполнение государственного контракта | 04.2022 | 12.2022 | Минтруд РТ Саая Е.О., Минстрой РТ Окпан-оол А.О. |
| 3.31. | Контрольная точка Сформирован пакет документации строительства объектов капитального строительства «Жилой корпус на 40 койко-мест с помещениями бытового и медицинского назначения для ГБУ РТ «Буренский психоневрологический дом-интернат» и «Жилой корпус на 160 койко-мест с помещениями бытового и медицинского назначения для ГБУ РТ «Дерзиг-Аксынский психоневрологический дом-интернат с детским отделением» для повторного применения на территории Республики Тыва» | 03.2022 | 04.2022 | Минтруд РТ Саая Е.О. |
| 3.31. | Контрольная точка: Сформирован план график на 2022 год | 01.2023 | 02.2023 | Минтруд РТ Саая Е.О. |
| 3.32. | Контрольная точка: Направлена заказ-заявка на проведение закупок по строительству объекта капитального строительства  | 01.2024 | 02.2024 | Минтруд РТ Саая Е.О. |
| 3.33. | Контрольная точка: Размещение извещения на проведение аукциона по строительству объекта капитального строительства  | 01.2024 | 02.2024 | Уполномоченный орган |
| 3.34. | Контрольная точка: Проведен аукцион в соответствии действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок | 02.2024 | 03.2024 | Минтруд РТ Саая Е.О. |
| 3.35. | Контрольная точка: Заключение государственного контракта | 03.2024 | 04.2024 | Минтруд РТ Саая Е.О. |
| 3.36. | Контрольная точка: Исполнение государственного контракта | 04.2024 | 12.2024 | Минтруд РТ Саая Е.О., Минстрой РТ Окпан-оол А.О. |
| 3.37. | Формирование бюджетных ассигнований регионального бюджета на очередной год и плановый период строительства объектов жилых зданий стационарных организаций социального обслуживания для престарелых и инвалидов | 08.2018 | 12.2023 | Минтруд РТ Саая Е.О., Минстрой РТ Окпан-оол А.О. |
| 4. | Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста |
| 4.1. | Наполнение банка образовательных программ для обучения граждан предпенсионного возраста на платформе информационной системы в соответствии с перечнем наиболее востребованных профессий (навыков, компетенций) | 01.01.2019  | 01.07.2024 (ежегодно) | Минобр РТ Очур О.Д., Минтруд РТ Артна Ч.В., образовательные организации РТ |
| 4.2. | Сформирован состав участников мероприятий (работники организаций; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование |  | 01.07.2024 (ежегодно) | Минтруд РТ Артна Ч.В.ОИВ РТОМСУ РТ |
| 4.3. | Внесены изменения в действующие государственные программы Республики Тыва, направленные на реализацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях, или ищущих работу  |  | 20.01.2019  | Минтруд РТ Артна Ч.В.Минобр РТ Очур О.Д. |
| 4.4. | Обучено не менее 100 граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости | 01.01.2019  | 31.12.2024 (ежегодно)  | Минтруд РТ Артна Ч.В. |
| 4.5. | Проведен чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ» | 01.01.2019  | 31.12.2024 (ежегодно) | Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»Минобр РТ Очур О.Д.Минтруд РТ Артна Ч.В. |
| 4.6. | Участие во Всероссийском форуме «Наставник» и проведение регионального форума | 01.01.2019 | 31.12.2024 (ежегодно) | Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»Минобр РТ Очур О.Д.Минтруд РТ Артна Ч.В. |
| 4.7. | Осуществлен мониторинг реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраст в целях оценки достижения показателей результативности | 01.02.2019 | 01.03.2024 (ежегодно) | Минтруд РТ Артна Ч.В. |

4.4. Региональный проект «**Укрепление общественного здоровья**»

| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя** |
| 2.1 | Мероприятие: разработка, обсуждение и внесение в Правительство Российской Федерации проектов правовых решений, основанных на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленных на защиту от табачного дыма и последствий потребления табака  | 01.08.2018–01.12.2018 | Минздрав Б.Д. Монгуш |
| 2.2 | Мероприятие: разработка, обсуждение и внесение в Правительство Российской Федерации проектов правовых решений, основанных на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленных на снижение потребления алкоголя, а также на снижение распространенности самогоноварения | 01.09.2018–01.12.2018 | Минздрав Б.Д. Монгуш |
| 2.3 | Мероприятие: разработка, обсуждение и внесение в Правительство Российской Федерации проектов правовых решений, основанных на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленных на йодирование пищевой поваренной соли в целях профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода | 01.02.2019–01.12.2019 | Минздрав Б.Д. Монгуш |
| 2.4 | Мероприятие: разработка, обсуждение и внесение в Правительство Российской Федерации проектов правовых решений, основанных на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленных на сокращение потребления сахараи соли  | 01.02.2019–01.06.2019 | Минздрав Б.Д. Монгуш |
| 2.5 | Мероприятие: разработка, обсуждение и внесение в Правительство Российской Федерации проектов правовых решений, основанных на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленных на ликвидацию микронутриентной недостаточности  | 01.06.2019–01.12.2019 | Минздрав Б.Д. Монгуш |
| 2.6 | Контрольная точка: Правительством Российской Федерации приняты решения по проектам правовых решений по вопросам формирования среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, основанных на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения | 01.12.2019 | Минздрав Б.Д. Монгуш |
| 2.7 | Мероприятие: разработка модели организации и функционирования центров общественного здоровья | 01.02.2019–31.05.2019 | Минздрав С.С. Бородич |
| 2.8 | Мероприятие:разработка и утверждение требований к штатной численности и оснащению центров общественного здоровья | 31.05.2019–15.12.2019 | Минздрав С.С. Бородич |
| 2.9 | Мероприятие: организация на базе центров медицинской профилактики и центров здоровья центров общественного здоровья, их укомплектование и дооснащение в соответствии с утвержденными требованиями | 15.01.2020–15.12.2024 | Минздрав С.С. Бородич |
| 2.10 | Контрольная точка: достигнуто запланированное значение показателя «Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших оснащение центров общественного здоровья» | 15.12.2019, ежегодно | Минздрав С.С. Бородич |
| 2.11 | Мероприятие:разработка модельных региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья населения (в том числе программ для моногородов), включающих мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний | 15.01.2019–15.07.2019 | Л.Ы. Кара-СалМинздрав Б.К. Торуш |
| 2.12 | Мероприятие: разработка модельных региональных и муниципальных программ, направленных на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста | 15.01.2019–15.07.2019 | Минздрав С.С. БородичЛ.И. Зудилова |
| 2.13 | Мероприятие:внедрение модельных региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья населения (в том числе программ для моногородов), включающих мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний | 15.01.2020–01.12.2024 | Минздрав С.С. БородичМинздрав Б.К. Торуш |
| 2.14 | Мероприятие: внедрение модельных региональных и муниципальных программ, направленных на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста | 15.01.2020–01.12.2024 | Минздрав С.С. БородичЛ.И. Зудилова |
| 2.15 | Контрольная точка: Достигнут показатель «Доля муниципальных образований, в которых внедрены муниципальные программы общественного здоровья, от общего числа муниципальных образований» | 15.12.2020,ежегодно | Л.Ы. Кара-СалМинздрав С.С. Бородич |
| 2.16 | Контрольная точка: внедренымодельные региональные и муниципальные программы, направленные на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста | 15.12.2024 | Минздрав С.С. БородичЛ.И. Зудилова |
| 2.17 | Мероприятие: оценка необходимости принятия дополнительных мер, направленных на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя и распространенности самогоноварения. Разработка, обсуждение и внесение в Правительство Российской Федерации соответствующих проектов нормативных правовых актов | 01.02.2021–01.06.2021 | Минздрав Б.Д. МонгушМинздрав С.С. Бородич |
| 2.18 | Контрольная точка: в Правительство Российской Федерации представлены предложения по дополнительным мерам, направленным на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя и распространенности самогоноварения | 01.06.2021 | Минздрав Б.Д. Монгуш |
| **Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья** |
| 3.1 | Мероприятие: разработка, обсуждение и внесение в Правительство Российской Федерации проекта нормативного правового акта, регламентирующего предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни | 01.11.2018–25.02.2019 | Минздрав Б.Д. Монгуш |
| 3.2 | Мероприятие: разработка и утверждение положения о конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни | 30.04.2019 | Минтруд РТ Саая Е.О. |
| 3.3 | Мероприятие: проведение конкурса по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, размещение наилучших проектов на официальном сайте Минздрава России | 30.05.2019–30.07.2019, ежегодно | Минтруд РТ Саая Е.О.Минздрав Б.Д. Монгуш |
| 3.5 | Контрольная точка: разработаны рекомендации по наилучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья | 20.12.2019 | С.М. Монгуш |
| 3.6 | Мероприятие: планирование информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | 15.01.2018–01.04.2018 | Мининформсвязи РТ Р.В.ГрицюкМинздрав С.С. Бородич |
| 3.7 | Мероприятие: разработка рекламно-информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | 01.04.2018–15.12.2018 | Мининформсвязи РТ Р.В.ГрицюкМинздрав С.С. Бородич |
| 3.8 | Мероприятие: проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | 15.04.2018–15.12.2018,ежегодно | Мининформсвязи РТ Р.В.ГрицюкМинздрав С.С. Бородич |
| 3.9 | Мероприятие: исследование уровня информированности граждан Российской Федерации в возрасте 18 лет и старше по вопросам здорового образа жизни | 15.09.2018–15.12.2018,ежегодно | Мининформсвязи РТ Р.В.ГрицюкМинздрав С.С. Бородич |
| 3.10 | Контрольная точка: подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | 15.12.2019, ежегодно | Мининформсвязи РТ Р.В.ГрицюкМинздрав С.С. Бородич |
| 3.11 | Мероприятие: актуализация рекламно-информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | 15.04.2021–15.12.2021 | Мининформсвязи РТ Р.В.ГрицюкМинздрав С.С. Бородич |
| 3.12 | Контрольная точка: подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | 15.12.2024 | Мининформсвязи РТ Р.В.ГрицюкМинздрав С.С. Бородич |
| **Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья** |
| 4.1 | Мероприятие: разработка и обсуждение модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников | 15.03.2019–15.08.2019 | Минздрав Б.Д. МонгушМинтруд РТ Саая Е.О. |
| 4.2 | Контрольная точка: одобрены и размещены в сети Интернет модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников | 15.08.2019 | Минздрав Б.Д. МонгушМинтруд РТ Саая Е.О.Мининформсвязи РТ Р.В.Грицюк |
| 4.3 | Мероприятие: внедрение модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников | 15.09.2019–15.06.2022 | Минздрав Б.Д. МонгушМинтруд РТ Саая Е.О.Мининформсвязи РТ Р.В.Грицюк |
| 4.4 | Контрольная точка: Подведены промежуточные итоги внедрения модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников | 15.12.2020, ежегодно | Минздрав Б.Д. МонгушМинтруд РТ Саая Е.О.Мининформсвязи РТ Р.В.Грицюк |
| 4.4 | Контрольная точка: внедренымодельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников | 15.06.2022 | Минздрав Б.Д. МонгушМинтруд РТ Саая Е.О. |
| 4.5 | Мероприятие: оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Разработка и внедрение дополнительных решений по модельным корпоративным программам, содержащим наилучшие практики по укреплению здоровья работников | 15.06.2022–15.11.2023 | Минздрав Б.Д. МонгушМинтруд РТ Саая Е.О. |
| 4.6 | Мероприятие: внедрение актуализированных модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников.Оценка результатов внедрения модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников | 15.11.2023–15.12.2024 | Минздрав Б.Д. МонгушМинтруд РТ Саая Е.О. |

4.5. Региональный проект «**Новая физическая культура**»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| Начало  | Окончание  |
| 1. | Результат:***В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 136 800 человек*** | 01.01.2019-2024 | 15.12.2019-2024 | Минспорт РТТекеев А.А. |
|  | Мероприятие:Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей, и учащейся молодежи (студентов), включая новые фестивали дворового спорта среди команд муниципальных образований, а также студенческого спорта "Наш выбор – спорт!" по наиболее массовым игровым видам спорта | 01.01.2019-2024 | 25.12.2019-2024 | Минспорт РТБиче-оол Б.В.Монгуш Ч.К.Санчат О.К.Томбулак А.В. |
| 1.2. | Контрольная точка:Проведено не менее 120 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей, и учащейся молодежи (студентов) с охватом участников более 80% общей численности детей и учащейся молодежи (студентов) | 01.01.2019-2024 | 25.12.2019-2024 | Минспорт РТБиче-оол Б.В.Монгуш Ч.К.Санчат О.К.Томбулак А.В. |
|  | Мероприятие:Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп | 01.01.2019-2024 | 25.12.2019-2024 | Минспорт РТБиче-оол Б.В.Монгуш Ч.К.Санчат О.К.Томбулак А.В. |
| 1.3. | Контрольная точка:Проведено не менее 100 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп | 01.01.2019-2024 | 25.12.2019-2024 | Минспорт РТБиче-оол Б.В.Монгуш Ч.К.Санчат О.К.Томбулак А.В. |
|  | Мероприятие:Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов | 01.01.2019-2024 | 25.12.2019-2024 | Минспорт РТБиче-оол Б.В.Монгуш Ч.К.Санчат О.К.Томбулак А.В. |
| 1.4. | Контрольная точка:Проведено не менее 15 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов | 01.01.2019-2024 | 25.12.2019-2024 | Минспорт РТБиче-оол Б.В.Монгуш Ч.К.Санчат О.К.Томбулак А.В. |
|  | Мероприятие**:**Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние и летние фестивали комплекса  | 01.01.2019-2024 | 30.12.2019-2024 | Минспорт РТБиче-оол Б.В.Монгуш Ч.К.Санчат О.К.Томбулак А.В.Чамбал С.Т. |
| 1.5. | Контрольная точка:Подготовлен и направлен Главе Республики Тыва доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта во всех муниципальных районах Республики Тыва, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан | 01.01.2019-2024 | 25.12.2019-2024 | Минспорт РТБиче-оол Б.В.Монгуш Ч.К.Санчат О.К.Томбулак А.В.Чамбал С.Т. |
| 1.6. | Контрольная точка:Не менее 50% общего количества ВУЗов и организаций СПО имеют студенческие спортивные клубы  | 01.01.2019-2024 | 25.12.2019-2024 | Минспорт РТБиче-оол Б.В.Монгуш Ч.К.Санчат О.К.Томбулак А.В. |
| 1.7. | Контрольная точка:Утверждена обновленная методика учета населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 01.01.2019-2024 | 25.12.2019-2024 | Минспорт РТБиче-оол Б.В.Монгуш Ч.К. |
| 3. | Результат:***В 7-ми муниципальных районах и 2 городских округах, не имеющих комплексной спортивной инфраструктуры, по типовым проектам созданы физкультурно-оздоровительные комплексы, футбольные поля с искусственным покрытием*** | 01.01.2019-2024 | 25.12.2019-2024 | Минспорт РТТекев А.А. |
| 3.1. | Контрольная точка:Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры;на частичную компенсацию процентов по кредитам, полученным организациями на строительство спортивной инфраструктуры | 01.01.2019-2024 | 25.12.2019-2024 | Минспорт РТТекеев А.А.Биче-оол Б.В.Монгуш Ч.К. |
| 3.2.1. | Мероприятие: Разработка и согласование в установленном порядке актов о распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры;на частичную компенсацию процентов по кредитам, полученным организациями на строительство спортивной инфраструктуры | 01.04.2019-2024 | 01.10.2019-2024 | Минспорт РТТекеев А.А.Биче-оол Б.В.Монгуш Ч.К. |
| 3.2. | Контрольная точка:Утверждены акты о распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры и на частичную компенсацию процентов по кредитам, полученным организациями на строительство спортивной инфраструктуры | 01.01.2019-2024 | 25.12.2019-2024 | Минспорт РТ Текеев А.А.Биче-оол Б.В.Монгуш Ч.К. |
| 3.3 | Контрольная карточка:Закуплено футбольное поле с искусственным покрытием в с. Хандагайты Овурского кожууна | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Минспорт РТ Текеев А.А.Биче-оол Б.В.Монгуш Ч.К. |
| 3.4 | Контрольная карточка:Завершено строительство СКЦ пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Минспорт РТ Текеев А.А.Биче-оол Б.В.Монгуш Ч.К. |
| 3.5. | Контрольная карточка:Строительство физкультурно-спортивного комплекса в г. Шагонаре | 01.01.2020 | 25.12.2020 | Минспорт РТ Текеев А.А.Биче-оол Б.В.Монгуш Ч.К. |
| 3.6 | Контрольная карточка: Закупка футбольного поля с искусственным покрытием в г. Туране Пии-Хемского кожууна | 01.01.2020 | 25.12.2020 | Минспорт РТ Текеев А.А.Биче-оол Б.В.Монгуш Ч.К. |
| 3.7 | Контрольная карточка: Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Кызыл | 01.01.2021 | 25.12.2021 | Минспорт РТ Текеев А.А.Биче-оол Б.В.Монгуш Ч.К. |
| 3.8 | Контрольная карточка: Закупка футбольного поля с искусственным покрытием в с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна | 01.01.2021 | 25.12.2021 | Минспорт РТ Текеев А.А.Биче-оол Б.В.Монгуш Ч.К. |
| 3.9 | Контрольная карточка: Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна | 01.01.2022 | 25.12.2022 | Минспорт РТ Текеев А.А.Биче-оол Б.В.Монгуш Ч.К. |
| 4 | Контрольная карточка: Закупка футбольного поля с искусственным покрытием в с. Бай-Хаак Тандынского кожууна | 01.01.2022 | 25.12.2022 | Минспорт РТ Текеев А.А.Биче-оол Б.В.Монгуш Ч.К. |
| 4.1 | Контрольная карточка: Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна | 01.01.2023 | 25.12.2023 | Минспорт РТ Текеев А.А.Биче-оол Б.В.Монгуш Ч.К. |
| 4.2 | Контрольная карточка: Закупка футбольного поля с искусственным покрытием в г. Кызыл | 01.01.2023 | 25.12.2023 | Минспорт РТ Текеев А.А.Биче-оол Б.В.Монгуш Ч.К. |
| 4.3 | Контрольная карточка: Закупка футбольного поля с искусственным покрытием в с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна | 01.01.2024 | 25.12.2024 | Минспорт РТ Текеев А.А.Биче-оол Б.В.Монгуш Ч.К. |
|  |  |  |  |  |
| 4. | Результат:***В 5 спортивных школах олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (ежегодно)*** | ежегодно01.01.2019-2024 | ежегодно25.12.2019-2024 | Минспорт РТ Текеев А.А. |
| 4.1. | Контрольная точка:Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | ежегодно01.01.2019-2024 | ежегодно25.12.2019-2024 | Минспорт РТ Текеев А.А.Биче-оол Б.В.Монгуш Ч.К. |
| 5 | ***В 5-ти спортивных школах поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (ежегодно)*** | ежегодно01.01.2019-2024 | ежегодно25.12.2019-2024 | Минспорт РТ Текеев А.А. |
| 5.1. | Контрольная точка:Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | ежегодно01.01.2019-2024 | ежегодно25.12.2019-2024 | Минспорт РТ Текеев А.А.Биче-оол Б.В.Монгуш Ч.К. |
| 6. | Результат:***В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований (ежегодно)*** | ежегодно01.01.2019-2024 | ежегодно25.12.2019-2024 | Минспорт РТ Текеев А.А.Биче-оол Б.В.Монгуш Ч.К. |
| 6.1.1. | Мероприятие:Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва  | ежегодно01.01.2019-2024 | ежегодно25.12.2019-2024 | Минспорт РТ Текеев А.А.Биче-оол Б.В.Монгуш Ч.К. |
| 6.1.2. | Мероприятие:Внесение изменений в государственное задание на выполнение работ по подготовке спортивного резерва, предусматривающих возобновление проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад  | ежегодно01.01.2019-2024 | ежегодно01.08.2019-2024 | Минспорт РТ Текеев А.А.Биче-оол Б.В.Монгуш Ч.К. |
| 6.1. | Контрольная точка:По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 35% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания | ежегодно01.01.2019-2024 | ежегодно25.12.2019-2024 | Минспорт РТ Текеев А.А.Биче-оол Б.В.Монгуш Ч.К. |
| 7. | Результат: ***Не менее 100% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки*** | ежегодно01.01.2019-2024 | ежегодно15.12.2019-2024 | Минспорт РТ Текеев А.А.Биче-оол Б.В.Монгуш Ч.К. |
| 7.1.1. | Мероприятие:Актуализация федеральных стандартов спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и 4 паралимпийским видам спорта с учетом распространения их требований на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки | ежегодно01.04.2019-2024 | ежегодно01.10.2019-2024 | Минспорт РТ Текеев А.А.Биче-оол Б.В.Монгуш Ч.К. |
|  | Контрольная точка:Реализованы утвержденные федеральные стандарты спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, паралимпийским видам спорта, распространены их требования на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки | ежегодно01.01.2019-2024 | ежегодно25.12.2019-2024 | Минспорт РТ Текеев А.А.Биче-оол Б.В.Монгуш Ч.К. |
| 9. | Результат:***Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала. Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании*** | ежегодно10.01.2019-2024 | ежегодно01.02.2019-2024 | Минспорт РТ Текеев А.А.Биче-оол Б.В.Монгуш Ч.К. |
| 9.1.1. | Мероприятие:Проведение мероприятий по популяризации физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО | ежегодно10.01.2019-2024 | ежегодно30.12.2019-2024 | Минспорт РТ Текеев А.А.Биче-оол Б.В.Монгуш Ч.К. |
| 9.1. | Контрольная точка:Мероприятия информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, стартовали на территории Республики Тыва | ежегодно10.01.2019-2024 | ежегодно30.12.2019-2024 | Минспорт РТ Текеев А.А.Биче-оол Б.В.Монгуш Ч.К. |
| 9.2.1. | Мероприятие:Разработка методических рекомендаций по организации мероприятий, популяризирующихзанятия физической культурой и спортом | ежегодно01.04.2019-2024 | ежегодно01.08.2019-2024 | Минспорт РТ Текеев А.А.Биче-оол Б.В.Монгуш Ч.К. |
| 9.2. | Контрольная точка:Утверждены методические рекомендаций по организации мероприятий, популяризирующихзанятия физической культурой и спортом | ежегодно10.01.2019-2024 | ежегодно30.12.2019-2024 | Минспорт РТ Текеев А.А.Биче-оол Б.В.Монгуш Ч.К. |
| 10. | ***Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов (волонтеров) по спорту и тренеров организаций спортивной подготовки*** | ежегодно01.01.2019-2024 | ежегодно25.12.2019-2024 | Минспорт РТ Текеев А.А.Биче-оол Б.В.Монгуш Ч.К. |
| 10.1.1. | Мероприятие:Проведение обучения по типовой образовательной программе инструкторов (волонтеров по спорту), обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах | ежегодно01.02.2019-2024 | ежегодно01.12.2019-2024 | Минспорт РТ Текеев А.А.Биче-оол Б.В.Монгуш Ч.К. |
| 10.1. | Мероприятие:Организация обучения штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, не имеющих профильного образования | ежегодно01.02.2019-2024 | ежегодно01.12.2019-2024 | Минспорт РТ Текеев А.А.Биче-оол Б.В.Монгуш Ч.К. |
| 10.2.1. | Контрольная точка:В организациях, осуществляющих спортивную подготовку, не менее 85% штатных тренеров соответствуют квалификационным требованиями профессиональных стандартов | ежегодно01.02.2019-2024 | ежегодно01.12.2019-2024 | Минспорт РТ Текеев А.А.Биче-оол Б.В.Монгуш Ч.К. |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Демография»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей) | Всего(млн.рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Региональный проект № 1 «**Финансовая поддержка семей при рождении детей**» |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ № 1: | **284,60** | **347,00** | **372,00** | **405,90** | **439,00** | **472,10** | **2320,60** |
| федеральный бюджет | 234,20 | 293,00 | 325,10 | 357,30 | 389,40 | 421,60 | 2020,60 |
| республиканский бюджет | 29,50 | 33,10 | 25,80 | 26,70 | 27,70 | 28,60 | 171,40 |
| внебюджетные источники | 20,9 | 20,9 | 21,1 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 128,6 |
| Региональный проект № 2 «**Содействие занятости женщин – создание яслей**» |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ № 2 | **554,64** | **410,80** | **302,20** | **4,90** | **4,90** | **4,90** | **1282,34** |
| федеральный бюджет | 541,491 | 406,730 | 299,220 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 1262,141 |
| республиканский бюджет | 13,150 | 4,070 | 2,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,200 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект № 3 «**Старшее поколение**» |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ № 3 | **122,04** | **630,98** | **128,36** | **196,87** | **771,58** | **168,52** | **2018,36** |
| федеральный бюджет | 75,70 | 580,42 | 79,44 | 144,24 | 708,54 | 106,41 | 1694,75 |
| республиканский бюджет | 10,35 | 10,96 | 5,33 | 4,73 | 10,34 | 4,20 | 45,91 |
| внебюджетные источники | 36,00 | 39,60 | 43,60 | 47,90 | 52,70 | 57,90 | 277,7 |
| Региональный проект № 4 «**Укрепление общественного здоровья**» |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ № 4 | **7,10** | **5,90** | **5,90** | **5,90** | **5,90** | **5,90** | **36,60** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 6,7 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | ***34,70*** |
| внебюджетные источники | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ***1,90*** |
| Региональный проект № 5 «**Новая физическая культура**» |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ № 5 | **278,34** | **171,44** | **156,70** | **161,90** | **162,10** | **162,30** | **1092,78** |
| федеральный бюджет | 229,19 | 153,74 | 139,65 | 144,40 | 144,40 | 144,40 | 955,78 |
| республиканский бюджет | 49,15 | 17,70 | 17,05 | 17,50 | 17,70 | 17,90 | 137,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ «ДЕМОГРАФИЯ»: | **1246,72** | **1566,12** | **965,16** | **775,47** | **1383,48** | **813,72** | **6750,68** |
| федеральный бюджет | 1080,58 | 1433,89 | 843,41 | 650,84 | 1247,24 | 677,31 | 5933,27 |
| республиканский бюджет | 108,85 | 71,43 | 56,76 | 54,53 | 61,34 | 56,30 | 409,21 |
| внебюджетные источники | 57,30 | 60,80 | 65,00 | 70,10 | 74,90 | 80,10 | 408,20 |