Информация

о ходе реализации Государственной программы Республики Тыва «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Тыва соотечественников, проживающих за рубежом» за январь-декабрь 2020 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (объекта) | Объемы финансирования на 2020г. (в тыс.руб.) | Примечание |
| Всего  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет |
| план | факт | план | факт | исполнено (кассовые расходы) | Предусмотрено программой | утверждено на 2020 год законом РТ о ресбюджете | Исполнено (кассовые расходы) |
| Информационное обеспечение | 15,0 | 15,0 | 14,250 | 14,250 | 14,250 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | На реализацию данных мероприятий Министерством заключен договор от 18 ноября 2020г. № 62 на изготовление буклетов и информационных материалов (листовки) на сумму 15,0 тыс. рублей. |
| Компенсация расходов участников Программы и членов их семей на медицинское освидетельствование | 15,0 | 0 | 14,250 | 0 | 0 | 0,750 | 0,750 | 0 | Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года № 635-р МВД России и его территориальные органы временно приостановили прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в Российскую Федерацию, в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране. Также Указом Президента РФ от 15 июня 2020 г. № 392 «О внесении изменений в Указ Президента РФ от 18 апреля 2020 г. № 274 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» для всех иностранных граждан, прибывших в Россию как в визовом, так и в безвизовом порядке, до 15 декабря 2020 года продлевается приостановление сроков временного пребывания (включая продление виз), временного или постоянного проживания (включая продление вида на жительство), сроков, на которые иностранные граждане поставлены на учет по месту пребывания или зарегистрированы по месту жительства, а также сроков действия свидетельств о временном убежище, удостоверении беженца. |
| Выделение участникам Программы жилых помещений для временного размещения на срок не менее 6 месяцев либо компенсация найма жилого помещения на указанный срок | 100,0 | 0 | 95,0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 |
| Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования признанных в установленном порядке безработными участников Программы и членов их семей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Содействие трудоустройству участников Программы и членов их семей на вакантные рабочие места | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Компенсация расходов участников Программы на признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативно-правовое обеспечение реализации Программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по Программе** | **130,0** | **15,0** | **123,5** | **14,25** | **14,250** | **6,5** | **6,5** | **0,750** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи реализации Программы и показатели | Единицы измерения | Отчетный период (текущий показатель предыдущих лет) | Плановый период (плановый показатель) | Целевое значение |
| 2020 год |
| Цель: Обеспечение реализации Программы на территории Республики Тыва |  |
| 1.Численность участников Государственной программы и членов их семей, прибывающих в Республику Тыва и поставленных на учет в МВД России по РТ | чел. | 0 | 20 | 20 |
| Задача: Создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом в Республику Тыва для постоянного проживания, включая создание условий для адаптации и интеграции соотечественников и принимающее сообщество. |
| 1.Доля рассмотренных уполномоченным органом заявлений соотечественников – потенциальных участников Программы, от общего числа поступивших заявлений.  | процентов | 0 | 100 | 100 |
| 2.Количество презентаций Программы в государствах постоянного проживания соотечественников с использованием технических каналов связи | ед. | 0 | 3 | 3 |
| 3.Доля участников Программы и членов их семей, получивших компенсацию расходов на медицинское освидетельствование, от общего числа обратившихся участников Программы и членов их семей в РТ | процентов | 0 | 100 | 100 |
| 4.Доля расходов республиканского бюджета на реализацию предусмотренных Программы мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам Программы и членов их семей, в том числе оказание помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов республиканского бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы.  | процентов | 0 | 95 | 95 |
| Цель: Обеспечение социально-экономического развития Республики Тыва путем содействия добровольному переселению квалифицированных специалистов из числа соотечественников, проживающих за рубежом |
| Доля участников Программы и членов их семей, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование, от общего числа прибывающих в Республику Тыва участников Программы и членов их семей  | процентов | 0 | 60 | 60 |
| Задача: Содействие обеспечению потребности экономики Республики Тыва в квалифицированных кадрах и сокращению их дефицита |
| Доля участников Программы и членов их семей, завершивших профессиональное обучение, получивших дополнительное профессиональное образование в образовательных организациях на территории Республики Тыва, в том числе для последующего трудоустройства и сельской местности, от общего числа обратившихся участников Программы и членов их семей | процентов | 0 | 100 | 100 |
| Задача: Содействие занятости участников Программы и членов их семей, в том числе путем трудоустройства в сельской местности |
| 1.Доля занятых участников Программы и членов их семей от общего числа участников Программы | процентов | 0 | 80 | 80 |
| Доля участников Программы и членов их семей, трудоустроенных в сельской местности, от общего числа участников Программы и членов их семей | 0 | 60 | 60 |