Целевые индикаторы

государственной программы Республики Тыва

«Содействие занятости населения на 2020-2022 годы»

за январь - декабрь 2021 года

Целевые индикаторы и показатели Программы:

| Наименование мероприятия | Целевые индикаторы и показатели Программы | План на 2021 г. | Факт на 01.01.2022 г. | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограмма 1 «Улучшение условий и охраны труда в Республике Тыва» | 1.1. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, рабочих мест | 2500 | 16376 | В целях реализации Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» за январь-декабрь 2021 года специальной оценкой условий труда охвачено 16376 рабочих мест. |
|  | 1.2. Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда, рабочих мест | 600 | 111 | За 2021 г. по данным организаций, предприятий республики более чем на 111 рабочих местах улучшены условия труда. |
|  | 1.3. Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, от общей численности работников, процентов | 9,5 | 12,7 | Показатель формируется ежеквартально, после представления данных ГУ-РО ФСС РФ по РТ. |
|  | 1.4. Удельный вес рабочих мест (вредных), на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (вредных), процентов | 14,4 | 39,9 | Показатель формируется ежеквартально, после представления данных ГУ-РО ФСС РФ по РТ |
|  | 1.5. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, человек | 70 | 94 | Показатель формируется ежеквартально, после представления данных ГУ-РО ФСС РФ по РТ. |
|  | 1.6. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, человек | 4 | 3 | Показатель формируется ежеквартально, после представления данных ГУ-РО ФСС РФ по РТ. |
|  | 1.7. Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров, человек | 3 | 14 | По данным Управления Федеральной службы Роспотребнадзора по РТ за 2021 г. зарегистрировано 14 случаев профессионального заболевания |
|  | 1.8. Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, человек | 6092 | 9093 | За 2021 г. по итогам специальной оценки условий численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 9093 человек. |
|  | 1.9. Уровень реальной среднемесячной заработной платы, процентов | 111,4 | 98,8% | По данным Красстата реальная начисленная заработная плата за январь – ноябрь 2021 года составила 98,8%. |
|  | 1.10. Размер номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций, рублей | 43417,0 | 44826,4 | По данным Красстата среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь – ноябрь 2021 года составила 44826,4 рублей, с ростом на 5,1% соответствующему периоду предыдущего года. |
| 2. Подпрограмма 2 «Снижение напряженности на рынке труда» | 2.1. Трудоустройство многодетных семей, инвалидов, человек | 20 | 21 | Исполнено. В связи с дефицитом бюджета в 2020 году финансовые средства на данное мероприятие были профинансированы Министерством финансов Республики Тыва в 2021 году. Конкурс по отбору бизнес-планов безработных граждан по самозанятости и заявок работодателей на возмещение расходов был проведен 04.12.2020 года. В результате конкурсного отбора поддержку получили 10 работодателей, создающих 21 новых рабочих мест для трудоустройства многодетных родителей, воспитывающих ребенка-инвалида. |
|  | 2.2. Стажировка выпускников образовательных организаций, человек | 20 | 16 | Исполнено. В соответствии с Указом Главы Республики Тыва от 17 марта 2017 г. № 62 проходят стажировку 16 выпускников. |
|  | 2.3. Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан субъектами малого и среднего предпринимательства, человек | 16 | 15 | Исполнено. В связи с дефицитом бюджета в 2020 году финансовые средства на данное мероприятие были профинансированы Министерством финансов Республики Тыва в 2021 году. Конкурс по отбору бизнес-планов безработных граждан по самозанятости и заявок работодателей на возмещение расходов был проведен 04.12.2020 году. В результате конкурсного отбора поддержку получили 15 безработных граждан, создающих свое дело. |
|  | 2.3. Участие в чемпионате «Абилимпикс», человек | 3 | 3 | В работе. VI Региональный чемпионат «Абилимпикс» Республики Тыва среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья проведен Министерством образования и науки Республики Тыва в период с 21 по 23 сентября 2020 г. В 2021 году в региональном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» безработные граждане, состоящие на учете в органах службы занятости, не принимали участие. Однако, при поддержке Минтруда Республики Тыва, в нынешнем году проводились 2 компетенции – «Вязание крючком» и «Портной». |
| 3. Подпрограмма 3 «Мероприятия по активной политике занятости» | 3.1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, тыс. человек | 1,2 | 1,2 | Исполнено 100,0%. За январь - декабрь т.г. на временные работы трудоустроено 1165 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, что в сравнении с АППГ увеличилось на 393 человека (2020 г. - 772 человек). Заключены 139 договоров с 84 общеобразовательными учреждениями, администрациями сумонов и районов. В целом, подростками проводились работы по выращиванию рассады овощей и цветов и их уходу в пришкольных лагерях, они участвовали в косметическом ремонте школьных помещений и библиотек, занимались ремонтом школьного инвентаря, изготовлением раздаточных и наглядных материалов, помогали чабанам, благоустраивали памятники, посвященные Великой Отечественной войне. |
|  | 3.2. Организация ярмарок вакансий и учебных мест, единиц | 210 | 64 | Исполнено 30,5%. За январь - декабрь т.г. проведено 64 ярмарок вакансий, что в сравнении с АППГ увеличилось на 2 ед. (2020 г. - 62 ярмарок). Главная цель мероприятия – познакомить ищущих работу граждан со списком предлагаемых вакансий, предоставить наиболее полную информацию о рынке труда, о предприятиях, испытывающих потребность в работниках, о возможностях трудоустройства, переобучения на основе имеющихся свободных рабочих и учебных мест. |
|  | 3.3. Информирование о положении на рынке труда, тыс. человек | 10,0 | 13,1 | Исполнено 131%. За январь - декабрь т.г. получили государственные услуги по информированию о ситуации на рынке труда 13,1 тыс. человек, что по сравнению с АППГ снизилось на 14,1 тыс. человек (2020г - 27,2 тыс. человек). Центрами занятости населения республики организовано информирование безработных граждан о возможности упрощенного порядка регистрации на портале «Работа в России». |
|  | 3.4. Организация оплачиваемых общественных работ, тыс. человек | 1,9 | 1,965 | Исполнено 103,4%. За январь - декабрь т.г. на общественные работы трудоустроено 1965 человек, что в сравнении с АППГ уменьшилось на 233 человека (2020 г. - 2198 человек). Основными видами общественных работ, на которые направлялись безработные граждане, за отчетный период: благоустройство населенных пунктов, сакманные работы, весенне-полевые работы, очистка арыков, благоустройство памятников и т.д. За счет средств из республиканского бюджета безработным гражданам органы службы занятости за участие в общественных работах перечисляют на расчетный счет материальную поддержку в размере 2100 рублей за 1 месяц работы, после предоставления работодателем акта выполненных работ и табеля учета рабочего времени. |
|  | 3.5. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, тыс. человек | 0,7 | 0,791 | Исполнено 113,0%. За январь - декабрь т.г. на временных работах приняло участие 791 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, что в сравнении с АППГ увеличилось на 157 человек (2020 г. - 634 человек). На временные работы направляются граждане, испытывающие трудности в поиске работы, нуждающиеся в социальной защите. К ним относятся инвалиды, одинокие и многодетные родители, лица, уволенные с военной службы, лица, освобожденные из мест лишения свободы и пр. За счет средств из республиканского бюджета безработным гражданам органы службы занятости за участие во временных работах перечисляют на расчетный счет материальную поддержку в размере 2100 рублей за 1 месяц работы, после предоставления работодателем акта выполненных работ и табеля учета рабочего времени. |
|  | 3.6. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда, тыс. человек | 1,0 | 0,704 | Исполнено 70,4%. За январь - декабрь т.г. получили государственные услуги по социальной адаптации 704 человек, что в сравнении с АППГ увеличилось на 27 человек (2020 г. - 677 человек). Государственная услуга по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда направлена на удовлетворение потребности граждан, признанных в установленном порядке безработными, в получении навыков активного, самостоятельного поиска работы, составления резюме, проведения деловой беседы с работодателем, самопрезентации, преодоления последствий безработицы, повышения мотивации к труду, что способствует сокращению периода поиска подходящей работы за счет формирования у безработного гражданина активной жизненной позиции. |
|  | 3.7. Оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, прошедшим дополнительное профессиональное образование, финансовой помощи в случае их регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, тыс. человек | 0,1 | 0,036 | Исполнено 36,0%. За январь - декабрь т.г. получили государственные услуги по содействию самозанятости 36 человек, что в сравнении с АППГ увеличилось на 21 человек (2020 г. - 15 человек). Центры занятости населения информировали безработных граждан о возможностях создания собственного дела, проводили тестирования на наличие способностей к предпринимательству и консультации по организации и ведения бизнеса. |
|  | 3.8. Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, тыс. человек | 0,03 | 0,012 | Исполнено 40,0%. За январь - декабрь т.г. трудоустроено 12 человек, что в сравнении с АППГ уменьшилось на 7 человек (2020г - 19 человек). Выпускники, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые приобретают практический опыт работы, осваивают новые технологии, формы и методы организации труда непосредственно на рабочем месте. |
|  | 3.9. Профессиональное обучение безработных граждан, включая обучение в другой местности, женщин по уходу за детьми до трех лет, человек | 0,5 | 0,509 | Исполнено 101,8%. За январь - декабрь 2021 года на профессиональное обучение направлено 509 граждан, включая безработных граждан 438 человек, что по сравнению с АППГ увеличилось на 49 человек (2020 г. - 464 человек). Из числа направленных граждан трудоустроены 60,0%. Профессиональное образование безработных граждан проводилось по профессиям, специальностям, пользующимся спросом на рынке труда, для повышения возможности безработных граждан в поиске оплачиваемой работы. Средний период профессионального обучения безработных граждан составил 1,7 месяцев. В среднем затраты на профессиональное обучение одного безработного составили 17,0 тыс. рублей (2020 г – 13,7 тыс. рублей). В 2021 году на данное мероприятие выделено 7 166,1 тыс. рублей. Заключено 274 договора с 20 образовательными организациями. Востребованными профессиями (специальностями) для обучения являются такие профессии как: машинист бульдозера, по которому прошли обучение – 38 чел., водителя категории «Д, С» - 41 чел., охранники – 38 чел., машинист землеройно-фрезерной самоходной машины – 12 чел., электросварщик ручной сварки – 14 чел., повар – 43 чел., машинист кочегар котельной – 23 чел., парикмахер – 41 чел., машинист автогрейдера – 8 чел., массажист – 19 чел., кондитер – 8 чел., воспитатель детского сада – 10 чел., визажист – 6 чел. Средняя стоимость обучения одного гражданина составляет 17,0 тыс. рублей, средняя продолжительность обучения 1,7 месяцев. |
|  | 3.10. Профессиональная ориентация, тыс. человек | 10,0 | 6,5 | Исполнено 65,0%. За январь - декабрь т.г. государственные услуги по профессиональной ориентации получили 6,5 тыс. человек, что меньше АППГ на 4,1 тыс. человек (2020 г. - 10,6 тыс. человек). В целях профинформирования издаются памятки, буклеты по самостоятельному поиску работы для молодежи, несовершеннолетних граждан, выпускников учебных заведений и других категорий граждан. |
|  | 3.11. Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости, тыс. человек | 0,03 | 0,011 | Исполнено 20,0%. С целью трудоустройства безработных граждан в другой местности за январь - декабрь т.г. направлены и трудоустроены 11 человек, что в сравнении с АППГ увеличилось на 8 человек (2020г. - 3 человека). |
| 4. Подпрограмма 4 «Обеспечение социальной поддержки безработных граждан» | 4.1. Выплата пособий по безработице в период поиска подходящей работы, тыс. человек | 50,0 | 17,6 | Исполнено на 35,2%. За январь - декабрь т.г. количество безработных граждан, получающих пособие по безработице, составило 17,6 тыс. человек, что по сравнению с АППГ уменьшилось на 19,2 тыс. человек (2020 г.- 36,8 тыс. человек). |
|  | 4.2 Выплата стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости, тыс. человек | 0,5 | 0,21 | Исполнено 42,0%. За январь - декабрь т.г. стипендия выплачена 210 гражданам, направленных на профессиональное обучение, что по сравнению с АППГ уменьшилось на 161 человек (2020 г. - 371 человек). |
|  | 4.3 Оформление досрочной пенсии, единиц | 0,03 | 0,01 | Исполнено на 23,3%. За январь - декабрь т.г. досрочная пенсия назначена 10 гражданам, что на уровне АППГ (2020 г. - 10 человек). |
| 5. Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности центров занятости населения» | 5.1 Обеспечение деятельности центров занятости населения, единиц | 18 | 18 | Осуществлена выплата заработной платы 120 работников центров занятости, по договорам гражданско-правового характера (сторожа, технички и водители) - 31 человек, сопровождение программных продуктов Катарсис, 1С бухгалетрия, СБИС, Випнет, Контурэкстерн, ГСМ, оплата комммунальных услуг, аренда 3 помещений ЦЗН, оплата услуг связи. |
| 6. Подпрограмма 6 «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» | 6.1 Количество трудоустроенных инвалидов молодого возраста, человек | 18 | 18 | Исполнено 100,0%. За январь - декабрь т.г. трудоустроены 18 человек. В г. Кызыле в рамках подпрограммы были трудоустроены 18 инвалидов молодого возраста: - 4 человека трудоустроены специалистами в Департамент по социальной политике мэрии г. Кызыла и 1 человек в МУП «Благоустройство", 6 человек трудоустроены специалистами в ГКУ РТ «ЦЗН г. Кызыла». В Барун-Хемчикским цзн 1 гражданин трудоустроен разнорабочим в администрацию с.Аксы-Барлык, 2 инвалида трудоустроены в цзн Пий-Хемского кожууна, 1 гражданин - программистом в Горный техникум г.Ак-Довурак, 1 гражданин - специалистом в администрацию Бай-Тайгинского кожууна, 1 гражданин - специалистом в Управление труда Тандинского кожууна и 1 инвалид трудоустроен цзном Монгун-Тайгинского кожууна в ООО "Дорожник" дорожним рабочим. |
| 7. Подпрограмма 7 «Обучение лиц предпенсионного возраста» | 7.1 Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан в возрасте 50-и лет и старше, граждан предпенсионного возраста, человек | 0 | 0 |  |
| 8. Подпрограмма 8 «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | 8.1 Переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, человек | 0 | 0 |  |
| 9. Подпрограмма 9 «Повышение эффективности службы занятости в Республике Тыва» | 9.1 модернизация центра занятости населения республики, единица | 1 | 1 | Исполнено. Всего в 2021 году на мероприятие по модернизации центра занятости населения было предусмотрено 10 000,0 тыс. руб., из них с федерального бюджета – 9 900,00 тыс. руб., с республиканского бюджета – 100,0 тыс. руб. Результатом использования субсидии является показатель «количество центров занятости в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации» на 2021 год – 1 ед. По итогам реализации мероприятия в 2021 году финансовые средства были освоены в полном объеме, контрольный показатель достигнут. |
|  | 9.2 переобучение, повышение квалификации работников предприятий, человек | 0 | 0 |  |