## Лист1
Приложение 4
к государственной программе
Республики Тыва "Содействие занятости населения на 2020 - 2022 годы"
Перечень
основных мероприятий государственной программы
Республики Тыва «Содействие занятости населения на 2020-2022 годы»
за январь - декабрь 2021г.
Наименование мероприятия (объекта) | Объемы финансирования (тыс. руб.) | [11 empty] | Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года)*
| ВСЕГО |  | Федеральный бюджет |  | Республиканский бюджет |  |  |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники
| план | факт | план | факт | предусмотрено программой | утверждено на 2021 год законом Республики Тыва о республиканском бюджете | предусмотрено уточненной бюджетной росписью на отчетный период | исполнено (кассовые расходы) | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Подпрограмма 1 «Улучшение условий и охраны труда, нормирования труда в Республике Тыва»
1. 1. Организация проведения специальной оценки условий труда в организациях республики | 930 | 1832.6 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | 248.6 | 0 | 0 | 700 | 1584 | В целях реализации Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» за январь-декабрь 2021 года специальная оценка условий труда проведена в 151 организации, которой охвачено 7610 рабочих мест.
1.2. Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний | 19100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19100 | 0 | В соответствии с приказом Минтруда России от 10.12.2012 г. № 580н «Об утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами» работодатели могут до 1 августа ежегодно подать заявки в Фонд социального страхования РФ по РТ. За 2021 год 71 страхователь освоили 42170 тыс.руб.
1.3. Проведение медицинских осмотров | 650 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | По данным Управления Роспотребнадзора по РТ в 2021 г. Зафиксировано 14 случаев выявления профессиональных заболеваний.
1.4. Организация обучения и дополнительного профессионального образования по охране труда | 310 | 123.8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 300 | 117.8 | В обучающих организациях в отчетном периоде прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда 25 человек. Число обученных специалистов составило 15 человек, а руководителей 10 человек.
1.5.Организация и проведение семинаров-совещаний, "круглых столов", и других мероприятий по вопросам охраны труда | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с трудной эпидемиологической ситуацией по Covid-19 мероприятия (семинары-совещания, круглые столы) по вопросам охраны труда не проведены
1.6. Организация и проведение конкурсов по охране труда | 100 | 15 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с трудной эпидемиологической ситуацией по Covid-19 в отчетном периоде конкурс рисунков "Охрана труда глазами детей" не проводился.
итого по подпрограмме 1 | 21100 | 1971.4 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 269.6 | 0 | 0 | 20600 | 1701.8
Подпрограмма 2 «Снижение напряженности на рынке труда»
2.Мероприятия, всего
2.1. Содействие в трудоустройстве многодетных родителей и инвалидов | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с дефицитом бюджета в 2020 году финансовые средства на данное мероприятие были профинансированы Министерством финансов Республики Тыва в 2021 году. Конкурс по отбору бизнес-планов безработных граждан по самозанятости и заявок работодателей на возмещение расходов был проведен 04.12.2020 года. В результате конкурсного отбора поддержку получили 10 работодателей, создающих 21 новых рабочих мест для трудоустройства многодетных родителей, воспитывающих ребенка-инвалида.
2.2. Организация проведения конкурсного отбора молодых граждан с профессиоанльным образованием для получения профессиональных навыков в органах исполнительной власти Республики Тыва | 1103.9 | 1065.6 | 0 | 0 | 1103.9 | 1103.9 | 1103.9 | 1065.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с Указом Главы Республики Тыва от 17 марта 2017 г. № 62 проходят стажировку 16 выпускников.
2.3. Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан субъектами малого и среднего предпринимательства | 3250 | 3250 | 0 | 0 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с дефицитом бюджета в 2020 году финансовые средства на данное мероприятие были профинансированы Министерством финансов Республики Тыва в 2021 году. Конкурс по отбору бизнес-планов безработных граждан по самозанятости и заявок работодателей на возмещение расходов был проведен 04.12.2020 году. В результате конкурсного отбора поддержку получили 15 безработных граждан, создающих свое дело.
2.4. Участие безработных граждан в чемпионате «Абилимпикс» | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | VI Региональный чемпионат «Абилимпикс» Республики Тыва среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья проведен Министерством образования и науки Республики Тыва в период с 21 по 23 сентября 2020 г. В 2021 году в региональном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» безработные граждане, состоящие на учете в органах службы занятости, не принимали участие. Однако, при поддержке Минтруда Республики Тыва, в нынешнем году проводились 2 компетенции – «Вязание крючком» и «Портной».
Итого по подпрограмме | 6533.9 | 6495.6 | 0 | 0 | 6533.9 | 6533.9 | 6533.9 | 6495.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 «Содействие занятости населения»
3.Мероприятия,всего
3.1.организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2475.8 | 2475.8 | 0 | 0 | 2475.8 | 2475.8 | 2475.8 | 2475.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | За январь - декабрь т.г. на временные работы трудоустроено 1165 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, что в сравнении с АППГ увеличилось на 393 человека (2020 г. - 772 человек). Заключены 139 договоров с 84 общеобразовательными учреждениями, администрациями сумонов и районов. В целом, подростками проводились работы по выращиванию рассады овощей и цветов и их уходу в пришкольных лагерях, они участвовали в косметическом ремонте школьных помещений и библиотек, занимались ремонтом школьного инвентаря, изготовлением раздаточных и наглядных материалов, помогали чабанам, благоустраивали памятники, посвященные Великой Отечественной войне. | 2т 10р
3.2 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 562 | 562 | 0 | 0 | 562 | 562 | 562 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | За январь - декабрь т.г. проведено 64 ярмарок вакансий, что в сравнении с АППГ увеличилось на 2 ед. (2020 г. - 62 ярмарок). Главная цель мероприятия – познакомить ищущих работу граждан со списком предлагаемых вакансий, предоставить наиболее полную информацию о рынке труда, о предприятиях, испытывающих потребность в работниках, о возможностях трудоустройства, переобучения на основе имеющихся свободных рабочих и учебных мест. | стр 5 1т
3.3 Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда | 313.7 | 313.7 | 0 | 0 | 313.7 | 313.7 | 313.7 | 313.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | За январь - декабрь т.г. получили государственные услуги по информированию о ситуации на рынке труда 13,1 тыс. человек, что по сравнению с АППГ снизилось на 14,1 тыс. человек (2020г - 27,2 тыс. человек). Центрами занятости населения республики организовано информирование безработных граждан о возможности упрощенного порядка регистрации на портале «Работа в России».
3.4 Организация проведения оплачиваемых общественных работ | 4102 | 4102 | 0 | 0 | 4102 | 4102 | 4102 | 4102 | 0 | 0 | 0 |  | За январь - декабрь т.г. на общественные работы трудоустроено 1965 человек, что в сравнении с АППГ уменьшилось на 233 человека (2020 г. - 2198 человек). Основными видами общественных работ, на которые направлялись безработные граждане, за отчетный период: благоустройство населенных пунктов, сакманные работы, весенне-полевые работы, очистка арыков, благоустройство памятников и т.д. За счет средств из республиканского бюджета безработным гражданам органы службы занятости за участие в общественных работах перечисляют на расчетный счет материальную поддержку в размере 2100 рублей за 1 месяц работы, после предоставления работодателем акта выполненных работ и табеля учета рабочего времени.
3.5 Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 1571.1 | 1571.1 | 0 | 0 | 1571.1 | 1571.1 | 1571.1 | 1571.1 | 0 |  |  |  | За январь - декабрь т.г. на временных работах приняло участие 791 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, что в сравнении с АППГ увеличилось на 157 человек (2020 г. - 634 человек). На временные работы направляются граждане, испытывающие трудности в поиске работы, нуждающиеся в социальной защите. К ним относятся инвалиды, одинокие и многодетные родители, лица, уволенные с военной службы, лица, освобожденные из мест лишения свободы и пр. За счет средств из республиканского бюджета безработным гражданам органы службы занятости за участие во временных работах перечисляют на расчетный счет материальную поддержку в размере 2100 рублей за 1 месяц работы, после предоставления работодателем акта выполненных работ и табеля учета рабочего времени. | 2т 13р
3.6 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | 56 | 36.7 | 0 | 0 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | За январь - декабрь т.г. получили государственные услуги по социальной адаптации 704 человек, что в сравнении с АППГ увеличилось на 27 человек (2020 г. - 677 человек). Государственная услуга по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда направлена на удовлетворение потребности граждан, признанных в установленном порядке безработными, в получении навыков активного, самостоятельного поиска работы, составления резюме, проведения деловой беседы с работодателем, самопрезентации, преодоления последствий безработицы, повышения мотивации к труду, что способствует сокращению периода поиска подходящей работы за счет формирования у безработного гражданина активной жизненной позиции. | 2т 14р
3.7 Оказание содействия самозанятости безработных граждан | 157.2 | 157.2 | 0 | 0 | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 157.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | За январь - декабрь т.г. получили государственные услуги по содействию самозанятости 36 человек, что в сравнении с АППГ увеличилось на 21 человек (2020 г. - 15 человек). Центры занятости населения информировали безработных граждан о возможностях создания собственного дела, проводили тестирования на наличие способностей к предпринимательству и консультации по организации и ведения бизнеса. | 2т 12р
3.8 Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | 39.6 | 39.6 | 0 | 0 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | За январь - декабрь т.г. трудоустроено 12 человек, что в сравнении с АППГ уменьшилось на 7 человек (2020г - 19 человек). Выпускники, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые приобретают практический опыт работы, осваивают новые технологии, формы и методы организации труда непосредственно на рабочем месте.
3.9 Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан; женщин находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; безработных граждан для трудоустройства на строительные объекты | 7166.1 | 7166.1 | 0 | 0 | 7166.1 | 7166.1 | 7166.1 | 7166.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | За январь - декабрь 2021 года на профессиональное обучение направлено 509 граждан, включая безработных граждан 438 человек, что по сравнению с АППГ увеличилось на 49 человек (2020 г. - 464 человек). Из числа направленных граждан трудоустроены 60,0%. Профессиональное образование безработных граждан проводилось по профессиям, специальностям, пользующимся спросом на рынке труда, для повышения возможности безработных граждан в поиске оплачиваемой работы. Средний период профессионального обучения безработных граждан составил 1,7 месяцев. В среднем затраты на профессиональное обучение одного безработного составили 17,0 тыс. рублей (2020 г – 13,7 тыс. рублей). В 2021 году на данное мероприятие выделено 7 166,1 тыс. рублей. Заключено 274 договора с 20 образовательными организациями. Востребованными профессиями (специальностями) для обучения являются такие профессии как: машинист бульдозера, по которому прошли обучение – 38 чел., водителя категории «Д, С» - 41 чел., охранники – 38 чел., машинист землеройно-фрезерной самоходной машины – 12 чел., электросварщик ручной сварки – 14 чел., повар – 43 чел., машинист кочегар котельной – 23 чел., парикмахер – 41 чел., машинист автогрейдера – 8 чел., массажист – 19 чел., кондитер – 8 чел., воспитатель детского сада – 10 чел., визажист – 6 чел. Средняя стоимость обучения одного гражданина составляет 17,0 тыс. рублей, средняя продолжительность обучения 1,7 месяцев. | стр 23, 1т
3.10. Организация профессиональной ориентации граждан | 191.8 | 191.8 | 0 | 0 | 191.8 | 191.8 | 191.8 | 191.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | За январь - декабрь т.г. государственные услуги по профессиональной ориентации получили 6,5 тыс. человек, что меньше АППГ на 4,1 тыс. человек (2020 г. - 10,6 тыс. человек). В целях профинформирования издаются памятки, буклеты по самостоятельному поиску работы для молодежи, несовершеннолетних граждан, выпускников учебных заведений и других категорий граждан.
3.11. Содействие безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность на новое место жительства для трудоустройства по направлению органов службы занятости | 137 | 137 | 0 | 0 | 137 | 137 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | С целью трудоустройства безработных граждан в другой местности за январь - декабрь т.г. направлены и трудоустроены 11 человек, что в сравнении с АППГ увеличилось на 8 человек (2020г. - 3 человека).
Итого по подпрограмме | 16753 | 16753 | 0 | 0 | 16753 | 16753 | 16753 | 16753 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 «Обеспечение социальной поддержки безработных граждан»
4.Мероприятия, всего
4.1 Выплата пособия по безработице | 402786.7 | 402786.7 | 402786.7 | 402786.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За январь - декабрь т.г. количество безработных граждан, получающих пособие по безработице, составило 17,6 тыс. человек, что по сравнению с АППГ уменьшилось на 19,2 тыс. человек (2020 г.- 36,8 тыс. человек). | стр 39 1т
4.2 Выплата стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости | 1430.4 | 1430.4 | 1430.4 | 1430.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | За январь - декабрь т.г. стипендия выплачена 210 гражданам, направленных на профессиональное обучение, что по сравнению с АППГ уменьшилось на 161 человек (2020 г. - 371 человек). | стр 45 1 т
4.3 Выплата пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно | 4280.4 | 4280.4 | 4280.4 | 4280.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | За январь - декабрь т.г. досрочная пенсия назначена 10 гражданам, что на уровне АППГ (2020 г. - 10 человек). | стр 27 1т
4.4. Оплата услуг почтовой связи по доставке пособий по безработице, стипендий и материальной помощи, оплата банковских услуг по выплате пособий по безработице, стипендий и материальной помощи | 1284.3 | 1284.3 | 1284.3 | 1284.3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | За январь - декабрь т.г. социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными, получали 21,3 тыс. человек. Выплаты осуществлены на банковские карты. Всего на оплату банаковский услуг израсходовано - 1284,3 тыс. рублей.
Итого по подпрограмме | 409781.8 | 409781.8 | 409781.8 | 409781.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 5 "Обеспечение деятельности центров занятости населения"
5.1 Мероприятия, направленные на осуществление центрами занятости населения переданных полномочий в сфере занятости населения | 92301.8 | 91593.1 | 6240 | 6240 | 86061.8 | 86061.8 | 86061.8 | 85353.1 |  |  |  |  | Осуществлена выплата заработной платы 120 работников центров занятости, по договорам гражданско-правового характера (сторожа, технички и водители) - 31 человек, спровождение программных продуктов Катарсис, 1С:бухгалетрия, СБИС, Випнет, Контурэкстерн, ГСМ, оплата комммунальных услуг, аренда 3 помещений ЦЗН, оплата услуг связи.
Итого по подпрограмме | 92301.8 | 91593.1 | 6240 | 6240 | 86061.8 | 86061.8 | 86061.8 | 85353.1 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 6 " Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве"
6.1. Трудоустройство инвалидов молодого возраста | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | За январь - декабрь т.г. трудоустроены 18 человек. В г. Кызыле в рамках подпрограммы были трудоустроены 18 инвалидов молодого возраста: - 4 человека трудоустроены специалистами в Департамент по социальной политике мэрии г. Кызыла и 1 человек в МУП «Благоустройство", 6 человек трудоустроены специалистами в ГКУ РТ «ЦЗН г. Кызыла». В Барун-Хемчикским цзн 1 гражданин трудоустроен разнорабочим в администрацию с.Аксы-Барлык, 2 инвалида трудоустроены в цзн Пий-Хемского кожууна, 1 гражданин - программистом в Горный техникум г.Ак-Довурак, 1 гражданин - специалистом в администрацию Бай-Тайгинского кожууна, 1 гражданин - специалистом в Управление труда Тандинского кожууна и 1 инвалид трудоустроен цзном Монгун-Тайгинского кожууна в ООО "Дорожник" дорожним рабочим.
Итого по подпрограмме | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Подпрограмма 7 «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста»
«Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 8 «Организация переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости»
«Организация переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 9 «Повышение эффективности службы занятости в Республике Тыва"
9.1. Повышение эффективности службы занятости | 10000 | 10000 | 9900 | 9900 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | Всего в 2021 году на мероприятие по модернизации центра занятости населения было предусмотрено 10 000,0 тыс. руб., из них с федерального бюджета – 9 900,00 тыс. руб., с республиканского бюджета – 100,0 тыс. руб. Результатом использования субсидии является показатель «количество центров занятости в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации» на 2021 год – 1 ед. По итогам реализации мероприятия в 2021 году финансовые средства были освоены в полном объеме, контрольный показатель достигнут.
9.2. Переобучение, повышение квалификации работников предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме | 10000 | 10000 | 9900 | 9900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе | 557470.5 | 537594.9 | 425921.8 | 425921.8 | 110948.7 | 110948.7 | 110948.7 | 109971.3 | 0 | 0 | 20600 | 1701.8
| 536370.5 | 535623.5
охрана должно быть 269,6 тыс .руб. касса