## Лист2
Приложение № 2б к государственной программе
П Л А Н
реализации государственной программы Республики Тыва «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Тыва соотечественников, проживающих за рубежом"
Наименование подпрограммы, контрольного события государственной программы | Срок наступления контрольного события (дата) | [11 empty] | Ответственные за исполнение | Фактическое исполнение за янв-декабрь 2022г.
| 2022г. |  |  |  | 2023г. |  |  |  | 2024г.
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. Информационное обеспечение реализации Программы | в марте 2022 | с 01.04 2022г. до 31.06.2022 | 2022-08-24 | [9 empty] | Министерство труда и социальной политики РТ, Министерство информатизации и связи РТ | В настоящее время принят 1 (один) соотечественник (гражданка Кыргызской Республики) с видом на жительство, который соответствует по всем критериям и требованиям отбора соотечественников, установленным Программой.
2.Оказание медицинской помощи до получения разрешения на временное проживание или до оформления гражданства Российской Федерации | в марте 2022 | с 01.04 2022г. до 31.06.2022 | [10 empty] | Министерство здравоохранения Республики Тыва | Не исполнено. Оказание медицинской помощи до получения разрешения на временное проживание или до оформления гражданства Российской Федерации участнику Программы не проводилась.
3. Компенсация расходов участников Программы и членов их семей на медицинское освидетельствование и диспансеризацию | в марте 2022 | с 01.04 2022г. до 31.06.2022 |  | в декабре | [8 empty] | Министерство здравоохранения Республики Тыва | Исполнено. Компенсация расходов участнику Программы и членов их семей на медицинское освидетельствование перечислено в размере 5,0 тыс. руб.
4. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования признанных в установленном порядке безработными участников Программы и членов их семей |  | с 01.04 2022г. до 31.06.2022 |  | в декабре | [8 empty] | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | Не исполнено. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования с участником Программы не проводилась.
5. Компенсация расходов участников Программы на признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве |  | с 01.04 2022г. до 31.06.2022 | [10 empty] | Министерство образования и науки Республики Тыва | Не исполнено.
6. Содействие трудоустройству участников Программы и членов их семей на вакантные рабочие места |  | с 01.04 2022г. до 31.06.2022 | [10 empty] | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | Не исполнено. Мероприятие финансируется в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 22 ноября 2019 г. № 561 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Содействие занятости населения на 2020 - 2022 годы».
7.Содействие самозанятости участников государственной программы | в марте 2022 | с 01.04 2022г. до 31.06.2022 |  | в декабре | [8 empty] | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва
8. Оказание поддержки участникам государственной программы и членам их семей в осуществлении малого и среднего предпринимательства, включая создание крестьянских (фермерских) хозяйств |  | с 01.04 2022г. до 31.06.2022 | [10 empty] | Министерство труда и социальной политики РТ
9. Выделение участникам Программы жилых помещений для временного размещения на срок не менее 6 месяцев либо компенсация найма жилого помещения на указанный срок |  | с 01.04 2022г. до 31.06.2022 |  | в декабре | [8 empty] | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | Исполнено. Компенсация по найму жилья или жилого помещения участнику Программы и членов их семей перечислено в размере 20,0 тыс. рублей .
10. Содействие приобретению участниками государственной программы земельных участков и жилья для постоянного проживания |  | с 01.04 2022г. до 31.06.2022 |  | в декабре | [8 empty] | Министерство труда и социальной политики РТ | Не исполнено.
11. Предоставление информационных, консультационных, юридических и других услуг участникам государственной программы и членам их семей |  | с 01.04 2022г. до 31.06.2022 | [10 empty] | Министерство труда и социальной политики РТ | Исполнено. Изготовлены буклеты 100 штук на сумму 13414 руб. и для распространения участникам Программы переданы в Управление по вопросам миграции МВД по Республике Тыва. Министерством размещена на сайте, VK, телеграмм -канале презентация - информации о Государственной программе Республики Тыва.
12. Нормативно-правовое обеспечение реализации государственной программы Республики Тыва | в апреле 2022 | [11 empty] | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | Исполнено. Постановление Правительства Республики Тыва от 21.01.2022 № 13 "Об утверждении государственной программы Республики Тыва "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Тыва соотечественников, проживающих за рубежом" на 2022-2024 годы (с учетом изменений постановление Правительства РТ от 13 апреля 2022 г. №188.