## Лист1
Перечень основных мероприятий государственной программы
за январь - декабрь 2022г.
Наименование мероприятия (объекта) | Объемы финансирования (тыс. руб.) | [11 empty] | Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года)*
| ВСЕГО |  | Федеральный бюджет |  | Республиканский бюджет |  |  |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники
| план | факт | план | факт | предусмотрено программой | утверждено на 2022 год законом Республики Тыва о республиканском бюджете | предусмотрено уточненной бюджетной росписью на отчетный период | исполнено (кассовые расходы) | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Подпрограмма 1 «Улучшение условий и охраны труда, нормирования труда в Республике Тыва»
1. 1. Организация проведения специальной оценки условий труда в организациях республики | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | В целях реализации Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» за январь-сентябрь 2022 года специальная оценка условий труда в Министерстве труда и социальной политики Республики Тыва не проводилась. Проведение СОУТ планируется в 2023 году в подведомственных учреждениях.
1.2. Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний | 19100 | 49915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19100 | 49915 | В соответствии с приказом Минтруда России от 14.07.2021 г. № 467н «Об утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами» работодатели могут до 1 августа ежегодно подать заявки в Фонд социального страхования РФ по РТ.
1.3. Проведение медицинских осмотров | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | По данным Управления Роспотребнадзора по РТ в 2022 г. за январь-декабрь 2022 г. зафиксировано 5 случаев выявления профессиональных заболеваний. В Министерстве труда и социальной политики Республики Тыва и подведомственных учреждениях медицинские осмотры не проводились, планируется на следующий год.
1.4. Организация обучения и дополнительного профессионального образования по охране труда | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | В обучающих организациях в отчетном периоде прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда 134 человек . Число специалистов составило 84 человек, а руководителей 50 человек.
1.5.Организация и проведение семинаров-совещаний, "круглых столов", и других мероприятий по вопросам охраны труда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках празднования Недели охраны труда в РТ во 2 квартале 2023 г. планируется проведение семинаров-совещаний, круглых столов, на которых будет рассмотрен данный вопрос.
1.6. Организация и проведение конкурсов по охране труда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организация и проведение конкурсов по охране труда планиуется в 2023 году.
итого по подпрограмме 1 | 20600 | 49915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20600 | 49915
Подпрограмма 2 «Снижение напряженности на рынке труда»
2.Мероприятия, всего
2.1. Содействие в трудоустройстве многодетных родителей и инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данные средства согласно закону о бюджете от 28.11.2022г. 871 ЗРТ были направлены на модернизацию ЦЗН. В этой связи, в 2022 году данный показатель обнулен.
2.2. Организация проведения конкурсного отбора молодых граждан с профессиоанльным образованием для получения профессиональных навыков в органах исполнительной власти Республики Тыва | 1492 | 820.7 | 0 | 0 | 1492 | 1492 | 1492 | 820.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрацией Главы Республики Тыва и Аппаратом Правительства Республики Тыва проведен конкурс из которых прошли стажировку 14 человек, - 2 в Администрации Главы Республики Тыва и Аппарате Правительства Республики Тыва, в Министерстве юстиции Республики Тыва, 2- в Министерстве экономического развития и промышленности Республики Тыва, 2- Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, 1- Министерство цифрового развития РТ, 1- Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ, 1- Министерство дорожно-транспортного комплекса РТ, 1-Министерство земельных и имущественных отношений РТ, 1- Министерство строительства РТ, 1- Министерство спорта РТ в соответствии с Указом Главы Республики Тыва от 17 марта 2017 г. № 62.
2.3. Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан субъектами малого и среднего предпринимательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данные средства согласно закону о бюджете от 28.11.2022г. 871 ЗРТ были направлены на модернизацию ЦЗН. В этой связи, в 2022 году данный показатель обнулен.
2.4. Участие безработных граждан в чемпионате «Абилимпикс» | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | В Республике Тыва прошел VII региональный этап Национального чемпионата «Абилимпикс» в период с «16» по «19» мая 2022 года, в котором приняли участие 99 конкурсантов из 14 учебных заведений, в том числе 5 специалистов (5,05%), где организаторами чемпионата «Абилимпикс» выступили Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва и Региональный Центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия – страна возможностей». В работе VII Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Республики Тыва приняли участие 62 эксперта. Сопровождение чемпионата осуществлялось 45 волонтерами из волонтерских центров организаций из ГБПОУ РТ «Тувинский техникум информационных технологий», ГБПОУ РТ «Республиканский медицинский колледж», ГБПОУ РТ «Тувинский строительный техникум», ГБПОУ РТ «Тувинский политехнический техникум», АНОО ПО «Кызылский техникум экономики и права потребительской кооперации».
2.5. Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда | 46742.2 | 46742.2 | 46274.8 | 46274.8 | 467.4 | 467.4 | 467.4 | 467.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2022 г. на общественных и временных работах приняли участие 583 граждан.
2.6. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с распределением иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2022 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2022 года № 2439-р, Республике Тыва финансовые средства в объеме 11 501,9 тыс. рублей на реализацию мероприятия по обучению в 2022 году были сняты.
Итого по подпрограмме | 48264.2 | 47592.9 | 46274.8 | 46274.8 | 1989.4 | 1989.4 | 1989.4 | 1318.1 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 «Содействие занятости населения»
3.Мероприятия,всего
3.1.организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2285.3 | 1810 | 0 | 0 | 2285.3 | 2285.3 | 2285.3 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2022 г. на временные работы трудоустроено 863 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, что в сравнении с АППГ уменьшилось на 302 человек (2021 г. - 1165 человек). | 2т 10р
3.2 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 360 | 356 | 0 | 0 | 360 | 360 | 360 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2022 г. проведено 62 ярмарок вакансий, что в сравнении с АППГ уменьшилось на 2 ед. (2021 г. - 64 ярмарок). | стр 5 1т
3.3 Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда | 31 | 92.1 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 92.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2022 г. получили государственные услуги по информированию о ситуации на рынке труда 11436 человек, что по сравнению с АППГ снизилось на 1682 человек (2021 г. – 13118 человек).
3.4 Организация проведения оплачиваемых общественных работ | 3863.7 | 4242 | 0 | 0 | 3863.7 | 3863.7 | 3863.7 | 4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2022 г. на общественные работы трудоустроено 2167 человек, что в сравнении с АППГ увеличилось на 202 человек (2021 г. - 1965 человек).
3.5 Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 1402.3 | 1608.2 | 0 | 0 | 1402.3 | 1402.3 | 1402.3 | 1608.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2022 г. на временных работах приняло участие 763 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, что в сравнении с АППГ уменьшилось на 28 человек (2021 г. - 791 человек). | 2т 13р
3.6 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | 36 | 28 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2022 г. получили государственные услуги по социальной адаптации 1117 человек, что в сравнении с АППГ увеличилось на 413 человек (2021 г. - 704 человек). | 2т 14р
3.7 Оказание содействия самозанятости безработных граждан | 185 | 141.6 | 0 | 0 | 185 | 185 | 185 | 141.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2022 г. получили государственные услуги по содействию самозанятости 70 человек, что в сравнении с АППГ увеличилось на 35 человек (2021 г. – 35 человек). | 2т 12р
3.8 Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | 110.5 | 56.6 | 0 | 0 | 110.5 | 110.5 | 110.5 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2022 г. трудоустроено 32 человека, что в сравнении с АППГ увеличилось на 20 человек (2021 г - 12 человек).
3.9 Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан; женщин находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; безработных граждан для трудоустройства на строительные объекты | 7769.2 | 7751.2 | 0 | 0 | 7769.2 | 7769.2 | 7769.2 | 7751.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2022 г. на профессиональное обучение прошли 600 граждан, что по сравнению с АППГ увеличилось на 130 человек (2021 г. - 470 человек).
3.10. Организация профессиональной ориентации граждан | 36 | 34.1 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2022 г. государственные услуги по профессиональной ориентации получили 7327 человек, что больше АППГ на 852 человек (2021 г. - 6475 человек).
3.11. Содействие безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность на новое место жительства для трудоустройства по направлению органов службы занятости | 125 | 84.2 | 0 | 0 | 125 | 125 | 125 | 84.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | С целью трудоустройства безработных граждан в другой местности за 2022 г. направлены 5 человек (2021 г. - 11 чел.).
Итого по подпрограмме | 16204 | 16204 | 0 | 0 | 16204 | 16204 | 16204 | 16204 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 «Обеспечение социальной поддержки безработных граждан»
4.Мероприятия, всего | 0
4.1 Выплата пособия по безработице | 323326 | 323326 | 323326 | 323326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2022 г. количество безработных граждан, получающих пособие по безработице, составило 46,0 тыс. человек, что по сравнению с АППГ уменьшилось 11,9 тыс. человек (2021 г. – 57,9 тыс. человек). | стр 39 1т
4.2 Выплата стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не реализуется со 2 квартала 2021 года. Финансовые средства профинансированы и будут освоены в полном объеме до 1 декабря центрами занятости населения. | стр 45 1 т
4.3 Выплата пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно | 2739.7 | 2739.7 | 2739.7 | 2739.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2022 г. досрочная пенсия назначена 12 гражданам, что по сравнению с АППГ увеличилось на 2 человека (2021 г. - 10 человек). | стр 27 1т
4.4. Оплата услуг почтовой связи по доставке пособий по безработице, стипендий и материальной помощи, оплата банковских услуг по выплате пособий по безработице, стипендий и материальной помощи | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За январь - декабрь т.г. социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными, получали 46,0 тыс. человек. Выплаты осуществлены на банковские карты. Всего на оплату банаковский услуг израсходовано - 1,3 тыс. рублей.Финансовые средства профинансированы и будут освоены в полном объеме до 1 декабря центрами занятости населения.
Итого по подпрограмме | 326082.9 | 326082.9 | 326082.9 | 326082.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 5 "Обеспечение деятельности центров занятости населения"
5.1 Мероприятия, направленные на осуществление центрами занятости населения переданных полномочий в сфере занятости населения | 98819.1 | 98653.7 | 4951.8 | 4951.8 | 93867.3 | 93867.3 | 93867.3 | 93701.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществлена выплата заработной платы 120 работников центров занятости, по договорам гражданско-правового характера (сторожа, технички и водители) - 31 человек, спровождение программных продуктов Катарсис, 1С:бухгалетрия, СБИС, Випнет, Контурэкстерн, ГСМ, оплата комммунальных услуг, аренда 3 помещений ЦЗН, оплата услуг связи.
Итого по подпрограмме | 98819.1 | 98653.7 | 4951.8 | 4951.8 | 93867.3 | 93867.3 | 93867.3 | 93701.9 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 6 " Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве"
6.1. Трудоустройство инвалидов молодого возраста | 1453.8 | 1453.8 | 0 | 0 | 1453.8 | 1453.8 | 1453.8 | 1453.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | За 2022 г. в рамках подпрограммы были трудоустроены 23 инвалида молодого возраста, что в сравнении с прошлым годом увеличилось на 5 чел.
Итого по подпрограмме | 1453.8 | 1453.8 | 0 | 0 | 1453.8 | 1453.8 | 1453.8 | 1453.8
Подпрограмма 7 «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста»
«Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не реализуется с 2021 года.
Итого по подпрограмме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 8 «Организация переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости»
«Организация переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не реализуется с 2021 года.
Итого по подпрограмме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 9 «Повышение эффективности службы занятости в Республике Тыва"
9.1. Повышение эффективности службы занятости | 14327.2 | 14327.2 | 9900 | 9900 | 4427.2 | 4427.3 | 4427.2 | 4427.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Капитальный ремонт завершен, модернизация ЦЗН Тандынского кожууна завершена.
9.2. Переобучение, повышение квалификации работников предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не реализуется с 2021 года.
Итого по подпрограмме | 14327.2 | 14327.2 | 9900 | 9900 | 4427.2 | 4427.3 | 4427.2 | 4427.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе | 525751.2 | 554229.5 | 387209.5 | 387209.5 | 117941.7 | 117941.8 | 117941.7 | 117105 | 0 | 0 | 20600 | 49915
| -20600 | 504314.5
Всего по ГП | 505151.2