приложению №5 

СОСТАВ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Государственным заказчиком государственной программы Республики Тыва «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Тыва соотечественников, проживающих за рубежом» со сроками реализации 2022-2024 годы (далее – государственная программа) является Министерство труда и социальной политики Республики Тыва. Сроками реализации государственной программы установлены 2022 - 2024 годы.
Целью государственной программы является:
- обеспечение реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 (далее – Государственная программа), на территории Республики Тыва;
- обеспечение социально-экономического развития Республики Тыва путем содействия добровольному переселению соотечественников на постоянное место жительства в Республику Тыва.
Задачами государственной программы является:
- закрепление переселившихся участников Государственной программы и членов их семей в Республике Тыва и обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции в российское общество;
- сокращение дефицита трудовых ресурсов, в том числе в сельской местности.
 - увеличение численности молодежи, в том числе получающей образование в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;
- развитие кадрового потенциала здравоохранения.
Согласно Программе, планируется привлечь в республику ежегодно не менее 3 специалистов и (или) работников из числа соотечественников, проживающих за рубежом, для обеспечения развития экономики республики.
Всего на 2022 год предусмотрено средств на реализацию данных мероприятий 90,0 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 89,1 тыс. руб., республиканского бюджета – 0,9 тыс. руб. 
Перечнем основных мероприятий Программы определены: 
- организация информационного обеспечения реализации Программы на 2022 год предусмотрено 15,0 тыс. руб. 
- медицинское освидетельствование участников при выявлении в республике лиц, имеющих, разрешение на временное проживание и вид на жительство на 2022 год предусмотрено 15,0 тыс. руб.
-  выделение компенсации по найму жилья или жилого помещения (на 2022 год предусмотрено средств на сумму 60,0 тыс. рублей).
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования участников Программы, в случае признания их в установленном порядке безработными будет производиться за счет средств государственной программы Республики Тыва «Содействие занятости населения на 2020-2022 годы».
Сведений о количестве соотечественников, находящихся за пределами Российской Федерации, не имеется, так как решение об участии в Государственной программе принимается соотечественником добровольно на основе осознанного выбора им места проживания, работы и (или) учебы и реализации своих потенциальных трудовых, образовательных, творческих и иных возможностей на территории Российской Федерации.
По состоянию на 01 января 2023 года исполнение мероприятий Программы составило 42,7 % или на 38,4 тыс. рублей при плане 90,0 тыс. руб., в том числе:
-  организация информационного обеспечения - 13,4 тыс. рублей при плане 15,0 тыс. рублей;
- компенсация расходов участнику Программы и членов их семей на медицинское освидетельствование в размере 5,0 тыс. руб.;
- компенсация по найму жилья или жилого помещения участнику Программы и членов их семей в размере 20,0 тыс. рублей.
[bookmark: _GoBack]По данному вопросу Министерство тесно взаимодействует с Управлением по вопросам миграции МВД по Республике Тыва.
Министерством размещена презентация, т.е. информации о Государственной программе Республики Тыва на сайте, VK, телеграмм -канале, а также изготовлены буклеты 100 штук на сумму 13414 руб. Показатель 2022 г. исполнен.   

