

Приложение 4
Информация
о ходе реализации Государственной программы Республики Тыва «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Тыва соотечественников, проживающих за рубежом» за январь-декабрь 2022 г.
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	Наименование мероприятия (объекта)
	Объемы финансирования (тыс. руб.)
	

Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года)



	
	Всего 
	Федеральный бюджет
	Республиканский бюджет
	Местный бюджет
	Внебюджетный источник
	

	
	план
	факт
	план
	факт
	Предусмотрено программой
	утверждено на 2022 год законом РТ о ресбюджете
	предусмотрено уточненной бюджетной росписью на отчетный период
	исполнено (кассовые расходы)
	план
	факт
	план
	факт
	

	Информационное обеспечение
	15,0
	13,41
	14,85
	13,28
	0,15
	0,15
	0,15
	0,13
	0
	0
	0
	0
	Исполнено. Изготовлены буклеты 100 штук на сумму 13414 руб. и переданы   в Управление по вопросам миграции МВД по Республике Тыва в целях распространения в части привлечения граждан, уже проживающих в республике и имеющих разрешение на временное пребывание или вид на жительство.

	Оказание медицинской помощи до получения разрешения на временное проживание или до оформления гражданства Российской Федерации
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0
	

	Компенсация расходов участников Программы и членов их семей на медицинское освидетельствование
	

15,0
	

5,0
	

14,85
	

4,95
	

0,15
	

0,15
	

0,15
	

0,05
	

0
	

0
	

0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
0
	Исполнено.
Компенсация расходов участнику Программы и членов их семей на медицинское освидетельствование перечислено в размере 5,0 тыс. руб.

	Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования признанных в установленном порядке безработными участников Программы и членов их семей 
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0
	

0
	

0
	

0
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0
	

0
	

0
	

	Компенсация расходов участников Программы на признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве
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	Содействие трудоустройству участников Программы и членов их семей на вакантные рабочие места
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	

	Содействие самозанятости участников государственной программы
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0
	

0
	

0
	

0
	

0
	

0
	

0
	

0
	

0
	

0
	

0
	

	Оказание поддержки участникам государственной программы и членам их семей в осуществлении малого и среднего предпринимательства, включая создание крестьянских (фермерских) хозяйств
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0
	

	Выделение участникам Программы жилых помещений для временного размещения на срок не менее 6 месяцев либо компенсация найма жилого помещения на указанный срок
	



60,0
	



20,0
	



59,4
	



19,8

	



0,6
	



0,6
	



0,6
	



0,20
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0
	



0
	



0
	
Исполнено.
Компенсация по найму жилья или жилого помещения участнику Программы и членов их семей перечислено в размере 20,0 тыс. рублей.

	Содействие приобретению участниками государственной программы земельных участков и жилья для постоянного проживания
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	Нормативно-правовое обеспечение реализации Программы
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0
	

0
	

	Итого по Программе
	90,0
	38,41
	89,1
	38,03
	0,90
	0,90
	0,90
	0,38
	0
	0
	0
	0
	0





